Утверждена

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 05.03.2019 № 158

(в редакции постановления Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______ 2023 № _____)

Государственная программа Республики Татарстан
«Развитие молодежной политики в Республике Татарстан»

Стратегические приоритеты в сфере реализации

государственной программы Республики Татарстан

«Развитие молодежной политики в Республике Татарстан»

I. Оценка текущего состояния в сфере молодежной политики

Молодежная политика – это комплекс мер нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового, научного и иного характера, реализуемых на основе межведомственного взаимодействия, направленных на создание условий для развития молодежи, ее самореализации в различных сферах жизнедеятельности, на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодых граждан в целях достижения устойчивого социально-экономического развития Республики Татарстан.

В Республике Татарстан на начало 2023 года проживает более миллиона молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет (1 072 868 человек), из которых 21,8 процен-
та – это молодежь села (234 777 человек), 450 000 – работающая молодежь, 
18,9 процента – это студенты (203 635 человек: 130 839 человек – студенты образовательных организаций высшего образования, 72 796 человек – студенты профессиональных образовательных организаций).

Анализ демографических тенденций демонстрирует, что число экономически активной молодежи Татарстана в возрасте 15 – 29 лет, занятой в отраслях экономики, сокращается с 23,4 процента в 2017 году до 19,7 процента в 2022 году. В перспективе будет неуклонно снижаться число молодежи работоспособного возраста от 25 до 35 лет и к 2030 году этот показатель упадет почти на 250 тысяч экономически активных молодых людей. С 2017 года снижается рождаемость, в том числе у матерей младше 30 лет – на 20 процентов, сокращается число молодых семей, имеющих второго и последующих детей.

Современные актуальные вызовы, демографические тенденции формируют приоритетные задачи для молодежной политики в Республике Татарстан на 2024 – 2026 годы как комплекс социальных, экономических задач, вопросов семейной политики, создания условий для эффективной социальной, профессиональной, творческой самореализации молодежи, создания привлекательных условий для ее интеграции в общественно-экономическую созидательную практику, направленную на сохранение, формирование и накопление человеческого капитала молодого поколения Республики Татарстан.

Исходя из особенностей молодежной политики как межотраслевой сферы укрепилась межведомственная координация по всему спектру молодежных проблем: образованию, трудоустройству, организации досуга, профилактике негативных социальных явлений. Важной задачей является повышение квалификации и компетентности кадров системы управления, государственные и муниципальные учреждения молодежной политики, культуры, дополнительного образования и средств массовой информации в вопросах реализации задач сферы молодежной политики.

В республике созданы благоприятные условия для поддержки одаренных и талантливых детей, студенческой молодежи. Однако социальные группы молодежи, в состав которых входит сельская молодежь, рабочая молодежь, средний профессиональный класс и предприниматели, сталкиваются с трудностями в профессиональном становлении и решении жизненно важных задач. Для решения этих проблем требуется дальнейшая разработка и совершенствование комплекса мероприятий по поддержке талантливой молодежи в различных сферах науки, творчества, образования.

Для реализации вышеуказанных приоритетных направлений молодежной политики, эффективного решения проблем молодежи активно используется программный метод в формате региональных проектов по всему спектру задач работы с молодежью: неформальному образованию, трудоустройству, патриотическому, правовому воспитанию, организации условий для самореализации, досуга, профилактике негативных социальных явлений, формированию общероссийской гражданской идентичности.

Государственная программа Республики Татарстан «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан» (далее – государственная программа Республики Татарстан) направлена на создание условий для реализации приоритетных направлений молодежной политики, создание среды возможностей для социальной, творческой и профессиональной самореализации разных категорий молодежи. Исходя из главных вызовов, в рамках государственной программы Республики Татарстан определены три ключевые целевые установки в реализации приоритетных направлений молодежной политики в Республике Татарстан: эффективность и востребованность, новый формат коммуникаций, среда для самореализации.

В рамках программного подхода через комплекс региональных проектов активно развиваются такие направления молодежной политики, как работа с сельской, работающей, учащейся и студенческой молодежью, поддержка некоммерческих молодежных, подростковых и детских организаций, добровольчества, студенческих трудовых отрядов, талантливой молодежи, также формируется система работы по профилактике негативных социальных явлений и пропаганде здорового образа жизни.

Важной задачей является сегодня развитие механизмов выявления и поддержки активной, талантливой молодежи села, формирование условий для эффективной самореализации широких категорий сельской молодежи через механизмы проектной деятельности и развитие поддержки молодежного актива и предпринимательства среди сельской молодежи. В целях решения стоящих перед сельской молодежью проблем планируются мероприятия по созданию условий для повышения социальной и экономической активности и эффективности условий для самореализации сельской молодежи Республики Татарстан.

Для дальнейшего развития молодежной политики требуется совершенствование системы выявления, воспитание и самореализация молодежных лидеров, повышение трудовой активности молодежи и ее участия в масштабных созидательных проектах республики, формирование равных стартовых возможностей для развития различных категорий молодежных групп, механизмов, направленных на правовое, антикоррупционное просвещение молодежи, популяризацию антикоррупционных ценностей, укрепление национального согласия, развитие демократических институтов, укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации, повышение эффективности работы по профилактике негативных социальных явлений и формированию здорового образа жизни молодежи. Важным направлением молодежной политики выступает реализация вопросов социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации, в том числе иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях на территории Республики Татарстан. Усиливается роль гражданско-патриотического воспитания в формировании ценностных ориентаций молодежи Республики Татарстан.

Государственная программа Республики Татарстан предусматривает создание условий для организации полноценного отдыха и оздоровления детей на базе стационарных лагерей в Республике Татарстан, психолого-педагогической помощи и организации досуга детей и молодежи по месту жительства с целью интеллектуального, творческого, спортивного, культурного развития молодых граждан, поддержки и совершенствования системы воспитания молодежи, основанной на традиционных российских духовно-нравственных ценностях, уважительного отношения ко всем национальностям, этносам, конфессиям.

Государственная программа Республики Татарстан призвана содействовать самореализации молодежи на основе как сложившихся успешных проектов и практик, так и разработки и внедрения новых форматов, что позволит преодолеть новые проблемы в сфере работы с молодежью, формированию благоприятных условий для интеграции молодежного поколения в общественно-экономическую практику, сохранить и повысить эффективность формирования и накопление человеческого капитала молодого поколения в Республике Татарстан.

II. Описание приоритетов и целей государственной политики Республики Татарстан в сфере реализации государственной программы Республики Татарстан

Приоритеты государственной программы Республики Татарстан соответствуют задачам федеральных законов от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», от 14 июля 2022 года № 261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи», направлены на реализацию задач, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р, а также Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 года № 40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (далее – Стратегия-2030).

Для преодоления актуальных вызовов, с которыми сталкивается сфера молодежной политики, а также достижения стратегических задач социально-экономического развития Республики Татарстан определены цели, разработаны структура и система показателей государственной программы Республики Татарстан.

Цель 1: создание необходимых условий для организации отдыха детей и молодежи, повышение оздоровительного эффекта, которая характеризируется достижением следующего показателя:

количество детей и молодежи, охваченных организованными формами отдыха, в 2026 году 218,7 тыс.человек.

Цель 2: создание условий для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи Республики Татарстан, которая характеризируется достижением следующих показателей:

увеличение удельного веса сельской молодежи, участвующей в программах социального развития села, в 2026 году до 74,1 процента;

увеличение удельного веса сельской молодежи, участвующей в программах экономического развития села, в 2026 году до 5,6 процента.

Цель 3: управление социальным развитием молодежи, использование ее созидательного потенциала в укреплении конкурентоспособности республики, обеспечение оптимальных условий для повышения качества жизни молодого поколения, которая характеризуется достижением следующего показателя:

увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализуемые республиканскими органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в 2026 году до 53 процентов.

Цель 4: развитие и модернизация системы патриотического воспитания молодежи Республики Татарстан, которая характеризуется достижением следующего показателя:

количество детей и молодежи, охваченных мероприятиями патриотической направленности, в 2026 году до 66 тыс.человек.

Цель 5: укрепление инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений молодежной политики, которая характеризуется достижением следующих показателей:

количество модернизированных молодежных (подростковых) клубов, ежегод-но пять единиц;

количество модернизированных центров психолого-педагогической помощи, ежегодно шесть единиц;

количество охваченных капитальным ремонтом детских оздоровительных лагерей в Республике Татарстан, ежегодно 12 единиц;

количество охваченных капитальным ремонтом молодежных центров в Республике Татарстан, ежегодно семь единиц.

Цель 6: создание благоприятных условий для комплексного развития и повышения качества жизни молодого поколения, государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которая характеризуется достижением следующих показателей:

доля детей и молодежи, получивших профессиональную экстренную психологическую помощь по защите их законных прав и интересов, в возрасте до 18 лет в 2026 году составит 1,59 процента;

удельный вес детей, молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи в 2026 году составит 91,5 процента от общей численности молодежи в Республике Татарстан.

Цель 7: повышение эффективности молодежной политики, реализуемой в отношении работающей молодежи в организациях в Республике Татарстан, создание условий для повышения социальной и экономической активности работающей молодежи Республики Татарстан, которая характеризуется достижением следующего показателя:

доля работающей молодежи, участвующей в программах социально-экономического развития Республики Татарстан, от общей численности работающей молодежи в 2026 году составит 40 процентов.

III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, национальными

целями и целями Стратегии-2030, показателями государственных программ

Российской Федерации

Задачи государственной программы Республики Татарстан сформированы с учетом национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года№ 2765-р,  Стратегии-2030.

IV. Задачи государственного управления,

способы их эффективного решения в сфере молодежной политики

Для достижения целей государственной программы Республики Татарстан решаются следующие задачи:

1. Создание необходимых условий для организации отдыха детей и молодежи, повышение оздоровительного эффекта.

2. Создание условий для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи Республики Татарстан.

3. Управление социальным развитием молодежи, использование ее созидательного потенциала в укреплении конкурентоспособности республики, обеспечение оптимальных условий для повышения качества жизни молодого поколения.

4. Развитие и модернизация системы патриотического воспитания молодежи Республики Татарстан.

5. Укрепление инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений молодежной политики.

6. Создание благоприятных условий для комплексного развития и повышения качества жизни молодого поколения, государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

7. Повышение эффективности молодежной политики, реализуемой в отношении работающей молодежи в организациях в Республике Татарстан, создание условий для повышения социальной и экономической активности работающей молодежи Республики Татарстан.

Паспорт

государственной программы Республики Татарстан

«Развитие молодежной политики в Республике Татарстан»

- Основные положения

| Куратор государственной программы Республики Татарстан | Фазлеева Лейла Ринатовна – заместитель Премьер-министра Республики Татарстан |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы Республики Татарстан | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан |
| Период реализации государственной программы Республики Татарстан | 1 этап: 2019 – 2023 годы; 2 этап: 2024 – 2026 годы |
| Цели государственной программы Республики Татарстан | Создание необходимых условий для организации отдыха детей и молодежи, повышение оздоровительного эффекта; создание условий для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи Республики Татарстан; управление социальным развитием молодежи, использование ее созидательного потенциала в укреплении конкурентоспособности республики, обеспечение оптимальных условий для повышения качества жизни молодого поколения; развитие и модернизация системы патриотического воспитания молодежи Республики Татарстан; укрепление инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений молодежной политики; создание благоприятных условий для комплексного развития и повышения качества жизни молодого поколения, государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; повышение эффективности молодежной политики, реализуемой в отношении работающей молодежи в организациях в Республике Татарстан, создание условий для повышения социальной и экономической активности работающей молодежи Республики Татарстан |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы Республики Татарстан | 1 этап: 25 997 856,2 тыс.рублей; 2 этап: 17 160 482,4 тыс.рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 года № 40-ЗРТ (далее – Стратегия-2030), государственной программой Российской Федерации, государственной программой Республики Татарстан | Реализация государственной программы Республики Татарстан будет направлена на достижение: показателя национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность» «Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов» |

- Показатели государственной программы Республики Татарстан

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей, целей Стратегии-2030 | Признак реализации в муниципальном образовании | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание необходимых условий для организации отдыха детей и молодежи, повышение оздоровительного эффекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество детей и молодежи, охваченных организованными формами отдыха | государственная программа Республики Татарстан (далее – ГП) | возрастающий | тыс.человек | 218,7 | 2023 | 218,7 | 218,7 | 218,7 | постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 № 385 «Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов исполнительной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023 – 2025 годы» | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | нет | - |
| Создание условий для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельный вес сельской молодежи в местных советах депутатов в общем количестве депутатов в 43 муниципальных образованиях Республики Татарстан | ГП | возрастающий | процентов | 5,0 | 2023 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 № 385 «Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов исполнительной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023 – 2025 годы» | Министерство по де- лам молодежи Республики Татарстан | - | нет | - |
| 3. | Удельный вес сельской молодежи, участвующей в программах социального развития села | ГП | возрастающий | процентов | 72,1 | 2023 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | - | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | нет | - |
| 4. | Удельный вес сельской молодежи, участвующей в программах экономического развития села | ГП | возрастающий | процентов | 5,2 | 2023 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | - | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | нет | - |
| Управление социальным развитием молодежи, использование ее созидательного потенциала в укреплении конкурентоспособности республики, обеспечение оптимальных условий для повышения качества жизни молодого поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые республиканскими органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи | ГП | возрастающий | процентов | 52 | 2023 | 53 | 53 | 53 | постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 № 385 «Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов исполнительной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023 – 2025 годы» | Министерство по де- лам молодежи Республики Татарстан | - | нет | - |
| Развитие и модернизация системы патриотического воспитания молодежи Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество детей и молодежи, охваченных мероприятиями патриотической направленности | ГП | возрастающий | тыс.человек | 60 | 2023 | 62 | 64 | 66 | постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2023 № 385 «Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов исполнительной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023 – 2025 годы» | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | нет | - |
| Укрепление инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество модернизированных молодежных (подростковых) клубов | ГП | возрастающий | условных единиц | 9 | 2023 | 5 | 5 | 5 | - | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | нет | - |
| 8. | Количество модернизированных центров психолого- педагогической помощи | ГП | возрастающий | условных единиц | 11 | 2023 | 6 | 6 | 6 | - | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | нет | - |
| 9. | Количество охваченных капитальным ремонтом детских оздоровительных лагерей в Республике Татарстан | ГП | возрастающий | условных единиц | 10 | 2023 | 12 | 12 | 12 | - | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | нет | - |
| 10. | Количество охваченных капитальным ремонтом молодежных центров в Республике Татарстан | ГП | возрастающий | условных единиц | 7 | 2023 | 6 | 6 | 6 | - | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | нет | - |
| Создание благоприятных условий для комплексного развития и повышения качества жизни молодого поколения, государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Доля детей и молодежи, получивших про- фессиональную экстренную психологическую помощь по защите их законных прав и интересов, в возрасте до 18 лет | ГП | возрастающий | процентов | 1,58 | 2023 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | постановление Кабинета Министров Рес- публики Татарстан от 31.03.2023 № 385 «Об утверждении индикаторов оценки эффективности деятельности республиканских органов исполнительной власти, отдельных государственных учреждений Республики Татарстан и качества жизни населения на 2023 – 2025 годы» | Министерство по делам моло- дежи Республики Татарстан | - | нет | - |
| 12. | Удельный вес детей, молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи | ГП | возрастающий | процентов | 91 | 2023 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | - | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | нет | - |
| Повышение эффективности молодежной политики, реализуемой в отношении работающей молодежи в организациях в Республике Татарстан, создание условий для повышения социальной и экономической активности работающей молодежи Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Доля работающей молодежи, участвующей в программах социально-эконо- мического раз- вития Респуб- лики Татарстан, от общей численности работающей молодежи | ГП | возрастающий | процентов | 35 | 2023 | 40 | 40 | 40 | - | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | нет | - |

- План достижения показателей государственной программы Республики Татарстан в 2024 году

| № п/п | Цели / показатели государственной программы Республики Татарстан | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание необходимых условий для организации отдыха детей и молодежи, повышение оздоровительного эффекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество детей и молодежи, охваченных организованными формами отдыха | ГП | тыс.человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,7 |
| Создание условий для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельный вес сельской молодежи в местных советах депутатов в общем количестве депутатов в 43 муниципальных образованиях Республики Татарстан | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| 3. | Удельный вес сельской молодежи, участвующей в программах социального развития села | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,1 |
| 4. | Удельный вес сельской молодежи, участвующей в программах экономического развития села | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Управление социальным развитием молодежи, использование ее созидательного потенциала в укреплении конкурентоспособности республики, обеспечение оптимальных условий для повышения качества жизни молодого поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые республиканскими органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Развитие и модернизация системы патриотического воспитания молодежи Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество детей и молодежи, охваченных мероприятиями патриотической направленности | ГП | тыс.человек | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Укрепление инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество модернизированных молодежных (подростковых) клубов | ГП | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8. | Количество модернизированных центров психолого-педагогической помощи | ГП | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9. | Количество охваченных капитальным ремонтом детских оздоровительных лагерей в Республике Татарстан | ГП | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10. | Количество охваченных капитальным ремонтом молодежных центров в Республике Татарстан | ГП | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Создание благоприятных условий для комплексного развития и повышения качества жизни молодого поколения, государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Доля детей и молодежи, получивших профессиональную экстренную психологическую помощь по защите их законных прав и интересов, в возрасте до 18 лет | ГП | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,59 |
| 12. | Удельный вес детей, молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,5 |
| Повышение эффективности молодежной политики, реализуемой в отношении работающей молодежи в организациях в Республике Татарстан, создание условий для повышения социальной и экономической активности работающей молодежи Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Доля работающей молодежи, участвующей в программах социально-экономического развития Республики Татарстан, от общей численности работающей молодежи | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |

4. Структура государственной программы Республики Татарстан

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Республики Татарстан «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан» |  |  |  |
| Региональный проект «Организация отдыха детей и молодежи» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Р.Н.Садыков – министр по делам молодежи Республики Татарстан |  | Срок реализации: 2024 – 2026 годы |
| 1. | Развитие различных форм отдыха детей и молодежи | Организованы физкультурно-массовые мероприятия для студентов образовательных организаций высшего образования в возрасте от 18 до 35 лет включительно | Доля участников мероприятий от общего числа студентов образовательных организаций высшего образования; уровень выраженного оздоровительного эффекта |
| 2. | Формирование системы выявления, а также поддержки одаренных детей, победителей предметных олимпиад, творческих конкурсов | Проведены: профильная смена и смена различной тематической направленности в загородном лагере отдыха, в том числе на Черноморском побережье, смена в лагере палаточного типа для творчески одаренных и социально активных детей, обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, детей, проходящих спортивную подготовку, а также детей и молодежи, направляемых из субъектов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных соглашений Республики Татарстан, в возрасте от 7 до 35 лет включительно | Доля охваченных отдыхом творчески одаренных и социально активных детей от общего числа детей, охваченных отдыхом в Республике Татарстан; уровень выраженного оздоровительного эффекта |
| 3. | Профилактика детской заболеваемости и создание равных возможностей для отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Проведены смены в санаторно-курортных организациях для детей и молодежи, имеющих хронические заболевания, в том числе с сопровождением одного из родителей (или законных представителей), в возрасте от 4 до 18 лет включительно, а также для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих хронические заболевания и нуждающихся в восстановительном лечении, от 7 до 15 лет включительно | Доля охваченных отдыхом детей в санаторно-курортных организациях с предоставлением лечения; уровень выраженного оздоровительного эффекта |
| 4. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Проведены специализированные смены для воспитанников специализированных организаций для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, в возрасте от 7 до 18 лет включительно, детей, находящихся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным поведением (состоящих на профилактическом учете), в возрасте от 7 до 18 лет включительно | Доля охваченных активными формами отдыха детей от общего числа детей, состоящих на профилактическом учете; уровень выраженного оздоровительного эффекта |
| 5. | Улучшение жизнедеятельности и решение проблем неблагополучия детей | Организован отдых воспитанников организаций для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей- сирот, воспитывающихся в опекунских и приемных семьях, в возрасте от 7 до 18 лет включительно | Доля охваченных отдыхом детей-сирот от общего числа детей в Республике Татарстан; доля охваченных отдыхом детей-сирот от числа детей, находящихся в интернатах; уровень выраженного оздоровительного эффекта |
| 6. | Формирование эффективной комплексной социальной защиты и интеграция в общество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Организован отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего количества детей данной категории в Республике Татарстан, подлежащих оздоровлению; уровень выраженного оздоровительного эффекта |
| 7. | Обеспечение детей школьного возраста отдыхом в каникулярный период | Организован отдых детей в лагерях, организованных образовательными организациями, с дневным пребыванием | Доля охваченных отдыхом детей в лагерях, организованных образовательными организациями, с дневным пребыванием от общего числа обучающихся; уровень выраженного оздоровительного эффекта |
| 8. | Обеспечение детей и молодежи отдыхом в течение года (за исключением каникулярного периода) | Организован отдых детей работников муниципальных и государственных организаций в возрасте от 7 до 18 лет и детей работников коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением муниципальных и государственных организаций) в возрасте от 7 до 18 лет | Доля охваченных отдыхом детей работников коммерческих и некоммерческих организаций (государственных и муниципальных учреждений) от общего числа детей работающих граждан; доля охваченных отдыхом детей работников коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных учреждений) от общего числа детей; уровень выраженного оздоровительного эффекта |
| 9. | Обеспечение детей и молодежи занятостью в каникулярный период | Проведены работы с разновозрастными отрядами в образовательных организациях, организована работа по благоустройству собственной и прилегающей территории (обрезка и посадка деревьев и кустарников, поддержание территории в надлежащем состоянии), обеспечена временная занятость несовершеннолетних (обучающихся) общественно полезными работами в период летних каникул, организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с целью профилактики беспризорности, безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних граждан | Доля охваченных занятостью в лагерях труда и отдыха от общего числа несовершеннолетних граждан; доля охваченных занятостью в лагерях труда и отдыха от общего числа трудоустроенных несовершеннолетних граждан |
| 10. | Обеспечение укомплектования персоналом организаций отдыха | Проведены профилактические медицинские осмотры | Укомплектованность детских оздоровительных организаций персоналом |
| Региональный проект «Сельская молодежь» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Р.Н.Садыков – министр по делам молодежи Республики Татарстан |  | Срок реализации: 2024 – 2026 годы |
| 1. | Информационное обеспечение сельской молодежи | Создана система информационного обеспечения сельской молодежи | Удельный вес сельской молодежи, охваченной всеми видами консультаций (индивидуальной, электронной, телефонной), в общем количестве сельской молодежи |
| 2. | Повышение социальной активности сельской молодежи | Созданы условия для повышения социальной активности сельской молодежи | Удельный вес молодежи, вовлеченной в деятельность Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан», в общем количестве сельской молодежи; удельный вес сельской молодежи в местных советах депутатов в общем количестве депутатов в 43 муниципальных образованиях Республики Татарстан; удельный вес сельской молодежи, обучившейся социальному проектированию, в общем количестве сельской молодежи; удельный вес сельской молодежи, участвующей в программах социального развития села, в общем количестве сельской молодежи |
| 3. | Повышение экономической активности сельской молодежи | Созданы условия для повышения экономической активности сельской молодежи | Удельный вес сельской молодежи, обучившейся основам бизнес-планирования, в общем количестве сельской молодежи; удельный вес сельской молодежи, участвующей в программах экономического развития села, в общем количестве сельской молодежи; удельный вес сельской молодежи, участвующей в мероприятиях программы по профессиональной ориентации, в общем количестве сельской молодежи |
| 4. | Духовное, физическое и творческое развитие сельской молодежи | Оказано содействие духовному, физическому и творческому развитию сельской молодежи | Удельный вес сельской молодежи, вовлеченной в интеллектуально-творческие мероприятия, в общем количестве сельской молодежи; удельный вес сельской молодежи, вовлеченной в физкультурно-оздоровительные мероприятия, в общем количестве сельской молодежи; удельный вес сельской молодежи, участвующей в программах формирования здорового образа жизни, в общем количестве сельской молодежи |
| Региональный проект «Молодежь Татарстана» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Р.Н.Садыков – министр по делам молодежи Республики Татарстан |  | Срок реализации: 2024 – 2026 годы |
| 1. | Создание условий для развития эффективных моделей трудовой активности учащейся и студенческой молодежи, в том числе через систему вторичной за- нятости и студенческих трудовых отрядов, развитие инновационного потенциала и предпринимательской активности молодого поколения | Оказана поддержка деятельности студенческих трудовых отрядов. Проведен Республиканский форум трудящейся молодежи «Работа молодым». Оказано содействие в проведении молодежных ярмарок сезонных рабочих мест | Увеличение доли молодых людей, участвующих в движении студенческих трудовых отрядов, от общего количества студенческой молодежи |
| 2. | Формирование общественно-политической активности и гражданской компетентности молодого поколения | Организована работа Координационного совета по воспитательной работе при Совете ректоров вузов Республики Татарстан. Организована деятельность Молодежного парламента при Го-сударственном Совете Республики Татарстан. Организована работа республиканских школ компетенций молодежи. Оказана поддержка молодежных некоммерческих организаций, реализующих мероприятия, направленные на повышение финансовой, инвестиционной, цифровой грамотности молодежи Республики Татарстан. Проведены мероприятия, направленные на правовое просвещение и повышение уровня правовой грамотности молодежи Республики Татарстан. Оказана поддержка молодежных некоммерческих организаций, реализующих мероприятия сообщества молодых семей | Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по общественно-политической активности и гражданской компетентности |
| 3. | Развитие системы гражданско-патриотического воспитания, национального самосознания и толерантности | Организовано участие во всероссийских гражданско-патриотических, военно-патриотических форумах, слетах, семинарах. Организована республиканская военно-спортивная игра «Зарница». Организована подготовка команды Республики Татарстан к окружной игре «Зарница» Приволжского федерального округа. Проведены мероприятия, посвященные Дню вывода советских войск из Афганистана. Организована экспедиция по поиску и захоронению погибших во время Великой Отечественной войны офицеров и солдат. Организована подготовка молодежной команды Республики Та- тарстан для участия во Всероссийской игре «Победа». Проведена торжественная встреча с молодежью ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, организация выставки патриотических проектов. Организована и проведена республиканская спартакиада по военно-тактическим и экстремальным видам спорта среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. Проведены мероприятия молодежного поискового движения Республики Татарстан | Охват молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности |
| 4. | Создание условий для молодежных общественных организаций, движений, для развития лидерских качеств молодежи и поддержки социально значимых проектов, инициированных молодежью и молодежными общественными организациями | Организовано участие делегации студенческой молодежи Республики Татарстан во Всероссийском фестивале «Студенческая весна». Организован региональный фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Республики Татарстан». Организован и проведен Республиканский конкурс среди молодых ученых «Лучший молодой ученый Республики Татарстан». Организованы и проведены республиканские мероприятия для обучающихся профессиональных образовательных организаций. Организованы и проведены республиканские игры Клуба веселых и находчивых Республики Татарстан (лиги «Юниор», «Премьер», «Республика», «Студенческая», «Лига работающей молодежи»). Организовано участие делегации Республики Татарстан в фестивале команд клуба веселых и находчивых «КиВиН» в г.Сочи. Проведены мероприятия по интеллектуальным играм (турниры) для молодежи Брэйн-клуба Республики Татарстан. Проведен республиканский проект «Кадровый резерв». Проведен Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан». Проведен всероссийский форум органов студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций. Организован и проведен конкурс по присуждению республиканской премии «Достижение года». Организовано участие в молодежных Дельфийских играх России. Организованы мероприятия для молодежи, принимающей участие в проектах и программах, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей. Проведен всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» на территории Республики Татарстан. Выделены гранты на конкурсной основе для поддержки муниципальных учреждений Республики Татарстан. Выделены гранты на конкурсной основе физическим лицам на реализацию молодежных проектов | - Охват молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи; - увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи |
| 5. | Поиск, поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для развития их интеллектуального и творческого потенциала | Реализованы проекты молодежи по поддержке и развитию талантов молодежи, молодежных инициатив в интеллектуальном, творческом, лидерском направлениях, гражданско-патриотического воспитания молодежи, в том числе организовано участие представителей Республики Татарстан в межрегиональных и всероссийских мероприятиях и мероприятиях по профилактике проявлений идей экстремизма и терроризма в молодежной среде. Оказана поддержка талантливой молодежи в различных сферах науки, творчества, образования. Оказано содействие в реализации проектов и программ государственного бюджетного учреждения «Молодежный центр «Сэлэт». Реализованы мероприятия и проекты движения «Сэлэт». Организован международный молодежный образовательный форум «Сэлэт». Организованы работы республиканских школ по развитию компетенций молодежи. Проведен Республиканский конкурс на соискание специальной государственной стипендии Республики Татарстан. Проведен конкурс и организовано вручение специальных государственных стипендий для победителей открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык». Организован и проведен конкурс по присуждению Республиканской премии им.М.Джалиля талантливым представителям молодежи Республики Татарстан за личный вклад в развитие искусства, науки, образования, воспитания, за высокие достиже- ния в области молодежного предпринимательства, реализации молодежных программ. Проведена Республиканская новогодняя елка. Проведены конкурсные испытания в рамках ежегодной студенческой премии Республики Татарстан «Студент года Республики Татарстан». Проведен студенческий образовательный форум «Лига-форум». Разработаны и проведены мероприятия, направленные на создание условий для самореализации различных категорий молодежи на базе сети государственных и муниципальных учреждений молодежной политики, осуществляющих деятельность на территории Республики Татарстан, в том числе в молодежном центре «Порт» (г.Зеленодольск), Дворце культуры химиков (г.Казань), экстрим-парке «УРАМ» (г.Казань). Реализованы молодежные мероприятия на базе государственного автономного учреждения «Молодежный центр «Волга». Оказана поддержка в развитии молодежных городских сообществ Республики Татарстан. Проведены мероприятия, посвященные Дню молодежи | Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализуемые республиканскими органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи |
| 6. | Формирование и реализация действенной системы профилактики негативных социальных явлений в молодежной среде | Организованы мероприятия по профилактике безнадзорности несовершеннолетних в каникулярный период и в свободное от учебы время. Проведен Республиканский фестиваль самодеятельного творчества правоохранительного движения «Форпост». Организованы семинары и слеты для молодежного правоохранительного движения «Форпост» | Охват молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на профилактику негативных социальных явлений |
| 7. | Развитие межрегионального и международного молодежного сотрудничества и обмена в целях интеграции молодежи республики в мировое сообщество | Организовано участие молодежи Республики Татарстан в международных молодежных мероприятиях, проводимых за пределами Российской Федерации. Организовано участие представителей молодежи Республики Татарстан в молодежных мероприятиях, проводимых в других регионах Российской Федерации. Организовано участие представителей молодежи Республики Татарстан во всероссийских форумах. Реализованы проекты по международному молодежному сотрудничеству. Обеспечено участие представителей молодежи Республики Татарстан в Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга». Организовано участие представителей молодежи Республики Татарстан в Казанском форуме молодых предпринимателей стран Организации Исламского сотрудничества. Организовано участие представителей молодежи Республики Татарстан в мероприятиях по взаимодействию с татарскими молодежными организациями в регионах Российской Федерации и дальнего зарубежья | - Количество представителей молодежи Республики Татарстан, принявших участие в международных молодежных мероприятиях. - Количество представителей молодежи Республики Татарстан, принявших участие в молодежных мероприятиях, проводимых в других регионах Российской Федерации. - Количество представителей молодежи Республики Татарстан, принявших участие во всероссийских форумах. - Количество представителей молодежи Республики Татарстан, принявших участие в Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга». - Количество представителей молодежи Республики Татарстан, принявших участие в Казанском форуме молодых предпринимателей стран Организации Исламского сотрудничества. - Количество представителей молодежи Республики Татарстан, принявших участие в мероприятиях по взаимодействию с татарскими молодежными организациями в регионах Российской Федерации и дальнего зарубежья |
| 8. | Научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение молодежной политики | Подготовлены доклады, аналитические, научно-исследовательские, методические работы в области молодежной политики. Организовано повышение квалификации работников сферы молодежной политики. Организовано обучение педагогов-психологов / психологов, оказывающих консультации в государственных и муниципальных учреждениях молодежной политики муниципальных образований Республики Татарстан, в том числе по телефону доверия. Организовано участие специалистов в очном туре республиканского конкурса профессионального мастерства в сфере молодежной политики. Организовано участие специалистов во всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы молодежной политики | - Количество подготовленных докладов, аналитических, научно-исследовательских, методических работ в области молодежной политики. - Количество работников сферы молодежной политики, прошедших повышение квалификации. - Доля специалистов, прошедших обуче- ние, от общего количества педагогов-психологов / психологов, работающих в государственных и муниципальных учреждениях молодежной политики муниципальных образований Республики Татарстан. - Количество педагогов-психологов / психологов, работающих в государственных и муниципальных учреждениях молодежной политики муниципальных образований Республики Татарстан. - Количество специалистов, принимающих участие в очном туре республиканского конкурса профессионального мастерства в сфере молодежной политики. - Количество специалистов, принимающих участие во всероссийских конкурсах профессионального мастерства работников сферы молодежной политики |
| Региональный проект «Патриотическое воспитание молодежи Республики Татарстан» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Р.Н.Садыков – министр по делам молодежи Республики Татарстан |  | Срок реализации: 2024 – 2026 годы |
| 1. | Совершенствование инфраструктуры патриотического воспитания и дальней- шее развитие межведомственного взаи- модействия органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций республики в области развития системы патриотического воспитания | Организовано участие в слетах военно-патриотических клубов Республики Татарстан, а также в региональных и всероссийских мероприятиях. Проведена молодежная патриотическая акция по вручению паспортов «Я – гражданин России». Проведен республиканский этап фестиваля военно-патриотической песни и организовано участие во Всероссийском детско-юношеском вокально-музыкальном конкурсе военно-патриотической песни имени А.В.Александрова. Организован и проведен слет «Робинзон» для воспитанников социальных приютов для детей и подростков. Проведены республиканские соревнования среди юнармейских отрядов «К защите Родины готов» в рамках Всероссийского слета юных патриотов России «Равнение на Победу». Проведен республиканский конкурс «Учитель года Республики Татарстан» по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». Проведен республиканский этап Всероссийского конкурса «Растим патриотов России». Оказана грантовая поддержка лучших проектов по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи Республики Татарстан среди общественных объединений, военно-пат- риотических клубов и центров (объединений) патриотического воспитания. Проведена Республиканская военно-спортивная игра «Победа». Проведены республиканские соревнования «Школа безопасности». Проведена работа по развитию и совершенствованию военно-патриотических клубов по месту жительства. Оказана поддержка в установленном порядке ветеранским общественным организациям. Организовано участие делегаций Республики Татарстан в региональных, окружных и федеральных проектах патриотической направленности | - Количество слетов военно-патриотических клубов Республики Татарстан, а также региональных и всероссийских мероприятий. - Количество участников молодежной патриотической акции по вручению паспортов «Я – гражданин России». - Количество участников республиканского этапа фестиваля военно-патриотической песни. - Количество участников слета «Робинзон». - Количество участников республиканских соревнований среди юнармейских отрядов «К защите Родины готов». - Количество заявок, поданных на республиканский конкурс «Учитель года Республики Татарстан» по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». - Количество заявок, поданных на республиканский этап Всероссийского конкурса «Растим патриотов России». - Количество грантополучателей среди об- щественных объединений, военно-патриотических клубов и центров (объединений) патриотического воспитания. - Количество участников Республиканской военно-спортивной игры «Победа». - Количество участников республиканских соревнований «Школа безопасности». - Увеличение количества детей и моло- дежи, состоящих в патриотических клубах (объединениях). - Увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями патриотической направленности |
| 2. | Подготовка граждан к военной службе, осуществление деятельности по формированию у детей и молодежи гражданской идентичности, патриотического, морально-нравственного и толерант- ного мировоззрения, готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите Отечества, военно-профессиональное ориентирование молодежи | Организован и проведен Республиканский смотр-конкурс на лучший лекционный материал по здоровому образу жизни среди студенческой молодежи Республики Татарстан. Проведен республиканский конкурс среди учебных заведений Республики Татарстан по подготовке допризывной молодежи по военно-учетным специальностям (в том числе проведение открытой спартакиады «Готов к труду и обороне» среди курсантов, обучающихся по военно-учетным специальностям). Проведена работа по развитию шефских связей с Северным флотом. Проведена республиканская спартакиада среди призывников. Проведен республиканский этап конкурса «Лучший военный водитель». Обеспечена подготовка парашютистов-разрядников, в том числе на базе военно-полевых лагерей. Организованы на сборном пункте Военного комиссариата Республики Татарстан службы психологической подготовки призывников. Проведена телевизионная спортивно-патриотическая игра для детей и молодежи «Вперед, юнармейцы!» | Количество конкурсов на лучший лекционный материал по здоровому образу жизни среди студенческой молодежи Республики Татарстан; количество участников республиканского конкурса среди учебных заведений Республики Татарстан по подготовке допризывной молодежи по военно-учетным специальностям (в том числе проведение открытой спартакиады «Готов к труду и обороне» среди курсантов, обучающихся по военно-учетным специальностям); количество участников поездок; количество участников спартакиад среди призывников; количество участников республиканского этапа конкурса «Лучший военный водитель»; количество подготовленных парашютистов-разрядников; количество призывников, получивших психологическую помощь; количество детей и молодежи, принявших участие в телевизионной игре «Вперед, юнармейцы!» |
| 3. | Совершенствование направлений и форм работы по патриотическому воспитанию молодежи и повышение каче- ства патриотического воспитания | Проведен республиканский конкурс «Патриот России» на лучшее освещение в средствах массовой информации темы патриотического воспитания. Проведен республиканский этап Всероссийского конкурса среди юнармейских отрядов на лучшее знание государственной символики России и Татарстана. Изданы методические пособия «Справочник военнослужащего по призыву» для граждан, призванных на военную службу. Проведен конкурс детских рисунков среди государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания семьи и детей Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Моя Родина – Татарстан». Проведен конкурс видеороликов «Мой родной Татарстан» среди государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания семьи и детей Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Организована работа круглогодичных курсов повышения квалификации для организаторов патриотического воспитания в образовательных организациях, руководителей патриотических клубов и объединений на базе государственного автономного учреждения Республики Татарстан «Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот». Обеспечена деятельность Координационного совета Республики Татарстан по патриотическому воспитанию. Разработаны и выпущены журналы, наглядные пособия, пла- каты, вымпелы, сувенирная продукция, отражающие деятельность Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Республики Татарстан. Обеспечен выпуск CD-дисков с песнями российских исполнителей на патриотическую тему. Оказана техническая поддержка и проведена работа по развитию республиканского web-сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с отражением информации о деятельности в области патриотического воспитания в Республике Татарстан, а также его освещению в средствах массовой информации. Изготовлены видеоролики патриотической направленности. Разработана и издана информационная литература «Будущему призывнику» | Количество средств массовой информации, участвующих в республиканском конкурсе «Патриот России»; количество участников республиканского этапа Всероссийского конкурса среди юнармейских отрядов на лучшее знание государственной символики России и Татарстана; количество изданных методических пособий для граждан, призванных на военную службу; количество детей, принявших участие в конкурсе детских рисунков среди государствен- ных и муниципальных учреждений социального обслуживания семьи и детей Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Моя Родина – Татарстан»; количество участников конкурса видеороликов «Мой родной Татарстан»; количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации для организаторов патриотического воспитания в образовательных организациях, руководителей патриотических клубов и объединений на базе государственного автономного учреждения Республики Татарстан «Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот»; количество проведенных заседаний Координационного совета Республики Татарстан по патриотическому воспитанию; количество выпущенных журналов, на- глядных пособий, плакатов, вымпелов, суве- нирной продукции; количество приобретенных CD-дисков с песнями российских исполнителей на патриотическую тему; количество посещений республиканского web-сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; количество выпущенных видеороликов патриотической направленности; количество экземпляров информационной литературы «Будущему призывнику» |
| Региональный проект «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Р.Н.Садыков – министр по делам молодежи Республики Татарстан |  | Срок реализации: 2024 – 2026 годы |
| 1. | Восстановление и развитие сети молодежных (подростковых) клубов и центров психолого-педагогической по- мощи Республики Татарстан | Проведен капитальный ремонт и укрепление материальной базы молодежных (подростковых) клубов и центров психолого-педагогической помощи | Количество модернизированных подростковых клубов в текущем году; количество модернизированных центров пси- холого-педагогической помощи в текущем году |
| 2. | Создание благоприятных условий для эффективной организации и развития детского отдыха и оздоровления на базе стационарных лагерей в Республике Татарстан | Проведен капитальный ремонт и строительство объектов в детских оздоровительных лагерях | Количество охваченных капитальным ремонтом детских оздоровительных лагерей в Республике Татарстан в текущем году |
| 3. | Создание условий для развития молодежи на базе молодежных центров в Республике Татарстан | Проведен капитальный ремонт и укрепление материальной базы молодежных центров | Количество охваченных капитальным ремонтом молодежных центров в Республике Татарстан в текущем году |
| Региональный проект «Дети Татарстана» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Р.Н.Садыков – министр по делам молодежи Республики Татарстан |  | Срок реализации: 2024 – 2026 годы |
| 1. | Развитие общественно-государствен- ной системы воспитания детей, обеспе- чивающей их социализацию | Организован и проведен республиканский конкурс профессионального мастерства сотрудников служб детских и молодежных телефонов доверия в номинациях «Лучший руководитель», «Лучший специалист». Проведен республиканский конкурс социально значимых проектов специалистов муниципальных учреждений молодежной политики. Реализованы курсы повышения квалификации специалистов муниципальных учреждений молодежной политики, работающих с подростками | Доля детей и молодежи, получивших про- фессиональную экстренную психологиче- скую помощь по защите их законных прав и интересов, в возрасте до 18 лет; количество участников конкурса; количество специалистов муниципальных учреждений, работающих с молодежью, прошедших обучение |
| 2. | Привлечение детей к участию в общественной жизни, содействие развитию детского движения, патриотическое воспитание, формирование гражданственности и сохранение национальной идентичности подрастающего поколения, профилактика проявлений идей экстремизма и терроризма в молодежной среде | Проведены мероприятия детскими и молодежными организациями для детей и молодежи | Удельный вес детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи |
| 3. | Организация работы с детьми и подростками в муниципальных учреждениях по месту жительства | Организована и проведена конференция по вопросам работы с детьми и молодежью. Изданы буклеты, информационно-методические пособия по организации работы с детьми и молодежью | Доля детей и молодежи, охваченных работой муниципальных учреждений по месту жительства, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет |
| Региональный проект «Работающая молодежь Республики Татарстан» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Р.Н.Садыков – министр по делам молодежи Республики Татарстан |  | Срок реализации: 2024 – 2026 годы |
| 1. | Создание условий для информационного обеспечения работающей молодежи | Проведен республиканский конкурс на лучшее освещение деятельности движения работающей молодежи Республики Татарстан в средствах массовой информации и социальных сетях. Разработан и издан сборник нормативных и информационных материалов «Организация работы с молодежью в организациях в Республике Татарстан». Изготовлены видеоролики о реализации молодежной политики в организациях в Республике Татарстан (социальных сетях). Проведены работы по созданию, обновлению, администрированию, модерированию и наполнению сайта и страниц в социальных сетях региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан». Проведен республиканский конкурс на лучшую работу по освещению деятельности движения работающей молодежи среди сотрудников организаций в Республике Татарстан. Организованы продвижение и адресная реклама контента в социальных сетях (не менее 20 000 просмотров) | Количество участников Республиканского конкурса на лучшее освещение деятельности движения работающей молодежи Республики Татарстан в средствах массовой информации и социальных сетях; количество изданных сборников нормативных и информационных материалов; доля подписчиков информационных ресурсов молодежных объединений в организациях в Республике Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от общей численности работающей молодежи |
| 2. | Создание условий для формирования и развития молодежных сообществ, объединений, увеличения числа актива молодежи, занятой в организациях республики | Организованы и проведены семинары по социальному проектированию в крупных промышленных городах. Проведен форум (конгресс) работающей молодежи. Проведен республиканский конкурс «Потенциал республики» на лучшую работу с молодежью в организациях в Республике Татарстан. Проведено социальное исследование в среде работающей молодежи | Количество проведенных семинаров по социальному проектированию в крупных промышленных городах; количество участников семинаров по социальному проектированию; количество мероприятий; количество организаций, участвующих в республиканском конкурсе «Потенциал республики»; количество проведенных социальных исследований в среде работающей молодежи |
| 3. | Содействие профессиональному, патриотическому, интеллектуальному и творческому развитию работающей молодежи, повышению уровня правовой грамотности, профилактике проникновения в молодежную среду идей экстремизма и терроризма | Организовано участие в отраслевых федеральных и межрегиональных форумах. Оказано содействие в реализации патриотических проектов работающей молодежи. Проведен конкурс на звание «Лучший по профессии». Проведен интеллектуальный турнир «Кубок Престижа» | Количество участников от Республики Татарстан в отраслевых федеральных и межрегиональных форумах; количество участников в патриотических проектах; количество участников конкурса «Лучший по профессии»; количество участников турнира «Кубок Престижа» |
| 4. | Создание условий для развития инновационного рационализаторского потенциала работающей молодежи | Проведен образовательный форум молодых рационализаторов и изобретателей организаций в Республике Татарстан «Время вперед». Проведен республиканский конкурс «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан» | Доля работающей молодежи, участвующей в программах социально-экономического развития Республики Татарстан, от общей численности работающей молодежи |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование молодежной политики в Республике Татарстан» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Р.Н.Садыков – министр по делам молодежи Республики Татарстан |  | Срок реализации: 2024 – 2026 годы |
| 1. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства по делам молодежи Республики Татарстан | Обеспечена текущая деятельность Министерства по делам молодежи Республики Татарстан (центрального аппарата) | Доля выполненных республиканским органом исполнительной власти в установленные контрольные сроки поручений Раиса Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Администрации Раиса Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан в общем объеме поручений, для которых указанными лицами установлен срок выполнения; доля выполненных республиканским органом исполнительной власти персонифицированных поручений, данных в законах Республики Татарстан, указах, распоряжениях Раиса Республики Татарстан, постановлениях, распоряжениях Кабинета Министров Республики Татарстан, в общем количестве персонифицированных поручений, данных в указанных нормативных правовых актах Республики Татарстан |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственных учреждений молодежной политики» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Р.Н.Садыков – министр по делам молодежи Республики Татарстан |  | Срок реализации: 2024 – 2026 годы |
| 1. | Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений Министерства по делам молодежи Республики Татарстан | Обеспечена текущая деятельность подведомственных государственных учреждений Министерства по делам молодежи Республики Татарстан | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Государственная политика в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях молодежной политики» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Р.Н.Садыков – министр по делам молодежи Республики Татарстан |  | Срок реализации: 2024 – 2026 годы |
| 1. | Реализация государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственных учреждениях молодежной политики | Внедрены энергосберегающие мероприятия в систему электроснабжения. Проведены энергосберегающие мероприятия в системе теплоснабжения. Проведены энергосберегающие мероприятия в системе водоснабжения. Проведены энергосберегающие мероприятия в системе газопотребления. Проведены обязательные энергетические обследования. Оснащены государственные учреждения приборами учета энергоресурсов | Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных учреждений молодежной политики (в расчете кВт×час на 1 кв.метр общей площади); удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений молодежной политики (в расчете Гкал на 1 кв.метр отапливаемой площади); удельный расход холодной воды на снабжение государственных учреждений молодежной политики (в расчете куб.метров на одного человека (персонал и посетители)); удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений молодежной политики, физической культуры (в расчете куб.метров на 1 кв.метр отапливаемой газом площади); доля подведомственных государственных учреждений Министерства по делам молодежи Республики Татарстан (без учета государственных учреждений, арендующих помещения), прошедших обязательное энергетическое обследование; доля оснащенных приборами учета подведомственных государственных учреждений Министерства по делам молодежи Республики Татарстан (без учета государственных учреждений, арендующих помещения) |

5. Финансовое обеспечение государственной программы Республики Татарстан

| Наименование государственной программы Республики Татарстан, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Республики Татарстан «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан» – всего, в том числе: | 5 660 387,0 | 5 839 708,4 | 5 660 387,0 | 17 160 482,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 5 649 778,9 | 5 829 100,3 | 5 649 778,9 | 17 128 658,1 |
| бюджет муниципальных образований Республики Татарстан | 10 608,1 | 10 608,1 | 10 608,1 | 31 824,3 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Организация отдыха детей и молодежи» – всего, в том числе: | 2 129 373,4 | 2 129 373,4 | 2 129 373,4 | 6 388 120,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 2 118 765,3 | 2 118 765,3 | 2 118 765,3 | 6 356 295,9 |
| бюджет муниципальных образований Республики Татарстан | 10 608,1 | 10 608,1 | 10 608,1 | 31 824,3 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Сельская молодежь» – всего, в том числе: | 4 491,6 | 4 491,6 | 4 491,6 | 13 474,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 4 491,6 | 4 491,6 | 4 491,6 | 13 474,8 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Молодежь Татарстана» – всего, в том числе: | 434 442,6 | 435 242,6 | 434 442,6 | 1 304 127,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 434 442,6 | 435 242,6 | 434 442,6 | 1 304 127,8 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Патриотическое воспитание молодежи Республики Татарстан» – всего, в том числе: | 10 050,0 | 10 050,0 | 10 050,0 | 30 150,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 10 050,0 | 10 050,0 | 10 050,0 | 30 150,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» – всего, в том числе: | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 6 000 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 6 000 000,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Дети Татарстана» – всего, в том числе: | 11 484,8 | 11 484,8 | 11 484,8 | 34 454,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 11 484,8 | 11 484,8 | 11 484,8 | 34 454,4 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Работающая молодежь Республики Татарстан» – всего, в том числе: | 10 732,6 | 10 732,6 | 10 732,6 | 32 197,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 10 732,6 | 10 732,6 | 10 732,6 | 32 197,8 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование молодежной политики в Республике Татарстан» – всего, в том числе: | 43 994,1 | 45 341,6 | 45 341,6 | 134 677,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 43 994,1 | 45 341,6 | 45 341,6 | 134 677,3 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственных учреждений молодежной политики» – всего, в том числе: | 1 015 817,9 | 1 192 991,8 | 1 192 991,8 | 3 401 801,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 015 817,9 | 1 192 991,8 | 1 192 991,8 | 3 401 801,5 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Государственная политика в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственных учреждениях молодежной политики» – всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Паспорт

# регионального проекта

«Организация отдыха детей и молодежи»

- Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | «Организация отдыха детей и молодежи» |  | Срок реализации проекта | Дата начала: 01.01.2024 | Дата окончания: 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Л.Р.Фазлеева |  | заместитель Премьер-министра Республики Татарстан |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Р.Н.Садыков |  | министр по делам молодежи Республики Татарстан |  |  |
| Администратор регионального проекта | Д.В.Лулаков |  | заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан | 1. | Государственная программа | «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан» |  |  |
|  | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации |  |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Признак возрастания / убывания | Нарастаю-щий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие различных форм отдыха детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля участников мероприятий от общего числа студентов образовательных организаций высшего образования | ГП | процентов | 3,2 | 2023 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | возрастающий | да | нет | мониторинг оздоровительной кампании |
| 1.2. | Уровень выраженного оздоровительного эффекта | ГП | процентов | 78,0 | 2023 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | возрастающий | да | нет | мониторинг оздоровительной кампании |
| 2. | Формирование системы выявления, а также поддержки одаренных детей, победителей предметных олимпиад, творческих конкурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля охваченных отдыхом данной категории детей от общего числа детей, охваченных отдыхом в Республике Татарстан | ГП | процентов | 42,0 | 2023 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | возрастающий | да | нет | мониторинг оздоровительной кампании |
| 2.2. | Уровень выраженного оздоровительного эффекта | ГП | процентов | 96,0 | 2023 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | возрастающий | да | нет | мониторинг оздоровительной кампании |
| 3. | Профилактика детской заболеваемости и создание равных возможностей для отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля охваченных отдыхом детей в санаторно-курортных организациях с предоставлением лечения | ГП | процентов | 3,5 | 2023 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | возрастающий | да | нет | мониторинг оздоровительной кампании |
| 3.2. | Уровень выраженного оздоровительного эффекта | ГП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | возрастающий | да | нет | мониторинг оздоровительной кампании |
| 4. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля охваченных активными формами отдыха детей от общего числа детей, состоящих на профилактическом учете | ГП | процентов | 36,0 | 2023 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | возрастающий | да | нет | мониторинг оздоровительной кампании |
| 4.2. | Уровень выраженного оздоровительного эффекта | ГП | процентов | 85,0 | 2023 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | возрастающий | да | нет | мониторинг оздоровительной кампании |
| 5. | Улучшение жизнедеятельности и решение проблем неблагополучия детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля охваченных отдыхом детей-сирот от общего числа детей в Республике Татарстан | ГП | процентов | 0,6 | 2023 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | возрастающий | да | нет | мониторинг оздоровительной кампании |
| 5.2. | Доля охваченных отдыхом детей-сирот от числа детей, находящихся в интернатах | ГП | процентов | 90,0 | 2023 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | возрастающий | да | нет | мониторинг оздоровительной кампании |
| 5.3. | Уровень выраженного оздоровительного эффекта | ГП | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | возрастающий | да | нет | мониторинг оздоровительной кампании |
| 6. | Формирование эффективной комплексной социальной защиты и интеграции в общество детей, находящихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего количества детей данной категории в Республике Татарстан, подлежащих оздоровлению | ГП | процентов | 75,0 | 2023 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | возрастающий | да | нет | мониторинг оздоровительной кампании |
| 6.2. | Уровень выраженного оздоровительного эффекта | ГП | процентов | 92,0 | 2023 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | возрастающий | да | нет | мониторинг оздоровительной кампании |
| 7. | Обеспечение детей школьного возраста отдыхом в каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля охваченных отдыхом детей в лагерях, организованных образовательными организациями, с дневным пребыванием от общего числа обучающихся | ГП | процентов | 17,0 | 2023 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | возрастающий | да | нет | мониторинг оздоровительной кампании |
| 7.2. | Уровень выраженного оздоровительного эффекта | ГП | процентов | 70,0 | 2023 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | возрастающий | да | нет | мониторинг оздоровительной кампании |
| 8. | Обеспечение детей и молодежи отдыхом в течение года (за исключением каникулярного периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Доля охваченных отдыхом детей работников коммерческих и некоммерческих организаций (государственных и муниципальных учреждений) от общего числа детей работающих граждан | ГП | процентов | 8,9 | 2023 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | возрастающий | да | нет | мониторинг оздоровительной кампании |
| 8.2. | Доля охваченных отдыхом детей работников коммер- ческих и некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных учреждений) от общего числа детей | ГП | процентов | 12,0 | 2023 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | возрастающий | да | нет | мониторинг оздоровительной кампании |
| 8.3. | Уровень выраженного оздоровительного эффекта | ГП | процентов | 94,0 | 2023 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | возрастающий | да | нет | мониторинг оздоровительной кампании |
| 9. | Обеспечение детей и молодежи занятостью в каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Доля охваченных занятостью в лагерях труда и отдыха от общего числа несовершеннолетних граждан | ГП | процентов | 26,0 | 2023 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | возрастающий | да | нет | мониторинг оздоровительной кампании |
| 9.2. | Доля охваченных занятостью в лагерях труда и отдыха от общего числа трудоустроенных несовершеннолетних граждан | ГП | процентов | 40,0 | 2023 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | возрастающий | да | нет | мониторинг оздоровительной кампании |
| 10. | Обеспечение укомплектования персоналом организаций отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Укомплектованность детских оздоровительных организаций персоналом | ГП | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | возрастающий | да | нет | мониторинг оздоровительной кампании |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие различных форм отдыха детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля участников мероприятий от общего числа студентов образовательных организаций высшего образования | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 |
| 1.2. | Уровень выраженного оздоровительного эффекта | ГП | процентов | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| 2. | Формирование системы выявления, а также поддержки одаренных детей, победителей предметных олимпиад, творческих конкурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля охваченных отдыхом данной категории детей от общего числа детей, охваченных отдыхом в Республике Татарстан | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,0 |
| 2.2. | Уровень выраженного оздоровительного эффекта | ГП | процентов | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| 3. | Профилактика детской заболеваемости и создание равных возможностей для отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля охваченных отдыхом детей в санаторно-курортных организациях с предоставлением лечения | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| 3.2. | Уровень выраженного оздоровительного эффекта | ГП | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля охваченных активными формами отдыха детей от общего числа детей, состоящих на профилактическом учете | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,0 |
| 4.2. | Уровень выраженного оздоровительного эффекта | ГП | процентов | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 5. | Улучшение жизнедеятельности и решение проблем неблагополучия детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля охваченных отдыхом детей-сирот от общего числа детей в Республике Татарстан | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| 5.2. | Доля охваченных отдыхом детей-сирот от числа детей, находящихся в интернатах | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 |
| 5.3. | Уровень выраженного оздоровительного эффекта | ГП | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6. | Формирование эффективной комплексной социальной защиты и интеграции в общество детей, находящихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего количества детей данной категории в Республике Татарстан, подлежащих оздоровлению | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,0 |
| 6.2. | Уровень выраженного оздоровительного эффекта | ГП | процентов | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 7. | Обеспечение детей школьного возраста отдыхом в каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля охваченных отдыхом детей в лагерях, организованных образовательными организациями, с дневным пребыванием от общего числа обучающихся | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,0 |
| 7.2. | Уровень выраженного оздоровительного эффекта | ГП | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 8. | Обеспечение детей и молодежи отдыхом в течение года (за исключением каникулярного периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Доля охваченных отдыхом детей работников коммерческих и некоммерческих организаций (государственных и муниципальных учреждений) от общего числа детей работающих граждан | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,9 |
| 8.2. | Доля охваченных отдыхом детей работников коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных учреждений) от общего числа детей | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 |
| 8.3. | Уровень выраженного оздоровительного эффекта | ГП | процентов | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| 9. | Обеспечение детей и молодежи занятостью в каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Доля охваченных занятостью в лагерях труда и отдыха от общего числа несовершеннолетних граждан | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,0 |
| 9.2. | Доля охваченных занятостью в лагерях труда и отдыха от общего числа трудоустроенных несовершеннолетних граждан | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |
| 10. | Обеспечение укомплектования персоналом организаций отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Укомплектованность детских оздоровительных организаций персоналом | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие различных форм отдыха детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организованы физкультурно-массовые мероприятия для студентов образовательных организаций высшего образования в возрасте от 18 до 35 лет включительно | процентов | 3,2 | 2023 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | организованы физкультурно-массовые мероприятия для студентов образовательных организаций выс- шего образования в возрасте от 18 до 35 лет включительно | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля участников мероприятий от общего числа студентов образовательных организаций высшего образования |
| 2. | Формирование системы выявления, а также поддержки одаренных детей, победителей предметных олимпиад, творческих конкурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведена профильная смена и смена различной тематической направленности в загородном лагере отдыха, в том числе на Черноморском побережье, смена в лагере палаточного типа для творчески одаренных и социально активных детей, обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, детей, проходящих спортивную подготовку, а также детей и молодежи, направляемых из субъектов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных соглашений Республики Татарстан, в возрасте от 7 до 35 лет включительно | процентов | 42,0 | 2023 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | проведена профильная смена и смена различной тематической направленности в загородном лагере отдыха, в том числе на Черноморском побережье, смена в лагере палаточного типа для творчески одаренных и социально активных детей, обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, детей, проходящих спортивную подготовку, а также детей и молодежи, направляемых из субъектов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных соглашений Республики Татарстан, в возрасте от 7 до 35 лет включительно | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля охваченных отдыхом данной категории детей от общего числа детей, охваченных отдыхом в Республике Татарстан |
| 3. | Профилактика детской заболеваемости и создание равных возможностей для отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведены смены в санаторно-курортных организациях для детей и молодежи, имеющих хронические заболевания, в том числе с сопровождением одного из родителей (или законных представителей), в возрасте от 4 до 18 лет включительно, а также для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих хронические заболевания и нуждающихся в восстановительном лечении, от 7 до 15 лет включительно | процентов | 3,5 | 2023 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | проведены смены в санаторно-курортных организациях для де- тей и молодежи, имеющих хронические заболевания, в том числе с сопровождением одного из родителей (или законных представителей), в возрасте от 4 до 18 лет включительно, а также для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих хронические заболевания и нуждающихся в восстановительном лечении, от 7 до 15 лет включительно | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля охваченных отдыхом детей в санаторно-курортных организациях с предоставлением лечения |
| 4. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведены специализированные смены для воспитанников специализированных организаций для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, в возрасте от 7 до 18 лет включительно; детей, находящихся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным поведением (состоящие на профилактическом учете), в возрасте от 7 до 18 лет включительно | процентов | 36,0 | 2023 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | проведены специализированные смены для воспитанников специализированных организаций для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, в возрасте от 7 до 18 лет включительно; детей, находящихся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным поведением (состоящие на профилактическом учете), в возрасте от 7 до 18 лет включительно | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля охваченных активными формами отдыха детей от общего числа детей, состоящих на профилактическом учете |
| 5. | Улучшение жизнедеятельности и решение проблем неблагополучия детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организован отдых воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, воспитывающихся в опекунских и приемных семьях, в возрасте от 7 до 18 лет включительно | процентов | 0,6 | 2023 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | организован отдых воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, воспитывающихся в опекунских и приемных семьях, в возрасте от 7 до 18 лет включительно | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля охваченных отдыхом детей-сирот от общего числа детей в Республике Татарстан, доля охваченных отдыхом детей-сирот от числа детей, находящихся в интернатах |
| 6. | Формирование эффективной комплексной социальной защиты и интеграции в общество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организован отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процентов | 7,5 | 2023 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | организован отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего количества детей данной категории в Республике Татарстан, подлежащих оздоровлению |
| 7. | Обеспечение детей школьного возраста отдыхом в каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организован отдых детей в лагерях, организованных образовательными организациями, с дневным пребыванием | процентов | 17,0 | 2023 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | организован отдых детей в лагерях, организованных образовательными организациями, с дневным пребыванием | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля охваченных отдыхом детей в лагерях, организованных образовательными организациями, с дневным пребыванием от общего числа обучающихся |
| 8. | Обеспечение детей и молодежи отдыхом в течение года (за исключением каникулярного периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Организован отдых детей работников муниципальных и государственных организаций в возрасте от 7 до 18 лет и детей работников коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением муниципальных и государственных организаций) в возрасте от 7 до 18 лет | процентов | 8,9 | 2023 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | организован отдых детей работников муниципальных и государ- ственных организа- ций в возрасте от 7 до 18 лет и детей работников коммерческих и некоммерческих организаций (за исключе- нием муниципальных и государственных организаций) в возрасте от 7 до 18 лет | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля охваченных отдыхом детей работников коммерческих и некоммерческих организаций (государственных и муниципальных учреждений) от общего числа детей работа- ющих граждан, доля охваченных отдыхом детей работников коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных учреждений) от общего числа детей |
| 9. | Обеспечение детей и молодежи занятостью в каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Проведена работа с разновозрастными отрядами в образовательных организациях, организована работа по благоустройству собственной и прилегающей территории (обрезка и посадка деревьев и кустарников, поддержание территории в надлежащем состоянии), обеспечена временная занятость несовершеннолетних (обучающихся) общественно полезными работами в период летних каникул, организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с целью профилактики беспризорности, безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних граждан | процентов | 26,0 | 2023 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | проведена работа с разновозрастными отрядами в образовательных организациях, организована работа по благоустройству собственной и прилегающей территории, обеспечена временная занятость несовершеннолетних (обучающихся) общественно полезными работами в период летних каникул, организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с целью профилактики беспризорности, безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних граждан | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля охваченных занятостью в лагерях труда и отдыха от общего числа несовершеннолетних граждан, доля охваченных занятостью в лагерях труда и отдыха от общего числа трудоустроенных несовершеннолетних граждан |
| 10. | Обеспечение укомплектования персоналом организаций отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Проведены профилактические медицинские осмотры | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | проведены профилактические медицинских осмотров | оказание услуг (выполнение работ) | нет | укомплектованность детских оздоровительных организаций персоналом |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  | Всего, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |

| Развитие различных форм отдыха детей и молодежи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организованы физкультурно-массовые мероприятия для студентов образовательных организаций высшего образования в возрасте от 18 до 35 лет включительно – всего, в том числе: | 13 141,2 | 13 141,2 | 13 141,2 | 39 423,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 13 141,2 | 13 141,2 | 13 141,2 | 39 423,6 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Формирование системы выявления, а также поддержки одаренных детей, победителей предметных олимпиад, творческих конкурсов |  |  |  |  |
| Проведена профильная смена и смена различной тематической направленности в загородном лагере отдыха, в том числе на Черноморском побережье, смена в лагере палаточного типа для творчески одаренных и социально активных детей, обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, детей, проходящих спортивную подготовку, а также детей и молодежи, направляемых из субъектов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных соглашений Республики Татарстан, в возрасте от 7 до 35 лет включительно – всего, в том числе: | 1 154 252,9 | 1 154 252,9 | 1 154 252,9 | 3 462 758,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 154 252,9 | 1 154 252,9 | 1 154 252,9 | 3 462 758,7 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Профилактика детской заболеваемости и создание равных возможностей для отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
| Проведены смены в санаторно-курортных организациях для детей и молодежи, имеющих хронические заболевания, в том числе с сопровождением одного из родителей (или законных представителей), в возрасте от 4 до 18 лет включительно, а также для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих хронические заболевания и нуждающихся в восстановительном лечении, от 7 до 15 лет включительно – всего, в том числе: | 279 508,2 | 279 508,2 | 279 508,2 | 838 524,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 279 508,2 | 279 508,2 | 279 508,2 | 838 524,6 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |
| Проведены специализированные смены для воспитанников специализированных организаций для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, в возрасте от 7 до 18 лет включительно; детей, находящихся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным поведением (состоящие на профилактическом учете), в возрасте от 7 до 18 лет включительно – всего, в том числе: | 10 307,5 | 10 307,5 | 10 307,5 | 30 922,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 10 307,5 | 10 307,5 | 10 307,5 | 30 922,5 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Улучшение жизнедеятельности и решение проблем неблагополучия детей |  |  |  |  |
| Организован отдых воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, воспитывающихся в опекунских и приемных семьях, в возрасте от 7 до 18 лет включительно – всего, в том числе: | 28 399,0 | 28 399,0 | 28 399,0 | 85 197,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 28 399,0 | 28 399,0 | 28 399,0 | 85 197,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Формирование эффективной комплексной социальной защиты и интеграции в общество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |
| Организован отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – всего, в том числе: | 75 670,0 | 75 670,0 | 75 670,0 | 227 010,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 75 670,0 | 75 670,0 | 75 670,0 | 227 010,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение детей школьного возраста отдыхом в каникулярный период |  |  |  |  |
| Организован отдых детей в лагерях, организованных образовательными организациями, с дневным пребыванием – всего, в том числе: | 273 899,2 | 273 899,2 | 273 899,2 | 821 697,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 273 899,2 | 273 899,2 | 273 899,2 | 821 697,6 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение детей и молодежи отдыхом в течение года (за исключением каникулярного периода) |  |  |  |  |
| Организован отдых детей работников муниципальных и государственных организаций в возрасте от 7 до 18 лет и детей работников коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением муниципальных и государственных организаций) в возрасте от 7 до 18 лет – всего, в том числе: | 239 036,2 | 239 036,2 | 239 036,2 | 717 108,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 239 036,2 | 239 036,2 | 239 036,2 | 717 108,6 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение детей и молодежи занятостью в каникулярный период |  |  |  |  |
| Проведена работа с разновозрастными отрядами в образовательных организациях, организована работа по благоустройству собственной и прилегающей территории (обрезка и посадка деревьев и кустарников, поддержание территории в надлежащем состоянии), обеспечена временная занятость несовершеннолетних (обучающихся) общественно полезными работами в период летних каникул, организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с целью профилактики беспризорности, безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних граждан – всего, в том числе: | 48 011,1 | 48 011,1 | 48 011,1 | 144 033,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 48 011,1 | 48 011,1 | 48 011,1 | 144 033,3 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение укомплектования персоналом организаций отдыха |  |  |  |  |
| Проведены профилактические медицинские осмотры – всего, в том числе: | 7 148,1 | 7 148,1 | 7 148,1 | 21 444,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 7 148,1 | 7 148,1 | 7 148,1 | 21 444,3 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту «Организация отдыха детей и молодежи», в том числе: | 2 129 373,4 | 2 129 373,4 | 2 129 373,4 | 6 388 120,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 2 118 765,3 | 2 118 765,3 | 2 118 765,3 | 6 356 295,9 |
| бюджет муниципальных образований Республики Татарстан | 10 608,1 | 10 608,1 | 10 608,1 | 31 824,3 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец года, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие различных форм отдыха детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организованы физкультурно-массовые мероприятия для студентов образовательных организаций высшего образования в возрасте от 18 до 35 лет включительно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 141,2 |
| 2. | Формирование системы выявления, а также поддержки одаренных детей, победителей предметных олимпиад, творческих конкурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведена профильная смена и смена различной тематической направленности в загородном лагере отдыха, в том числе на Черноморском побережье, смена в лагере палаточного типа для творчески одаренных и социально активных детей, обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, детей, проходящих спортивную подготовку, а также детей и молодежи, направляемых из субъектов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и межрегио- нальных соглашений Республики Татарстан, в возрасте от 7 до 35 лет включительно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 154 252,9 |
| 3. | Профилактика детской заболеваемости и создание равных возможностей для отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведены смены в санаторно-курортных организациях для детей и молодежи, имеющих хронические заболевания, в том числе с сопровождением одного из родителей (или законных представителей), в возрасте от 4 до 18 лет включительно, а также для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих хронические заболевания и нуждающихся в восстановительном лечении, от 7 до 15 лет включительно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279 508,2 |
| 4. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведены специализированные смены для воспитанников специализированных организаций для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, в возрасте от 7 до 18 лет включительно; детей, находящихся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным поведением (состоящие на профилактическом учете), в возрасте от 7 до 18 лет включительно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 307,5 |
| 5. | Улучшение жизнедеятельности и решение проблем неблагополучия детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организован отдых воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, воспитывающихся в опекунских и приемных семьях, в возрасте от 7 до 18 лет включительно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 399,0 |
| 6. | Формирование эффективной комплексной социальной защиты и интеграции в общество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организован отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 670,0 |
| 7. | Обеспечение детей школьного возраста отдыхом в каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организован отдых детей в лагерях, организованных образовательными организациями, с дневным пребыванием | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273 899,2 |
| 8. | Обеспечение детей и молодежи отдыхом в течение года (за исключением каникулярного периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Организован отдых детей работников муниципальных и государственных организаций в возрасте от 7 до 18 лет и детей работников коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением муниципальных и государственных организаций) в возрасте от 7 до 18 лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239 036,2 |
| 9. | Обеспечение детей и молодежи занятостью в каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Проведена работа с разновозрастными отрядами в образовательных организациях, организована работа по благоустройству собственной и прилегающей территории (обрезка и посадка деревьев и кустарников, поддержание территории в надлежащем состоянии), обеспечена временная занятость несовершеннолетних (обучающихся) общественно полезными работами в период летних каникул, организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с целью профилактики беспризорности, безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних граждан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 011,1 |
| 10. | Обеспечение укомплектования персоналом организаций отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Проведены профилактические медицинские осмотры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 148,1 |
| Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 129 373,4 |

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Организация отдыха детей и молодежи» реализуется в Республике Татарстан и предусматривает оказание государственной услуги по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи. Продолжительность смен в организациях отдыха Республики Татарстан Форма организации отдыха и оздоровления детей и молодежи; Продолжительность смены, дней. Смена в загородном лагере; 7 – 21. Профильная смена в загородном лагере, в том числе на Черноморском побережье; 7 – 18. Профильная смена в лагере палаточного типа; 7 – 21. Смена в лагере, организованном образовательной организацией, с дневным пребыванием; 7 – 21. Смена в лагере труда и отдыха; 18. Смена в санаторно-курортной организации; 24. Физкультурно-оздоровительные мероприятия, а также спартакиады, творческие конкурсы, слеты, фестивали, детские и молодежные форумы, обучающие программы, школы вожатского мастерства, семинары и иные мероприятия в рамках организации отдыха детей и молодежи; 3 – 12. Распределение ассигнований на реализацию подпрограммы по министерствам Наименование министерства; Сумма ассигнований, тыс.рублей. 2024 г.; 2025 г.; 2026 г.. Министерство по делам молодежи Республики Татарстан; 640 442,4; 640 442,4; 640 442,4. Министерство по делам молодежи Республики Татарстан (субсидии из бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан); 1 050 203,0; 1 050 203,0; 1 050 203,0. Министерство по делам молодежи Республики Татарстан (средства бюджета Республики Татарстан на обеспечение доставки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации); 0,0; 0,0; 0,0. Министерство образования и науки Республики Татарстан; 121 972,4; 121 972,4; 121 972,4. Министерство здравоохранения Республики Татарстан; 279 508,2; 279 508,2; 279 508,2. Министерство здравоохранения Республики Татарстан (на обеспечение медицинскими осмотрами сотрудников детских оздоровительных организаций); 7 148,1; 7 148,1; 7 148,1. Министерство спорта Республики Татарстан; 19 491,2; 19 491,2; 19 491,2. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан; 0,0; 0,0; 0,0. Итого средства бюджета Республики Татарстан; 2 118 765,3; 2 118 765,3; 2 118 765,3. Средства местных бюджетов муниципальных образований Республики Татарстан; 10 608,1; 10 608,1; 10 608,1. Всего; 2 129 373,4; 2 129 373,4; 2 129 373,4. ## Нормативы объемов услуг на организацию отдыха детей и молодежи Наименование категории детей и молодежи; Организатор смены; Форма организации отдыха и оздоровления детей и молодежи; Количество человек в 2024 году; Количество человек в 2025 году; Количество человек в 2026 году. Творчески одаренные и социально активные дети, обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы, дети, проходящие спортивную подготовку, а также дети и молодежь, направляемые из субъектов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных соглашений Республики Татарстан, в возрасте от 7 до 35 лет включительно; исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан; смена в лагере палаточного типа; 2 139; 2 139; 2 139. Творчески одаренные или социально активные дети, члены актива детских и молодежных общественных объединений; исполнительный комитет Алексеевского муниципального района Республики Татарстан; смена в лагере палаточного типа; 0; 0; 0. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан; смена в лагере палаточного типа; 890; 890; 890. Обучающиеся общеобразовательных организаций от 6,5 до 18 лет; исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан; смена в лагере, организованном образовательными организациями, с дневным пребыванием; 56 884; 56 884; 56 884. Обучающиеся общеобразовательных организаций от 6,5 до 18 лет; исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан; смена в лагере труда и отдыха; 11 315; 11 315; 11 315. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан; смена в загородном лагере отдыха; 4 200; 4 200; 4 200. Дети работников муниципальных и государственных организаций в возрасте от 7 до 18 лет; исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан; смена в загородном лагере отдыха; 4 835; 4 835; 4 835. Дети работников коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением муниципальных и государственных организаций) в возрасте от 7 до 18 лет; исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан; смена в загородном лагере отдыха; 4 973; 4 973; 4 973. Творчески одаренные и социально активные дети, обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы, дети, проходящие спортивную подготовку, а также дети и молодежь, направляемые из субъектов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных соглашений Республики Татарстан, в возрасте от 7 до 35 лет включительно; исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан; профильная смена и смена различной тематической направленности в загородном лагере отдыха; 26 175; 26 175; 26 175. Творчески одаренные и социально активные дети, обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы, дети, проходящие спортивную подготовку, а также дети и молодежь, направляемые из субъектов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных соглашений Республики Татарстан, в возрасте от 7 до 35 лет включительно; исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан; профильная смена и смена различной тематической направленности в загородном лагере отдыха; 10 521; 10 521; 10 521. Обучающиеся общеобразовательных организаций от 6,5 до 18 лет; исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан; смена в лагере, организованном образовательными организациями, с дневным пребыванием; 24 597; 24 597; 24 597. Итого по исполнительным комитетам муниципальных образований Республики Татарстан; 145 361; 146 523; 147 069. Дети, имеющие хронические заболевания, нуждающиеся в восстановительном лечении, в том числе с сопровождением одного из родителей (или законных представителей), в возрасте от 4 до 18 лет включительно; Министерство здравоохранения Республики Татарстан; смена в санаторно-курортных организациях; 4 700; 4 700; 4 700. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие хронические заболевания, нуждающиеся в восстановительном лечении, в том числе с сопровождением одного из родителей (или законных представителей), в возрасте от 4 до 18 лет включительно; Министерство здравоохранения Республики Татарстан; смена в санаторно-курортных организациях; 3 000; 3 000; 3 000. Дети, нуждающиеся в восстановительном лечении, без сопровождения; Министерство здравоохранения Республики Татарстан; смена в санаторно-курортных организациях; 0; 0; 0. Итого по Министерству здравоохранения Республики Татарстан; 4 990; 4 990; 7 790. Воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети-сироты, воспитывающиеся в опекунских и приемных семьях, в возрасте от 7 до 18 лет включительно; Министерство образования и науки Республики Татарстан; смена в загородном лагере отдыха; 3 420; 2 451; 3 420. Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4 до 18 лет включительно с сопровождением и без; Министерство образования и науки Республики Татарстан; профильная смена и смена различной тематической направленности в загородном лагере отдыха; 358; 280; 358. Творчески одаренные и социально активные дети, обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы, дети, проходящие спортивную подготовку, а также дети и молодежь, направляемые из субъектов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных соглашений Республики Татарстан, в возрасте от 7 до 35 лет включительно; Министерство образования и науки Республики Татарстан; смена в лагере палаточного типа; 800; 700; 800. Творчески одаренные и социально активные дети, обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы, дети, проходящие спортивную подготовку, а также дети и молодежь, направляемые из субъектов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных соглашений Республики Татарстан, в возрасте от 7 до 35 лет включительно; Министерство образования и науки Республики Татарстан; профильная смена и смена различной тематической направленности в загородном лагере отдыха; 6 280; 5 170; 6 280. Обучающиеся общеобразовательных организаций от 6,5 до 18 лет; Министерство образования и науки Республики Татарстан; смена в лагере, организованном образовательными организациями, с дневным пребыванием; 0; 32; 0. Творчески одаренные или социально активные дети, волонтеры, члены актива детских общественных объединений, воспитанники организаций дополнительного образования; Министерство образования и науки Республики Татарстан; профильная смена в стационарном лагере; 0; 0; 0. Итого по Министерству образования и науки Республики Татарстан; 10 486; 8 135; 8 633. Творчески одаренные и социально активные дети, обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы, дети, проходящие спортивную подготовку, а также дети и молодежь, направляемые из субъектов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных соглашений Республики Татарстан, в возрасте от 7 до 35 лет включительно; Министерство спорта Республики Татарстан; профильная смена и смена различной тематической направленности в загородном лагере отдыха; 1 455; 1 455; 1 455. Итого по Министерству спорта Республики Татарстан; 0; 1 390; 1 455. Творчески одаренные и социально активные дети, обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы, дети, проходящие спортивную подготовку, а также дети и молодежь, направляемые из субъектов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных соглашений Республики Татарстан, в возрасте от 7 до 35 лет включительно; Министерство по делам молодежи Республики Татарстан; смена в лагере палаточного типа; 5 600; 5 600; 5 600. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 200; 200; 200. Творчески одаренные и социально активные дети, обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы, дети, проходящие спортивную подготовку, а также дети и молодежь, направляемые из субъектов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных соглашений Республики Татарстан, в возрасте от 7 до 35 лет включительно; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 3 000; 3 000; 3 000. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в восстановительном лечении; Министерство по делам молодежи Республики Татарстан; смена в санаторно-курортных организациях; 0; 0; 0. Творчески одаренные и социально активные дети, нуждающиеся в восстановительном лечении; 0; 0; 0. Творчески одаренные и социально активные дети, обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы, дети, проходящие спортивную подготовку, а также дети и молодежь, направляемые из субъектов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных соглашений Республики Татарстан, в возрасте от 7 до 35 лет включительно; Министерство по делам молодежи Республики Татарстан; профильная смена и смена различной тематической направленности в загородном лагере отдыха; 24 938; 24 938; 24 938. Студенты образовательных организаций высшего образования в возрасте от 18 до 35 лет включительно; Министерство по делам молодежи Республики Татарстан; 5 000; 5 000; 5 000. Творчески одаренные и социально активные дети, обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы, дети, проходящие спортивную подготовку, а также дети и молодежь, направляемые из субъектов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных соглашений Республики Татарстан, в возрасте от 7 до 35 лет включительно; Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан; профильная смена и смена различной тематической направленности в загородном лагере отдыха на Черноморском побережье; 5 010; 5 010; 5 010. Победители и призеры республиканских, всероссийских, международных конкурсов, соревнований и олимпиад, воспитанники детских домов и школ-интернатов, творчески одаренные или социально активные дети, волонтеры, члены актива детских и молодежных общественных объединений, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан; профильная смена в стационарном лагере на Черноморском побережье; 0; 0; 0. Творчески одаренные или социально активные дети, волонтеры, члены актива детских и молодежных обще- ственных объединений, воспитанники организаций дополнительного образования; Министерство по делам молодежи Республики Татарстан; профильная смена в стационарном лагере на Черномор- ском побережье; 0; 0; 0. Творчески одаренные или социально активные дети, волонтеры, члены актива детских и молодежных обще- ственных объединений, воспитанники организаций дополнительного образования; Министерство по делам молодежи Республики Татарстан; профильная смена в стационарном лагере; 0; 0; 0. Дети работников коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением муниципальных и государственных организаций) в возрасте от 7 до 18 лет; Министерство по делам молодежи Республики Татарстан; смена в загородном лагере отдыха; 10 080; 10 080; 10 080. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; Министерство по делам молодежи Республики Татарстан; смена в загородном лагере отдыха; 0; 0; 0. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; Министерство по делам молодежи Республики Татарстан; смена в стационарном лагере; 0; 0; 0. Итого по Министерству по делам молодежи Республики Татарстан; 57 835; 57 647; 56 740. Всего; 218 672; 218 685; 218 685. ## Нормативы объемов услуг на организацию отдыха детей и молодежи в разрезе ## муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан на 2024 – 2026 годы (ежегодно) ## (человек) Наименование муниципального района (городского округа); Всего; В том числе. профильная смена в лагере палаточного типа; специализированная смена в лагере палаточного типа для детей, состоящих на профилактическом учете; смена в лагере с дневным пребыванием (пришкольном) в течение года в каникулярный период продолжительностью; профильная смена в стационарном лагере продолжительностью; смена в стационарном лагере для детей работников муниципальных и государственных учреждений; смена в стационарном лагере для детей работников коммерческих и некоммерческих организаций; смена в стационарном лагере для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; смена в лагере труда и отдыха. 7 дней; 7 дней; 21 день; 7 дней; 18 дней; 7 дней; 21 день; 21 день; 21 день; 7 дней; 18 дней. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Агрызский; 1 275; 30; 15; 400; 340; 160; 160; 0; 0; 60; 10; 100. Азнакаевский; 2 838; 60; 15; 970; 634; 319; 200; 330; 60; 35; 15; 200. Аксубаевский; 591; 16; 5; 400; 0; 30; 0; 0; 0; 40; 10; 90. Актанышский; 1 342; 30; 5; 265; 490; 0; 0; 280; 0; 10; 2; 260. Алексеевский; 1 796; 180; 10; 524; 752; 0; 20; 0; 0; 20; 20; 270. Алькеевский; 1 065; 20; 10; 300; 250; 50; 40; 70; 10; 5; 10; 300. Альметьевский; 5 770; 30; 30; 2 500; 1 100; 450; 150; 200; 90; 250; 70; 900. Арский; 1 435; 20; 10; 830; 350; 0; 0; 0; 0; 10; 15; 200. Апастовский; 850; 0; 15; 300; 300; 80; 0; 10; 0; 15; 0; 130. Атнинский; 725; 0; 5; 200; 200; 160; 80; 0; 0; 10; 10; 60. Бавлинский; 1 588; 0; 10; 600; 500; 40; 80; 132; 0; 46; 20; 160. Балтасинский; 1 315; 150; 10; 770; 0; 350; 0; 0; 0; 15; 0; 20. Бугульминский; 4 389; 0; 30; 1 650; 634; 500; 600; 400; 200; 80; 15; 280. Буинский; 2 254; 20; 20; 764; 560; 700; 0; 0; 0; 50; 0; 140. Высокогорский; 2 305; 100; 10; 700; 450; 200; 200; 300; 5; 30; 10; 300. Верхнеуслонский; 792; 20; 12; 300; 250; 20; 30; 25; 0; 10; 5; 120. Дрожжановский; 1 520; 10; 40; 500; 350; 60; 0; 0; 0; 180; 180; 200. Елабужский; 3 431; 0; 25; 1 820; 200; 126; 400; 240; 120; 240; 60; 200. Заинский; 2 192; 20; 15; 1 000; 200; 120; 0; 260; 55; 15; 7; 500. Зеленодольский; 5 891; 160; 40; 2 400; 800; 1 000; 500; 0; 0; 300; 261; 430. Камско-Устьинский; 397; 0; 12; 130; 130; 65; 0; 0; 0; 5; 5; 50. Кайбицкий; 703; 0; 15; 360; 180; 20; 0; 15; 0; 8; 5; 100. Кукморский; 2 050; 0; 20; 1 200; 400; 0; 400; 0; 0; 5; 25; 0. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Лаишевский; 1 620; 30; 35; 800; 250; 210; 70; 10; 10; 45; 20; 140. Лениногорский; 2 349; 0; 5; 1 434; 130; 400; 50; 140; 25; 140; 25; 0. Мамадышский; 1 725; 300; 65; 350; 200; 200; 30; 200; 30; 30; 20; 300. Менделеевский; 1 317; 30; 15; 572; 200; 100; 30; 150; 0; 20; 20; 180. Мензелинский; 1 382; 0; 10; 500; 300; 370; 0; 0; 0; 15; 7; 180. Муслюмовский; 770; 0; 8; 270; 120; 60; 120; 60; 0; 5; 7; 120. Нижнекамский; 10 030; 200; 30; 4 000; 300; 1 800; 1 100; 150; 1 650; 60; 40; 700. Новошешминский; 978; 21; 15; 274; 340; 0; 60; 148; 0; 15; 5; 100. Нурлатский; 2 365; 0; 20; 1 000; 500; 400; 0; 15; 0; 50; 0; 380. Пестречинский; 1 129; 0; 20; 534; 0; 220; 120; 0; 0; 20; 15; 200. Рыбно-Слободский; 615; 90; 0; 300; 0; 70; 60; 0; 0; 5; 10; 80. Сабинский; 1 675; 0; 5; 980; 250; 165; 20; 75; 0; 25; 5; 150. Сармановский; 1 685; 0; 5; 845; 330; 180; 100; 50; 10; 10; 5; 150. Спасский; 1 220; 0; 5; 450; 300; 100; 80; 100; 10; 25; 10; 140. Тетюшский; 935; 60; 30; 225; 100; 210; 100; 55; 0; 25; 10; 120. Тюлячинский; 517; 0; 0; 300; 150; 20; 10; 0; 0; 4; 3; 30. Тукаевский; 1 615; 60; 30; 755; 100; 300; 225; 15; 45; 15; 10; 60. Черемшанский; 797; 0; 0; 440; 120; 50; 25; 90; 12; 10; 5; 45. Чистопольский; 3 401; 467; 30; 1 284; 575; 370; 100; 200; 130; 70; 25; 150. Ютазинский; 688; 15; 8; 50; 200; 80; 80; 80; 0; 50; 25; 100. г.Набережные Челны; 19 465; 0; 50; 7 800; 3 000; 3 200; 616; 1 035; 2 511; 175; 78; 1 000. г.Казань; 44 277; 0; 125; 14 838; 8 062; 13 760; 4 665; 0; 0; 647; 200; 1 980. Итого; 147 069; 2 139; 890; 56 884; 24 597; 26 715; 10 521; 4 835; 4 973; 2 900; 1 300; 11 315.

Приложение

к паспорту регионального проекта

«Организация отдыха детей и молодежи»

План

реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответствен-ный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения, тыс.рублей | Вид подтверждающего документа | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие различных форм отдыха детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат «Организованы физкультурно-массовые мероприятия для студентов образовательных организаций высшего образования в возрасте от 18 до 35 лет включительно» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 13 141,2 | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 2. | Формирование системы выявления, а также поддержки одаренных детей, победителей предметных олимпиад, творческих конкурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Результат «Проведена профильная смена и смена различной тематической направленности в загородном лагере отдыха, в том числе на Черноморском побережье, смена в лагере палаточного типа для творчески одаренных и социально активных детей, обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, детей, проходящих спортивную подготовку, а также детей и молодежи, направляемых из субъектов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных соглашений Республики Татарстан, в возрасте от 7 до 35 лет включительно» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан | - | - | - | 1 154 252,9 | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 2.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 2.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 2.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 3. | Профилактика детской заболеваемости и создание равных возможностей для отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведены смены в санаторно-курортных организациях для детей и молодежи, имеющих хронические заболевания, в том числе с сопровождением одного из родителей (или законных представителей), в возрасте от 4 до 18 лет включительно, а так-же для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих хронические заболевания и нуждающихся в восстановительном лечении, от 7 до 15 лет включительно | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 279 508,2 | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 3.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 3.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 3.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 4. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Результат «Проведены специализированные смены для воспитанников специализированных организаций для несовер- шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, в возрасте от 7 до 18 лет включительно; детей, находящихся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным поведением (состоящие на профилактическом учете), в возрасте от 7 до 18 лет включительно» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут- ствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут- ствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 10 307,5 | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 4.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 4.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 4.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 5. | Улучшение жизнедеятельности и решение проблем неблагополучия детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организован отдых воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, воспитывающихся в опекунских и приемных семьях, в возрасте от 7 до 18 лет включительно | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | - | - | 28 399,0 | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 5.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 5.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 5.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 6. | Формирование эффективной комплексной социальной защиты и интеграции в общество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организован отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан | - | - | - | 75 670,0 | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 6.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 6.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 6.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 7. | Обеспечение детей школьного возраста отдыхом в каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организован отдых детей в лагерях, организованных образовательными организациями, с дневным пребыванием | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Исполнительные коми- теты муниципальных образований Республики Татарстан | - | - | - | 273 899,2 | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 7.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 7.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 7.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Исполнительные комитеты муни- ципальных образований Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 8. | Обеспечение детей и молодежи отдыхом в течение года (за исключением каникулярного периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Организован отдых детей работников муниципальных и государственных организаций в возрасте от 7 до 18 лет и детей работников коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением муниципальных и государственных организаций) в возрасте от 7 до 18 лет | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан | - | - | - | 239 036,2 | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 8.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 8.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 8.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 9. | Обеспечение детей и молодежи занятостью в каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Проведена работа с разновозрастными отрядами в образовательных организациях, организована работа по благоустройству собственной и прилегающей территории (обрезка и посадка деревьев и кустарников, поддержание территории в надлежащем состоянии), обеспечена временная занятость несовершеннолетних (обучающихся) общественно полезными работами в период летних каникул, организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с целью профилактики беспризорности, безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних граждан | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан | - | - | - | 48 011,1 | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 9.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 9.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 9.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 10. | Обеспечение укомплектования персоналом организаций отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Проведены профилактические медицинские осмотры | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | 7 148,1 | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 10.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 10.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |
| 10.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | отчетные и статистические данные | мониторинг оздоровительной кампании |

# Паспорт

# регионального проекта

«Сельская молодежь»

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | «Сельская молодежь» |  | Срок реализации проекта | Дата начала: 01.01.2024 | Дата окончания: 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Л.Р.Фазлеева |  | заместитель Премьер-министра Республики Татарстан |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Р.Н.Садыков |  | министр по делам молодежи Республики Татарстан |  |  |
| Администратор регионального проекта | А.А.Лулаков |  | заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан | 1. | Государственная программа | «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан» |  |  |
|  | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | - |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Признак возрастания / убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информационное обеспечение сельской молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес сельской молодежи, охваченной всеми видами консультаций (индивидуальной, электронной, телефонной), в общем количестве сельской молодежи | ГП | процентов | 70,2 | 2023 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | возрастающий | да | нет | - |
| 2. | Повышение социальной активности сельской молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес молодежи в возрасте от 15 до 35 лет, вовлеченной в деятельность Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан», в общем количестве сельской молодежи | ГП | процентов | 80,8 | 2023 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | возрастающий | да | нет | - |
| 2.2. | Удельный вес сельской молодежи в местных советах депутатов в общем количестве депутатов в 43 муниципальных образованиях Республики Татарстан | ГП | процентов | 5,0 | 2023 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | возрастающий | да | нет | - |
| 2.3. | Удельный вес сельской молодежи, обучившейся социальному проектированию, в общем количестве сельской молодежи | ГП | процентов | 25,7 | 2023 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | возрастающий | да | нет | - |
| 2.4. | Удельный вес сельской молодежи, участвующей в программах социального развития села, в общем количестве сельской молодежи | ГП | процентов | 72,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | возрастающий | да | нет | - |
| 3. | Создание условий для повышения экономической активности сельской молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный вес сельской молодежи, обучившейся основам бизнес-планирования, в общем количестве сельской молодежи | ГП | процентов | 35,0 | 2023 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | возрастающий | да | нет | - |
| 3.2. | Удельный вес сельской молодежи, участвующей в программах экономического развития села, в общем количестве сельской молодежи | ГП | процентов | 5,2 | 2023 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | возрастающий | да | нет | - |
| 3.3. | Удельный вес сельской молодежи, участвующей в мероприятиях программы по профессиональной ориентации, в общем количестве сельской молодежи | ГП | процентов | 79,7 | 2023 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | возрастающий | да | нет | - |
| 4. | Содействие духовному, физическому и творческому развитию сельской молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный вес сельской молодежи, вовлеченной в интеллектуально-творческие мероприятия, в общем количестве сельской молодежи | ГП | процентов | 78,2 | 2023 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | возрастающий | да | нет | - |
| 4.2. | Удельный вес сельской молодежи, вовлеченной в физкультурно-оздоровительные мероприятия, в общем количестве сельской молодежи | ГП | процентов | 74,6 | 2023 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | возрастающий | да | нет | - |
| 4.3. | Удельный вес сельской молодежи, участвующей в программах формирования здорового образа жизни, в общем количестве сельской молодежи | ГП | процентов | 87,6 | 2023 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | возрастающий | да | нет | - |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информационное обеспечение сельской молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес сельской молодежи, охваченной всеми видами консультаций (индивидуальной, электронной, телефонной), в общем количестве сельской молодежи | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,7 | 72,7 |
| 2. | Повышение социальной активности сельской молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес молодежи в возрасте от 15 до 35 лет, вовлеченной в деятельность Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татар-стан», в общем количестве сельской молодежи | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,8 | 84,8 |
| 2.2. | Удельный вес сельской молодежи в местных советах депутатов в общем количестве депутатов в 43 муниципальных образованиях Республики Татарстан | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 5,2 |
| 2.3. | Удельный вес сельской молодежи, обучившейся социальному проектированию, в общем количестве сельской молодежи | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,5 | 26,5 |
| 2.4. | Удельный вес сельской молодежи, участвующей в программах социального развития села, в общем количестве сельской молодежи | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,1 | 74,1 |
| 3. | Повышение экономической активности сельской молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный вес сельской молодежи, обучившейся основам бизнес-планирования, в общем количестве сельской молодежи | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,7 | 36,7 |
| 3.2. | Удельный вес сельской молодежи, участвующей в программах экономического развития села, в общем количестве сельской молодежи | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 5,4 |
| 3.3. | Удельный вес сельской молодежи, участвующей в мероприятиях программы по профессиональной ориентации, в общем количестве сельской молодежи | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,4 | 83,4 |
| 4. | Содействие духовному, физическому и творческому развитию сельской молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный вес сельской молодежи, вовлеченной в интеллектуально-творческие мероприятия, в общем количестве сельской молодежи | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,2 | 80,2 |
| 4.2. | Удельный вес сельской молодежи, вовлеченной в физкультурно-оздоровительные мероприятия, в общем количестве сельской молодежи | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,6 | 75,6 |
| 4.3. | Удельный вес сельской молодежи, участвующей в программах формирования здорового образа жизни, в общем количестве сельской молодежи | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,3 | 91,3 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информационное обеспечение сельской молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создана система информационного обеспечения сельской молодежи | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | консультирование сельской молодежи | оказание услуг (выполнение работ) | нет | удельный вес сельской молодежи, охваченной всеми видами консультаций (индивидуальной, электронной, телефонной), в общем количестве сельской молодежи |
| 2. | Повышение социальной активности сельской молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Созданы условия для повышения социальной активности сельской молодежи | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | оказание поддержки общественным организациям, занимающим-ся сельской молодежью в Республике Татарстан | оказание услуг (выполнение работ) | нет | удельный вес молодежи в возрасте от 15 до 35 лет, вовлеченной в деятельность Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан», в общем количестве сельской молодежи; удельный вес сельской молодежи в местных советах депутатов в общем количестве депутатов в 43 муниципальных образованиях Республики Татарстан; удельный вес сельской молодежи, обучившейся социальному проектированию, в общем количестве сельской молодежи; удельный вес сельской молодежи, участвующей в программах социального развития села, в общем количестве сельской молодежи |
| 3. | Повышение экономической активности сельской молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Созданы условия для повышения экономической активности сельской молодежи | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение обучающих семинаров | оказание услуг (выполнение работ) | нет | удельный вес сельской молодежи, обучившейся основам бизнес-планирования, в общем количестве сельской молодежи; удельный вес сельской молодежи, участвующей в программах экономического развития села, в общем количестве сельской молодежи; удельный вес сельской молодежи, участвующей в мероприятиях программы по профессиональной ориентации, в общем количестве сельской молодежи |
| 4. | Духовное, физическое и творческое развитие сельской молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оказано содействие духовному, физическому и творческому развитию сельской молодежи | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение интеллектуальных, творческих мероприятий | оказание услуг (выполнение работ) | нет | удельный вес сельской молодежи, вовлеченной в интеллектуально-творческие мероприятия, в общем количестве сельской молодежи; удельный вес сельской молодежи, вовлеченной в физкультурно-оздоровительные мероприятия, в общем количестве сельской молодежи; удельный вес сельской молодежи, участвующей в программах формирования здорового образа жизни, в общем количестве сельской молодежи |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  | Всего, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 |  |

| Информационное обеспечение сельской молодежи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создана система информационного обеспечения сельской молодежи – всего, в том числе: | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Повышение социальной активности сельской молодежи |  |  |  |  |
| Созданы условия для повышения социальной активности сельской молодежи – всего, в том числе: | 2 851,4 | 2 851,4 | 2 851,4 | 8 554,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 2 851,4 | 2 851,4 | 2 851,4 | 8 554,2 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Повышение экономической активности сельской молодежи |  |  |  |  |
| Созданы условия для повышения экономической активности сельской молодежи – всего, в том числе: | 889,3 | 889,3 | 889,3 | 2 667,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 889,3 | 889,3 | 889,3 | 2 667,9 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Духовное, физическое и творческое развитие сельской молодежи |  |  |  |  |
| Оказано содействие духовному, физическому и творческому развитию сельской молодежи – всего, в том числе: | 500,9 | 500,9 | 500,9 | 1 502,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 500,9 | 500,9 | 500,9 | 1 502,7 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту «Сельская молодежь», в том числе: | 4 491,6 | 4 491,6 | 4 491,6 | 13 474,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 4 491,6 | 4 491,6 | 4 491,6 | 13 474,8 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец года, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль |  | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Информационное обеспечение сельской молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создана система информационного обеспечения сельской молодежи | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| 2. | Повышение социальной активности сельской молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Созданы условия для повышения социальной активности сельской молодежи | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 851,4 |
| 3. | Повышение экономической активности сельской молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Созданы условия для повышения экономической активности сельской молодежи | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 889,3 |
| 4. | Духовное, физическое и творческое развитие сельской молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оказано содействие духовному, физическому и творческому развитию сельской молодежи | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,9 |
| Итого |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 491,6 |

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Сельская молодежь» реализуется в Республике Татарстан и направлен на создание условий для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи Республики Татарстан.

Приложение

к паспорту регионального проекта

«Сельская молодежь»

План

реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответствен-ный исполнитель | Адрес объекта (в соответ-ствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения, тыс.рублей | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информационное обеспечение сельской молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создана система информационного обеспечения сельской молодежи | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 250,0 | прочий тип документа | данные Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными ре-зульта- тами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными ре-зульта- тами и контрольными точками отсутствует | Министерство по де- лам моло-дежи Рес- публики Та- тарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | д | Данные Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» |
| 2. | Повышение социальной активности сельской молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Созданы условия для повышения социальной активности сельской молодежи | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | - | - | - | 2 851,4 | прочий тип документа | данные Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» |
| 2.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство сель- ского хозяй- ства и продовольствия Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» |
| 2.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» |
| 2.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | Дданные Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» |
| 3. | Повышение экономической активности сельской молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Созданы условия для повышения экономической активности сельской молодежи | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | - | - | - | 889,3 | прочий тип документа | данные Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» |
| 3.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» |
| 3.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» |
| 3.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | - | - | - | - | данные Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» | Региональная общественная организация «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» |
| 4. | Духовное, физическое и творческое развитие сельской молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оказано содействие духовному, физическому и творческому развитию сельской молодежи | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | - | - | - | 500,9 | прочий тип документа | данные Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» |
| 4.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» |
| 4.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство сель- ского хозяй- ства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» |
| 4.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» |

# Паспорт

# регионального проекта

# «Молодежь Татарстана»

- Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | «Молодежь Татарстана» |  | Срок реализации проекта | Дата начала: 01.01.2024 | Дата окончания: 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Л.Р.Фазлеева |  | заместитель Премьер-министра Республики Татарстан |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Р.Н.Садыков |  | министр по делам молодежи Республики Татарстан |  |  |
| Администратор регионального проекта | С.А.Мустафина А.А.Сабирова Д.В.Лулаков |  | первый Заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан | 1. | Государственная программа | «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан» |  |  |
|  | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | - |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Признак возрастания / убывания | Нарастаю-щий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для развития эффективных моделей трудовой активности учащейся и студенческой молодежи, в том числе через систему вторичной занятости и студенческих трудовых отрядов, развитие инновационного потенциала и предпринимательской активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение доли молодых людей, участвующих в движении студенческих трудовых отрядов, от об- щего количества студенческой молодежи | ГП | процент | 5,7 | 2023 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | возрастающий | да | нет | - |
| 2. | Формирование общественно-политической активности и гражданской компетентности молодого поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по общественно-политической активности и гражданской компетентности | ГП | процент | 6,0 | 2023 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | возрастающий | да | нет | - |
| 3. | Развитие системы гражданско-патриотического воспитания, национального самосознания и толерантности в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Охват молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | ГП | человек | 50 000 | 2023 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | возрастающий | да | нет | - |
| 4. | Создание условий для молодежных общественных организаций, движений, для развития лидерских качеств молодежи и поддержка социально значимых проектов, инициированных молодежью и молодежными общественными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Охват молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи | ГП | процент | 50 | 2023 | 51 | 51 | 51 | возрастающий | да | нет | - |
| 4.2. | Увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи | ГП | процент | 51,0 | 2023 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | возрастающий | да | нет | - |
| 4.3. | Количество грантополучателей среди муниципальных учреждений Республики Татарстан | ГП | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | возрастающий | да | нет | - |
| 4.4. | Количество грантополучателей среди физических лиц | ГП | человек | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | возрастающий | да | нет | - |
| 5. | Поиск, поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для развития их интеллектуального и творческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализуемые республиканскими органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодеж | ГП | процент | 52,0 | 2023 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | возрастающий | да | нет | - |
| 5.2. | Количество участников мероприятий, посвященных Дню молодежи | ГП | человек | 2000 | 2023 | 2100 | 2100 | 2100 | возрастающий | да | нет | - |
| 6. | Формирование и реализация действенной системы профилактики негативных социальных явлений в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Охват молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на профилактику негативных социальных явлений | ГП | процент | 5,1 | 2023 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | возрастающий | да | нет | - |
| 7. | Развитие межрегионального и международного молодежного сотрудничества и обмена в целях интеграции молодежи республики в мировое сообщество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Количество представителей молодежи Республики Татарстан, принявших участие в международных молодежных мероприятиях | ГП | человек | 15 | 2023 | 15 | 15 | 15 | возрастающий | да | нет | - |
| 7.2. | Количество представителей молодежи Республики Татарстан, принявших участие в молодежных мероприятиях, проводимых в других регионах Российской Федерации | ГП | человек | 30 | 2023 | 30 | 30 | 30 | возрастающий | да | нет | - |
| 7.3. | Количество представителей молодежи Республики Татарстан, принявших участие во всероссийских форумах | ГП | человек | 180 | 2023 | 180 | 180 | 180 | возрастающий | да | нет | - |
| 7.4. | Количество реализованных проектов по международному молодежному сотрудничеству | ГП | единиц | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | возрастающий | да | нет | - |
| 7.5. | Количество представителей молодежи Республики Татарстан, принявших участие в Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iволга» | ГП | человек | 90 | 2023 | 90 | 90 | 90 | возрастающий | да | нет | - |
| 7.6. | Количество представителей молодежи Республики Татарстан, принявших участие в Казанском форуме молодых предпринимателей стран Организации Исламского сотрудничества | ГП | человек | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | возрастающий | да | нет | - |
| 7.7. | Количество представителей молодежи Республики Татарстан, принявших участие в мероприятиях по взаимодействию с татарскими молодежными организациями в регионах Российской Федерации и дальнего зарубежья | ГП | человек | 365 | 2023 | 365 | 365 | 365 | возрастающий | да | нет | - |
| 8. | Научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Количество подготовленных докладов, аналитических, науч-но-исследовательских, методических работ в области молодежной политики | ГП | единиц | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | возрастающий | да | нет | - |
| 8.2. | Количество работников сферы молодежной политики, прошедших повышение квалификации, человек | ГП | человек | 400 | 2023 | 400 | 400 | 400 | возрастающий | да | нет | - |
| 8.3. | Доля специалистов, прошедших обучение, от общего количества педагогов-психологов/психологов, работающих в муниципальных учреждениях молодежной политики муниципальных образований Республики Татарстан | ГП | процент | 14 | 2023 | 16 | 18 | 18 | возрастающий | да | нет | - |
| 8.4. | Количество педагогов-психологов / психологов, работающих в муниципальных уч-реждениях молодежной политики муниципальных образований Республики Татарстан | ГП | человек | 90 | 2023 | 90 | 90 | 90 | возрастающий | да | нет | - |
| 8.5. | Количество специалистов, принимающих участие в очном туре республиканского конкурса профессионального мастерства в сфере молодежной политики | ГП | человек | 30 | 2023 | 30 | 30 | 30 | возрастающий | да | нет | - |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для развития эффективных моделей трудовой активности учащейся и студенческой молодежи, в том числе через систему вторичной занятости и студенческих трудовых отрядов, развитие инновационного потенциала и предпринимательской активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение доли молодых людей, участвующих в движении студенческих трудовых отрядов, от общего количества студенческой молодежи | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| 2. | Формирование общественно-политической активности и гражданской компетентности молодого поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по общественно-политической активности и гражданской компетентности | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| 3. | Развитие системы гражданско-патриотического воспитания, национального самосознания и толерантности в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Охват молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 000 |
| 4. | Создание условий для молодежных общественных организаций, движений, для развития лидерских качеств молодежи и поддержка социально значимых проектов, инициированных молодежью и молодежными общественными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Охват молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 4.2. | Увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 |
| 4.3. | Количество грантополучателей среди муниципальных учреждений Республики Татарстан | ГП | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Количество грантополучателей среди физических лиц | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Поиск, поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для развития их интеллектуального и творческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализуемые республиканскими органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,0 |
| 5.2. | Количество участников мероприятий, посвященных Дню молодежи | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 |
| 6. | Формирование и реализация действенной системы профилактики негативных социальных явлений в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | охват молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на профилактику негативных социальных явлений | ГП | Процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| 7. | Развитие межрегионального и международного молодежного сотрудничества и обмена в целях интеграции молодежи республики в мировое сообщество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Количество представителей молодежи Республики Татарстан, принявших участие в международных молодежных мероприятиях | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 7.2. | Количество представителей молодежи Республики Татарстан, принявших участие в молодежных мероприятиях, проводимых в других регионах Российской Федерации | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 7.3. | Количество представителей молодежи Республики Татарстан, принявших участие во всероссийских форумах | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 7.4. | Количество реализованных проектов по международному молодежному сотрудничеству | ГП | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7.5. | Количество представителей молодежи Республики Татарстан, принявших участие в Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iволга» | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 7.6. | Количество представителей молодежи Республики Татарстан, принявших участие в Казанском форуме молодых предпринимателей стран Организации Исламского сотрудничества | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7.7. | Количество представителей молодежи Республики Татарстан, принявших участие в мероприятиях по взаимодействию с татарскими молодежными организациями в регионах Российской Федерации и дальнего зарубежья | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| 8. | Научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Количество подготовленных докладов, аналитических, научно-исследовательских, методических работ в области молодежной политики | ГП | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8.2. | Количество работников сферы молодежной политики, прошедших повышение квалификации | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 8.3. | Доля специалистов, прошедших обучение, от общего количества педагогов-психологов/психологов, работающих в муниципальных учреждениях молодежной политики муниципальных образований Республики Татарстан | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 8.4. | Количество педагогов-психологов / психологов, работающих в муниципальных учреждениях молодежной политики муниципальных образований Республики Татарстан | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 8.5. | Количество специалистов, принимающих участие в очном туре республиканского конкурса профессионального мастерства в сфере молодежной политики | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями регионального в проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для развития эффективных моделей трудовой активности учащейся и студенческой молодежи, в том числе через систему вторичной занятости и студенческих трудовых отрядов, развитие инновационного потенциала и предпринимательской активности молодого поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказана поддержка деятельности студенческих трудовых отрядов | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | оказание поддержки деятельности студенческих трудовых отрядов | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение доли молодых людей, участвующих в движении студенческих трудовых отрядов, от общего количества студенческой молодежи |
| 1.2. | Проведен Республиканский форум трудящейся молодежи «Работа молодым» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение Республиканского форума трудящейся молодежи «Работа молодым» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение доли молодых людей, участвующих в движении студенческих трудовых отрядов, от общего количества студенческой молодежи |
| 1.3. | Оказано содействие в проведении молодежных ярмарок сезонных рабочих мест | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение молодежных ярмарок сезонных рабочих мест | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение доли молодых людей, участвующих в движении студенческих трудовых отрядов, от общего количества студенческой молодежи |
| 2. | Формирование общественно-политической активности и гражданской компетентности молодого поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организована работа Координационного совета по воспитательной работе при Совете ректоров образовательных организаций высшего образования | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | оказание поддержки Координационному совету по воспитательной работе при Совете ректоров образовательных организаций высшего образования | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по общественно-политической активности и гражданской компетентности |
| 2.2. | Организована деятельность Молодежного парламента при Государственном Совете Республики Татарстан | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | организация деятельности Молодежного парламента при Государственном Совете Республики Татарстан | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по общественно-политической активности и гражданской компетентности |
| 2.3. | Организована работа республиканских школ компетенций молодежи | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | организация работы республиканских школ компетенций молодежи | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение доли молодых людей, участ- вующих в мероприя- тиях по общественно-политической активности и гражданской компетентности |
| 2.4. | Оказана поддержка молодежных некоммерческих организаций, реализующих мероприятия, направленные на повышение финансовой, инвестиционной, цифровой грамотности молодежи Республики Татарстан | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение курсов семинаров по финансовой, инвестиционной, цифровой грамотности молодежи | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по общественно-политической активности и гражданской компетентности |
| 2.5. | Проведены мероприятия, направленные на правовое просвещение и повышение уровня правовой грамотности молодежи Республики Татарстан | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение мероприятий, на-правленных на правовое просвещение и повышение уровня правовой грамотности молодежи | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по общественно-политической активности и гражданской компетентности |
| 2.6. | Оказана поддержка молодежных некоммерческих организаций, реализующих мероприятия сообщества молодых семей | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение мероприятий по развитию сообщества молодых семей | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по общественно-политической активности и гражданской компетентности |
| 3. | Развитие системы гражданско-патриотического воспитания, национального самосознания и толерантности в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организовано участие во всероссийских гражданско-патриотических, военно-патриотических форумах, слетах, семинарах | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | участие во всероссийских гражданско-пат- риотических, во- енно-патриотических форумах, слетах, семинарах | оказание услуг (выполнение работ) | нет | охват молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности |
| 3.2. | Организована республиканская военно-спортивная игра «Зарница» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | организация республиканской военно-спортивной игры «Зарница» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | охват молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности |
| 3.3. | Организована подготовка команды Республики Татарстан к окружной игре «Зарница» Приволжского федерального округа | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | подготовка команды Республики Татарстан к окружной игре «Зарница» ПФО | оказание услуг (выполнение работ) | нет | охват молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности |
| 3.4. | Проведены мероприятия, посвященные Дню вывода советских войск из Афганистана | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение мероприятий, посвященных Дню вывода советских войск из Афганистана | оказание услуг (выполнение работ) | нет | охват молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности |
| 3.5. | Организована экспедиция по поиску и захоронению погибших во время Великой Отечественной войны офицеров и солдат | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | экспедиция по поиску и захоронению погибших во время Великой Отечественной войны офицеров и солдат | оказание услуг (выполнение работ) | нет | охват молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности |
| 3.6. | Организована подготовка молодежной команды Республики Татарстан для участия во Всероссийской игре «Победа» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | организация подготовки молодежной команды Республики Татарстан для участия во Всероссийской игре «Победа» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | охват молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности |
| 3.7. | Проведена торжественная встреча с молодежью ветеранов Великой Отече- ственной войны 1941 – 1945 годов, организация выставки патриотических проектов | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение торжественной встречи с молодежью ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | оказание услуг (выполнение работ) | нет | охват молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности |
| 3.8. | Организованы и проведены мероприятия в области военно-патриотического воспитания молодежи - республиканская спартакиада по военно-тактическим и экстремальным видам спорта среди обучающихся в образовательных организациях профессионального и высшего образований | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение мероприятий в области военно-патриотического воспитания | оказание услуг (выполнение работ) | нет | охват молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности |
| 3.9. | Проведены мероприятия молодежного поискового движения Республики Татарстан | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение мероприятий молодежного поискового движения Республики Татарстан | оказание услуг (выполнение работ) | нет | охват молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности |
| 4. | Создание условий для молодежных общественных организаций, движений, для развития лидерских качеств молодежи и поддержка социально значимых проектов, инициированных молодежью и молодежными общественными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организовано участие делегации студенческой молодежи Республики Татар- стан во Всероссий- ском фестивале «Студенческая весна» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | организация участия во Всероссийском фестивале «Студенческая весна» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | охват молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи |
| 4.2. | Организован региональный фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Республики Татарстан» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | мероприятия, направленные на увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных объединений | оказание услуг (выполнение работ) | нет |  |
| 4.3. | Организован и проведен Республиканский конкурс среди молодых ученых «Лучший молодой ученый Республики Татарстан» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведен конкурс среди молодых ученых | оказание услуг (выполнение работ) | нет | охват молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи |
| 4.4. | Организованы и проведены республиканские мероприятия для обучающихся профессиональных образовательных организаций | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведены республиканские мероприятия для обучающихся профессиональных образовательных организаций | оказание услуг (выполнение работ) | нет | охват молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи |
| 4.5. | Организованы и проведены республиканские игры Клуба веселых и находчивых Республики Татарстан (лиги «Юниор», «Премьер», «Республика», «Студенческая», «Лига работающей молодежи») | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | проведены республиканские игры Клуба веселых и находчивых Республики Татарстан | оказание услуг (выполнение работ) | нет | охват молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи |
| 4.6. | Организовано участие делегации Республики Татарстан в фестивале команд клуба веселых и находчивых «КиВиН» в г.Сочи | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | участие делегации Республики Татарстан в фе- стивале команд клуба веселых и находчивых «КиВиН» в г.Со-чи | оказание услуг (выполнение работ) | нет | охват молодежи, участвующей в мероприятиях, направлен- ных на поддержку талантливой молодежи |
| 4.7. | Проведены мероприятия по интеллектуальным играм (турниров) для молодежи Брэйн-клуба Республики Татарстан | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | проведение мероприятий по интеллектуальным играм (турниров) для молодежи Брэйн-клуба Республики Татарстан | оказание услуг (выполнение работ) | нет | охват молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи |
| 4.8. | Проведен республиканский проект «Кадровый резерв» | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | проведение проекта «Кадровый резерв» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | охват молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи |
| 4.9. | Проведен Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан» | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | проведение Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | охват молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи |
| 4.10. | Проведен всероссийский форум органов студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | проведение форума органов студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций | оказание услуг (выполнение работ) | нет | охват молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи |
| 4.11. | Организована и проведена республиканская премия «Достижение года» | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | проведение премии «Достижение года» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | охват молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи |
| 4.12. | Организация участия в молодежных Дельфийских играх России | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | проведение молодежных дельфийских игр Рос | оказание услуг (выполнение работ) | нет | охват молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи |
| 4.13. | Организация мероприятий для молодежи, принимающей участие в проектах и программах, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | проведение мероприятий для молодежи, принимающей участие в проектах и программах, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей | оказание услуг (выполнение работ) | нет | охват молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи |
| 4.14. | Проведен всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» на территории Республики Татарстан | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | проведение всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» на территории Республики Татарстан | оказание услуг (выполнение работ) | нет | охват молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи |
| 4.15. | Выделены гранты на конкурсной основе для поддержки муниципальных учреждений Республики Татарстан | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение грантового конкурса среди муниципальных учреждений сферы молодежной по- литики, направленный на поддержку проектов мероприятий для молодежи | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество грантополучателей среди муниципальных учреждений Республики Татарстан |
| 4.16. | Выделены гранты на конкурсной основе физическим лицам на реализацию молодежных проектов | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение грантового конкурс среди физических лиц в возрасте от 18 до 35 лет, направленный на поддержку проектов мероприятий для молодежи | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество грантополучателей среди физических лиц |
| 5. | Поиск, поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для развития их интеллектуального и творческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализованы проекты молодежи по поддержке и развитию талантов молодежи, молодежных инициатив в интеллектуальном, творческом, лидерском направлениях одаренности, гражданско-патриотического воспитания молодежи, в том числе организация участия представителей Республики Татарстан в межрегиональных и всероссийских мероприятиях, и по профилактике проявлений идей экстремизма и терроризма в молодежной среде | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение мероприятий, на-правленных на вовлечение молодежи в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы поддержки талантливой молодежи | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализуемые республиканскими органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи |
| 5.2. | Оказана поддержка талантливой молодежи в различных сферах науки, творчества, образования | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | оказание поддержки талантливой молодежи в различных сферах науки, творчества, образования | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализуе- мые республиканскими органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи |
| 5.3. | Оказано содействие в реализации проектов и программ Государственного бюджетного учреждения «Молодежный центр «Сэлэт» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | реализация мероприятий государственного учреждения Молодежный центр «Сэлэт» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализуемые республиканскими органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи |
| 5.4. | Реализованы мероприятия и проекты движения «Сэлэт» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | реализация мероприятий движения «Сэлэт» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализуемые республиканскими органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи |
| 5.5. | Организован международный молодежный образовательный форум «Сэлэт» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение международного мо- лодежного обра- зовательного форума «Сэлэт» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение доли молодых людей, вовле- ченных в реализуе- мые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи |
| 5.6. | Организованы работы республиканских школ по развитию компетенций молодежи | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | организация работы республиканских школ по развитию компетенций молодежи | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализуемые республиканскими органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи |
| 5.7. | Проведен Республиканский конкурс на соискание специальной государственной стипендии Республики Татарстан | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение Республиканского конкурса на соискание специальной государственной стипендии Республики Татарстан | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализуемые республиканскими органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи |
| 5.8. | Проведен конкурс и организовано вручение специальных государственных стипендий для победителей открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение конкурса и организация вручения специальных государственных стипендий для победителей открытого республиканского телевизионного мо- лодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализуемые республиканскими органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем коли- честве молодежи |
| 5.9. | Организован и проведен конкурс и организовано вручение Республиканской премии им.М.Джалиля для талантливых представителей молодежи Республики Татарстан за личный вклад в развитие искусства, науки, образования, воспитания, за высокие достижения в области молодежного предпринимательства, реализации молодежных программ | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение конкурса и организация вручения Республиканской премии им.М.Джалиля | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализуемые республиканскими органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи |
| 5.10. | Проведена Республиканская новогодняя елка | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение Республиканской новогодней елки | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализуемые республиканскими органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи |
| 5.11. | Проведены конкурсные испытания в рам- ках ежегодной студенческой премии Республики Татарстан «Студент года Республики Татар- стан» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение конкурса в рамках ежегодной студенческой премии Республики Татарстан «Студент года Рес- публики Татарстан» | оказание услуг (вы- полнение работ) | нет | увеличение доли молодых людей, вовле- ченных в реализуемые республиканскими органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи |
| 5.12. | Проведен студенческого образовательного форума «Лига-форум» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение студенческого образовательного форума «Лига-форум» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализуемые республиканскими органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи |
| 5.13. | Разработаны и проведены мероприятия, направленные на создание условий для самореализации различных категорий молодежи на базе сети государственных и муниципальных учреждений молодежной политики, осуществляющих деятельность на территории Республики Татарстан, в том числе в молодежном центре «Порт» (г.Зеленодольск), Дворце культуры химиков (г.Казань), экстрим-парке «УРАМ» (г.Казань) | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение мероприятий на базе сети государственных и муниципальных учреждений молодежной политики | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализуемые республиканскими органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи |
| 5.14. | Реализованы молодежные мероприятия на базе Государственного автономного учреждения «Молодежный центр «Волга» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение молодежных мероприятий на базе ГАУ «Молодежный центр «Волга» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализуемые республиканскими органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи |
| 5.15. | Оказана поддержка в развитии молодежных городских сообществ Республики Татарстан | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | развитие молодежных городских сообществ Республики Татарстан | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализуемые республиканскими органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи |
| 5.16. | Проведены мероприятия, посвященных Дню молодежи | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество участников мероприятий, посвященных Дню молодежи |
| 6. | Формирование и реализация действенной системы профилактики негативных социальных явлений в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организованы мероприятия по профилактике безнадзорности несовершенно- летних в каникулярный период и в свободное от учебы время | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение мероприятий по профилактике безнадзорности несовершеннолетних в каникулярный период и в свободное от учебы время | оказание услуг (выполнение работ) | нет | охват молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на профилактику негативных социальных явлений |
| 6.2. | Проведен Республиканский фестиваль самодеятельного творчества правоохранительного движения «Форпост» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение Республиканского фестиваля самодеятельного творчества | оказание услуг (выполнение работ) | нет | охват молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на профилактику негативных социальных явлений |
| 6.3. | Организованы семинары и слеты для молодежного правоохранительного движения «Форпост» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение семинаров и слетов | оказание услуг (выполнение работ) | нет | охват молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на профилактику негативных социальных явлений |
| 7. | Развитие межрегионального и международного молодежного сотрудничества и обмена в целях интеграции молодежи республики в мировое сообщество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организовано участие молодежи Республики Татарстан в международных молодежных мероприятиях, проводимых за пределами Российской Федерации | условных единиц | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | мероприятия, направленные на организацию участия представителей молодежи Республики Татарстан в международных молодежных мероприятиях | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество представителей молодежи Республики Татарстан, принявших участие в международных молодежных мероприятиях |
| 7.2. | Организовано участие представителей молодежи Республики Татарстан в молодежных мероприятиях, проводимых в других регионах Российской Федерации | условных единиц | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | мероприятия, направленные на организацию участие представителей молодежи Республики Татарстан в молодежных ме- роприятиях, проводимых в других регионах Российской Федерации | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество представителей молодежи Республики Татарстан, принявших участие в молодежных мероприятиях, проводимых в других регионах Российской Фе- дерации |
| 7.3. | Организовано участие представителей молодежи Республики Татарстан во всероссийских форумах | условных единиц | 6 | 2023 | 6 | 6 | 6 | мероприятия, направленные на обеспечение участия представителей молодежи Республики Татарстан во все российских форумах | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество представителей молодежи Республики Татарстан, принявших участие во всероссийских форумах |
| 7.4. | Реализованы проекты по международному молодежному сотрудничеству | условных единиц | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | мероприятия, направленные на реализацию проектов по международному молодежному сотрудничеству | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество реализованных проектов по международному молодежному сотрудничеству |
| 7.5. | Обеспечено участие представителей молодежи Республики Татарстан в Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | организационные мероприятия, направленные на проведение заявочной кампании, формирование, подготовку и обеспечение участия представителей молодежи Республики Татарстан в Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество представителей молодежи Республики Татарстан, принявших участие в Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга» |
| 7.6. | Организовано участие представителей молодежи Республики Татарстан в Казанском форуме молодых предпринимателей стран Организации Исламского сотрудничества | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | мероприятия, направленные на организацию заявочной кампании, формирование состава участников и организацию участия представителей молодежи Республики Татарстан в Казанском форуме молодых предпринимателей стран Организации Исламского сотрудничества | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество представителей молодежи Республики Татарстан, принявших участие в Казанском форуме молодых пред- принимателей стран Организации Исламского сотрудничества |
| 7.7. | Организовано участие представителей молодежи Республики Татарстан в мероприятиях по взаимодействию с татарскими молодежными организациями в регионах Российской Федерации и дальнего зарубежья | условных единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | мероприятия, направленные на развитие взаимодействия с татарскими молодежными организациями в регионах Российской Федерации и дальнего зарубежья с участием представителей молодежи Республики Татарстан | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество представителей молодежи Республики Татарстан, принявших участие в мероприятиях по взаимодействию с татарскими молодежными организациями в регионах Российской Федерации и дальнего зарубежья |
| 8. | Научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Подготовлены доклады, аналитиче- ские, научно-иссле- довательские, мето- дические работы в области молодежной политики | условных единиц | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | подготовка докладов, аналитических, научно-исследователь- ских, методических работ с сфере молодежной политики | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество подготовленных докладов, аналитических, научно-исследова- тельских, методических работ в области молодежной политики |
| 8.2. | Организовано повышение квалификации работников сферы молодежной политики | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение курсов повышение квалификации для работников муниципальных учреждений молодежной политики | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество работников сферы молодежной политики, прошедших повышение квалификации, человек |
| 8.3. | Организовано обучение педагогов-психологов/психологов, работающих в муниципальных учреждениях молодежной политики муниципальных образований Республики Татарстан, в том числе на телефоне доверия | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | мероприятия, направленные на обучение педагогов-психологов/психологов, работающих в муниципальных учреждениях молодежной политики муниципальных образований Республики Татарстан | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля специалистов, прошедших обучение, от общего количества педагогов-психологов/психологов, работающих в муниципальных учреждениях молодежной политики муниципальных образований Республики Татарстан |
| 8.4. | Организовано участие специалистов в очном туре республиканского конкурса профессионального мастерства в сфере молодежной политики | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | мероприятия, направленные на организацию участия специалистов, в очном туре республиканского конкурса профессионального мастерства в сфере молодежной политики | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество специалистов, принимающих участие в очном туре республиканского конкурса профессионального мастерства в сфере молодежной политики |
| 8.5. | Организовано участие специалистов во всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы молодежной политики | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | мероприятия, направленные на организацию участия специалистов во всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы молодежной политики | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество специалистов, принимающих участие во всероссийских конкурсах про- фессионального мастерства работников сферы молодежной политики |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  | Всего, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |

| Создание условий для развития эффективных моделей трудовой активности учащейся и студенческой молодежи, в том числе через систему вторичной занятости и студенческих трудовых отрядов, развитие инновационного потенциала и предпринимательской активности молодого поколения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оказана поддержка деятельности студенческих трудовых отрядов – всего, в том числе: | 1 937,3 | 1 937,3 | 1 937,3 | 5 811,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 937,3 | 1 937,3 | 1 937,3 | 5 811,9 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен Республиканский форум трудящейся молодежи «Работа молодым» – всего, в том числе: | 3 045,2 | 3 045,2 | 3 045,2 | 9 135,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 3 045,2 | 3 045,2 | 3 045,2 | 9 135,6 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оказано содействия в проведении молодежных ярмарок сезонных рабочих мест – всего, в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Формирование общественно-политической активности и гражданской компетентности молодого поколения |  |  |  |  |
| Организована работа Координационного совета по воспитательной работе при Совете ректоров образовательных организаций высшего образования – всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организована деятельность Молодежного парламента при Государственном Совете Республики Татарстан – всего, в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организована работа республиканских школ компетенций молодежи – всего, в том числе: | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 810,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 810,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оказана поддержка молодежных некоммерческих организаций, реализующих мероприятия, направленные на повышение финансовой, инвестиционной, цифровой грамотности молодежи Республики Татарстан – всего, в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены мероприятия, направленные на правовое просвещение и повышение уровня правовой грамотности молодежи Республики Татарстан – всего, в том числе: | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оказана поддержка молодежных некоммерческих организаций, реализующих мероприятия сообщества молодых семей – всего, в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие системы гражданско-патриотического воспитания, национального самосознания и толерантности в молодежной среде |  |  |  |  |
| Организовано участие во всероссийских гражданско-патриотических, военно-патриотических форумах, слетах, семинарах – всего, в том числе: | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 810,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 810,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организована республиканская военно-спортивной игры «Зарница» – всего, в том числе: | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 1 260,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 1 260,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организована подготовка команды Республики Татарстан к окружной игре «Зарница» Приволжского федерального округа – всего, в том числе: | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1 050,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1 050,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены мероприятия, посвященные Дню вывода советских войск из Афганистана – всего, в том числе: | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 294,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 294,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организована экспедиция по поиску и захоронению погибших во время Великой Отечественной войны офицеров и солдат – всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организована подготовка молодежной команды Республики Татарстан для участия во Всероссийской игре «Победа» – всего, в том числе: | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 540,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 540,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведена торжественная встреча с молодежью ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, организация выставки патриотических проектов – всего, в том числе: | 835,3 | 835,3 | 835,3 | 2 505,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 835,3 | 835,3 | 835,3 | 2 505,9 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организованы и проведены мероприятия в области военно-патриотического воспитания молодежи - республиканская спартакиада по военно-тактическим и экстремальным видам спорта среди обучающихся в образовательных организациях профессионального и высшего образований – всего, в том числе: | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 1 395,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 1 395,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены мероприятия молодежного поискового движения Республики Татарстан – всего, в том числе: | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1 050,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1 050,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание условий для молодежных общественных организаций, движений, для развития лидерских качеств молодежи и поддержка социально значимых проектов, инициированных молодежью и молодежными общественными организациями |  |  |  |  |
| Организовано участие делегации студенческой молодежи Республики Татарстан во Всероссийском фестивале «Студенческая весна» – всего, в том числе: | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 3 600,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 3 600,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организован региональный фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Республики Татарстан» – всего, в том числе: | 2 916,3 | 2 916,3 | 2 916,3 | 8 748,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 2 916,3 | 2 916,3 | 2 916,3 | 8 748,9 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организован и проведен Республиканский конкурс среди молодых ученых «Лучший молодой ученый Республики Татарстан» – всего, в том числе: | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 480,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 480,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организованы и проведены республиканские мероприятия для обучающихся профессиональных образовательных организаций – всего, в том числе: | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организованы и проведены республиканские игры Клуба веселых и находчивых Республики Татарстан (лиги «Юниор», «Премьер», «Республика», «Студенческая», «Лига работающей молодежи») – всего, в том числе: | 4 700,0 | 4 700,0 | 4 700,0 | 14 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 4 700,0 | 4 700,0 | 4 700,0 | 14 100,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организовано участие делегации Республики Татарстан в фестивале команд клуба веселых и находчивых «КиВиН» в г.Сочи – всего, в том числе: | 2 671,7 | 2 671,7 | 2 671,7 | 8 015,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 2 671,7 | 2 671,7 | 2 671,7 | 8 015,1 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены мероприятия по интеллектуальным играм (турниров) для молодежи Брэйн-клуба Республики Татарстан – всего, в том числе: | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 1 350,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 1 350,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен республиканский проект «Кадровый резерв» – всего, в том числе: | 4 808,5 | 4 808,5 | 4 808,5 | 14 425,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 4 808,5 | 4 808,5 | 4 808,5 | 14 425,5 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан» – всего, в том числе: | 4 131,0 | 4 131,0 | 4 131,0 | 12 393,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 4 131,0 | 4 131,0 | 4 131,0 | 12 393,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен всероссийский форум органов студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций – всего, в том числе: | 4 614,0 | 4 614,0 | 4 614,0 | 13 842,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 4 614,0 | 4 614,0 | 4 614,0 | 13 842,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организована и проведена республиканская премия «Достижение года» – всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация участия в молодежных Дельфийских играх России – всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация мероприятий для молодежи, принимающей участие в проектах и программах, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей – всего, в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» на территории Республики Татарстан – всего, в том числе: | 23 475,46 | 23 475,46 | 23 475,46 | 70 426,38 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 23 475,46 | 23 475,46 | 23 475,46 | 70 426,38 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выделены гранты на конкурсной основе для поддержки муниципальных учреждений Республики Татарстан – всего, в том числе: | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 150 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 150 000,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выделены гранты на конкурсной основе физическим лицам на реализацию молодежных проектов – всего, в том числе: | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 21 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 21 000,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поиск, поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для развития их интеллектуального и творческого потенциала |  |  |  |  |
| Реализованы проекты молодежи по поддержке и развитию талантов молодежи, молодежных инициатив в интеллектуальном, творческом, лидерском направлениях одаренности, гражданско-патриотического воспитания молодежи, в том числе организация участия представителей Республики Татарстан в межрегиональных и всероссийских мероприятиях, и по профилактике проявлений идей экстремизма и терроризма в молодежной среде – всего, в том числе: | 79 838,24 | 79 838,24 | 79 838,24 | 239 514,72 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 79 838,24 | 79 838,24 | 79 838,24 | 239 514,72 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оказана поддержка талантливой молодежи в различных сферах науки, творчества, образования – всего, в том числе: | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 966,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 966,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оказано содействие в реализации проектов и программ Государственного бюджетного учреждения «Молодежный центр «Сэлэт» – всего, в том числе: | 3 070,0 | 3 070,0 | 3 070,0 | 9 210,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 3 070,0 | 3 070,0 | 3 070,0 | 9 210,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализованы мероприятия и проекты движения «Сэлэт» – всего, в том числе: | 5 435,9 | 5 435,9 | 5 435,9 | 16 307,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 5 435,9 | 5 435,9 | 5 435,9 | 16 307,7 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организован международный молодежный образовательный форум «Сэлэт» – всего, в том числе: | 98 361,9 | 98 361,9 | 98 361,9 | 295 085,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 98 361,9 | 98 361,9 | 98 361,9 | 295 085,7 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организованы работы республиканских школ по развитию компетенций молодежи – всего, в том числе: | 1 620,0 | 1 620,0 | 1 620,0 | 4 860,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 620,0 | 1 620,0 | 1 620,0 | 4 860,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен Республиканский конкурс на соискание специальной государственной стипендии Республики Татарстан – всего, в том числе: | 2 401,0 | 2 401,0 | 2 401,0 | 7 203,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 2 401,0 | 2 401,0 | 2 401,0 | 7 203,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен конкурс и организовано вручение специальных государственных стипендий для победителей открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык» – всего, в том числе: | 1 215,0 | 1 215,0 | 1 215,0 | 3 645,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 215,0 | 1 215,0 | 1 215,0 | 3 645,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организован и проведен конкурс и организовано вручение Республиканской премии им.М.Джалиля для талантливых представителей молодежи Республики Татарстан за личный вклад в развитие искусства, науки, образования, воспитания, за высокие достижения в области молодежного предпринимательства, реализации молодежных программ – всего, в том числе: | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведена Республиканская новогодняя елка – всего, в том числе: | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 108 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 108 000,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены конкурсные испытания в рамках ежегодной студенческой премии Республики Татарстан «Студент года Республики Татарстан» – всего, в том числе: | 3 308,9 | 3 308,9 | 3 308,9 | 9 926,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 3 308,9 | 3 308,9 | 3 308,9 | 9 926,7 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен студенческого образовательного форума «Лига-форум» – всего, в том числе: | 29 410,6 | 29 410,6 | 29 410,6 | 88 231,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 29 410,6 | 29 410,6 | 29 410,6 | 88 231,8 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработаны и проведены мероприятия, направленные на создание условий для самореализации различных категорий молодежи на базе сети государственных и муниципальных учреждений молодежной политики, осуществляющих деятельность на территории Республики Татарстан, в том числе в молодежном центре «Порт» (г.Зеленодольск), Дворце культуры химиков (г.Казань), экстрим-парке «УРАМ» (г.Казань) – всего, в том числе: | 1 728,0 | 1 728,0 | 1 728,0 | 5 184,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 728,0 | 1 728,0 | 1 728,0 | 5 184,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализованы молодежные мероприятия на базе Государственного автономного учреждения «Молодежный центр «Волга» – всего, в том числе: | 13 900,0 | 13 900,0 | 13 900,0 | 41 700,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 13 900,0 | 13 900,0 | 13 900,0 | 41 700,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оказана поддержка в развитии молодежных городских сообществ Республики Татарстан – всего, в том числе: | 17 000,4 | 17 000,4 | 17 000,4 | 51 001,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 17 000,4 | 17 000,4 | 17 000,4 | 51 001,2 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены мероприятия, посвященных Дню молодежи – всего, в том числе: | 10 056,8 | 10 056,8 | 10 056,8 | 30 170,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 10 056,8 | 10 056,8 | 10 056,8 | 30 170,4 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Формирование и реализация действенной системы профилактики негативных социальных явлений в молодежной среде |  |  |  |  |
| Организованы мероприятия по профилактике безнадзорности несовершеннолетних в каникулярный период и в свободное от учебы время – всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен Республиканский фестиваль самодеятельного творчества правоохранительного движения «Форпост» – всего, в том числе: | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 930,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 930,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организованы семинары и слеты для молодежного правоохранительного движения «Форпост» – всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие межрегионального и международного молодежного сотрудничества и обмена в целях интеграции молодежи республики в мировое сообщество |  |  |  |  |
| Организовано участие молодежи Республики Татарстан в международных молодежных мероприятиях, проводимых за пределами Российской Федерации – всего, в том числе: | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 1950,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 1950,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организовано участие представителей молодежи Республики Татарстан в молодежных мероприятиях, проводимых в других регионах Российской Федерации – всего, в том числе: | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 960,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 960,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организовано участие представителей молодежи Республики Татарстан во всероссийских форумах – всего, в том числе: | 1 597,0 | 1 597,0 | 1 597,0 | 4 791,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 597,0 | 1 597,0 | 1 597,0 | 4 791,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализованы проекты по международному молодежному сотрудничеству – всего, в том числе: | 2 416,9 | 2 416,9 | 2 416,9 | 7 307,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 2 416,9 | 2 416,9 | 2 416,9 | 7 307,7 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечено участие представителей молодежи Республики Татарстан в Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга» – всего, в том числе: | 1 040,5 | 1 040,5 | 1 040,5 | 3 121,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 040,5 | 1 040,5 | 1 040,5 | 3 121,5 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организовано участие представителей молодежи Республики Татарстан в Казанском форуме молодых предпринимателей стран Организации Исламского сотрудничества – всего, в том числе: | 5 741,7 | 5 741,7 | 5 741,7 | 17 225,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 5 741,7 | 5 741,7 | 5 741,7 | 17 225,1 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организовано участие представителей молодежи Республики Татарстан в мероприятиях по взаимодействию с татарскими молодежными организациями в регионах Российской Федерации и дальнего зарубежья – всего, в том числе: | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 1 980,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 1 980,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение молодежной политики |  |  |  |  |
| Подготовлены доклады, аналитические, научно-исследовательские, методические работы в области молодежной политики – всего, в том числе: | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 840,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 840,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организовано повышение квалификации работников сферы молодежной политики – всего, в том числе: | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 735,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 735,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организовано обучение педагогов-психологов/психологов, работающих в муниципальных учреждениях молодежной политики муниципальных образований Республики Татарстан, в том числе на телефоне доверия – всего, в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организовано участие специалистов в очном туре республиканского конкурса профессионального мастерства в сфере молодежной политики – всего, в том числе: | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 1 485,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 1 485,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организовано участие специалистов во всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы молодежной политики – всего, в том числе: | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту «Молодежь Татарстана», в том числе: | 434 442,6 | 435 242,6 | 434 442,6 | 1 304 127,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 434 442,6 | 435 242,6 | 434 442,6 | 1 304 127,8 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец года, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для развития эффективных моделей трудовой активности учащейся и студенческой молодежи, в том числе через систему вторичной занятости и студенческих трудовых отрядов, развитие инновационного потенциала и предпринимательской активности молодого поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказана поддержка деятельности студенческих трудовых отрядов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 937,3 |
| 1.2. | Проведен Республиканский форум трудящейся молодежи «Работа молодым» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 045,2 |
| 1.3. | Оказано содействие в проведении молодежных ярмарок сезонных рабочих мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 2. | Формирование общественно-политической активности и гражданской компетентности молодого поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организована работа Координационного совета по воспитательной работе при Совете ректоров образовательных организаций высшего образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.2. | Организована деятельность Молодежного парламента при Государственном Совете Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 2.3. | Организована работа республиканских школ компетенций молодежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 |
| 2.4. | Оказана поддержка молодежных некоммерческих организаций, реализующих мероприятия, направленные на повышение финансовой, инвестиционной, цифровой грамотности молодежи Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2.5. | Проведены мероприятия, направленные на правовое просвещение и повышение уровня правовой грамотности молодежи Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 2.6. | Оказана поддержка молодежных некоммерческих организаций, реализующих мероприятия сообщества молодых семей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 3. | Развитие системы гражданско-патриотического воспитания, национального самосознания и толерантности в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организовано участие во всероссийских гражданско-патриотических, военно-патриотических форумах, слетах, семинарах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 |
| 3.2. | Организована республиканская военно-спортивная игра «Зарница» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 |
| 3.3. | Организована подготовка команды Республики Татарстан к окружной игре «Зарница» Приволжского федерального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| 3.4. | Проведены мероприятия, посвященные Дню вывода советских войск из Афганистана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 |
| 3.5. | Организована экспедиция по поиску и захоронению погибших во время Великой Отечественной войны офицеров и солдат | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 3.6. | Организована подготовка молодежной команды Республики Татарстан для участия во Всероссийской игре «Победа» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |
| 3.7. | Проведена торжественная встреча с молодежью ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, организация выставки патриотических проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835,3 |
| 3.8. | Организованы и проведены мероприятия в области военно-патриотического воспитания молодежи – республиканская спартакиада по военно-тактическим и экстремальным видам спорта среди обучающихся в образовательных организациях профессионального и высшего образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,0 |
| 3.9. | Проведены мероприятия молодежного поискового движения Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| 4. | Создание условий для молодежных общественных организаций, движений, для развития лидерских качеств молодежи и поддержка социально значимых проектов, инициированных молодежью и молодежными общественными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организовано участие делегации студенческой молодежи Республики Татарстан во Всероссийском фестивале «Студенческая весна» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| 4.2. | Организован региональный фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Республики Татарстан» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 916,3 |
| 4.3. | Организован и проведен Республиканский конкурс среди молодых ученых «Лучший молодой ученый Республики Татарстан» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 |
| 4.4. | Организованы и проведены республиканские мероприятия для обучающихся профессиональных образовательных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| 4.5. | Организованы и проведены республиканские игры Клуба веселых и находчивых Республики Татарстан (лиги «Юниор», «Премьер», «Республика», «Студенческая», «Лига работающей молодежи») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 700,0 |
| 4.6. | Организовано участие делегации Республики Татарстан в фестивале команд клуба веселых и находчивых «КиВиН» в г.Сочи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 671,7 |
| 4.7. | Проведены мероприятия по интеллектуальным играм (турниров) для молодежи Брэйн-клуба Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| 4.8. | Проведен республиканский проект «Кадровый резерв» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 808,5 |
| 4.9. | Проведен Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 131,0 |
| 4.10. | Проведен всероссийский форум органов студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 614,0 |
| 4.11. | Организована и проведена республиканская премия «Достижение года» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.12 | Организация участия в молодежных Дельфийских играх России | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.13. | Организация мероприятий для молодежи, принимающей участие в проектах и программах, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 4.14. | Проведен всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» на территории Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 475,46 |
| 4.15. | Выделены гранты на конкурсной основе для поддержки муниципальных учреждений Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 |
| 4.16. | Выделены гранты на конкурсной основе физическим лицам на реализацию молодежных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 |
| 5. | Поиск, поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для развития их интеллектуального и творческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализованы проекты молодежи по поддержке и развитию талантов молодежи, молодежных инициатив в интеллектуальном, творческом, лидерском направлениях одарен- ности, гражданско-патриотического воспитания молодежи, в том числе организация участия представителей Республики Татарстан в межрегиональных и всероссийских мероприятиях, и по профилактике проявлений идей экстремизма и терроризма в молодежной среде | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 838,24 |
| 5.2. | Оказана поддержка талантливой молодежи в различных сферах науки, творчества, образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322,0 |
| 5.3. | Оказано содействие в реализации проектов и программ Государственного бюджетного учреждения «Молодежный центр «Сэлэт» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 070,0 |
| 5.4. | Реализованы мероприятия и проекты движения «Сэлэт» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 435,9 |
| 5.5. | Организован международный молодежный образовательный форум «Сэлэт» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98 361,9 |
| 5.6. | Организованы работы республиканских школ по развитию компетенций молодежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 620,0 |
| 5.7. | Проведен Республиканский конкурс на соискание специальной государственной стипендии Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 401,0 |
| 5.8. | Проведен конкурс и организовано вручение специальных государственных стипендий для победителей открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 215,0 |
| 5.9. | Организован и проведен конкурс и организовано вручение Республиканской премии им.М.Джалиля для талантливых представителей молодежи Республики Татарстан за личный вклад в развитие искусства, науки, образования, воспитания, за высокие достижения в области молодежного предпринимательства, реализации молодежных программ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.10. | Проведена Республиканская новогодняя елка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 000,0 |
| 5.11. | Проведены конкурсные испытания в рамках ежегодной студенческой премии Республики Татарстан «Студент года Республики Татарстан» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 308,9 |
| 5.12. | Проведен студенческого образовательного форума «Лига-форум» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 410,6 |
| 5.13. | Разработаны и проведены мероприятия, направленные на создание условий для самореализации различных категорий молодежи на базе сети государственных и муниципальных учреждений молодежной политики, осуществляющих деятельность на территории Республики Татарстан, в том числе в молодежном центре «Порт» (г.Зеленодольск), Дворце культуры химиков (г.Казань), экстрим-парке «УРАМ» (г.Казань) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 728,0 |
| 5.14. | Реализованы молодежные мероприятия на базе Государственного автономного учреждения «Молодежный центр «Волга» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 900,0 |
| 5.15. | Оказана поддержка в развитии молодежных городских сообществ Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 000,4 |
| 5.16. | Проведены мероприятия, посвященных Дню молодежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 056,8 |
| 6. | Формирование и реализация действенной системы профилактики негативных социальных явлений в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организованы мероприятия по профилактике безнадзорности несовершеннолетних в каникулярный период и в свободное от учебы время | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 6.2. | Проведен Республиканский фестиваль самодеятельного творчества правоохранительного движения «Форпост» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 |
| 6.3. | Организованы семинары и слеты для молодежного правоохранительного движения «Форпост» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 7. | Развитие межрегионального и международного молодежного сотрудничества и обмена в целях интеграции молодежи республики в мировое сообщество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организовано участие молодежи Республики Татарстан в международных молодежных мероприятиях, проводимых за пределами Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 |
| 7.2. | Организовано участие представителей молодежи Республики Татарстан в молодежных мероприятиях, проводимых в других регионах Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 |
| 7.3. | Организовано участие представителей молодежи Республики Татарстан во всероссийских форумах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 597,0 |
| 7.4. | Реализованы проекты по международному молодежному сотрудничеству | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 416,9 |
| 7.5. | Обеспечено участие представителей молодежи Республики Татарстан в Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 040,5 |
| 7.6. | Организовано участие представителей молодежи Республики Татарстан в Казанском форуме молодых предпринимателей стран Организации Исламского сотрудничества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 741,7 |
| 7.7. | Организовано участие представителей молодежи Республики Татарстан в мероприятиях по взаимодействию с татарскими молодежными организациями в регионах Российской Федерации и дальнего зарубежья | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 660,0 |
| 8 | Научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Подготовлены доклады, аналитические, научно-исследовательские, методические работы в области молодежной политики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 |
| 8.2. | Организовано повышение квалификации работников сферы молодежной политики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245,0 |
| 8.3. | Организовано обучение педагогов-психологов/психологов, работающих в муниципальных учреждениях молодежной политики муниципальных образований Республики Татарстан, в том числе на телефоне доверия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 8.4. | Организовано участие специалистов в очном туре республиканского конкурса профессионального мастерства в сфере молодежной политики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 495,0 |
| 8.5. | Организовано участие специалистов во всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы молодежной политики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
| Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 434 442,6 |

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Молодежь Татарстана» реализуется в Республике Татарстан, основной целью которого является – государственное управление социальным развитием молодежи, использование ее созидательного потенциала в укреплении конкурентоспособности республики, обеспечение оптимальных условий для повышения качества жизни молодого поколения. Мероприятия данный регионального проекта направлены на решение вопросов: 1. Создания условий для развития эффективных моделей трудовой активности учащейся и студенческой молодежи, в том числе через систему вторичной занятости и студенческих трудовых отрядов, развитие инновационного потенциала и предпринимательской активности молодого поколения. 2. Формирования общественно-политической активности и гражданской компетентности молодого поколения. 3. Развитие системы гражданско-патриотического воспитания, национального самосознания и толерантности в молодежной среде. 4. Создание условий для молодежных общественных организаций, движений, для развития лидерских качеств молодежи и поддержка социально значимых проектов, инициированных молодежью и молодежными общественными организациями. 5. Формирование и реализация действенной системы профилактики негативных социальных явлений в молодежной среде 6. Поиск, поддержку одаренных детей и молодежи, создание условий для развития и реализации их интеллектуального и творческого потенциала. 7. Развитие межрегионального и международного молодежного сотрудничества, обмена в целях интеграции молодежи республики в мировое сообщество. 8. Научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение молодежной политики

Приложение

к паспорту регионального проекта

«Молодежь Татарстана»

План

реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения, тыс.рублей | Вид подтверждающего документа | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для развития эффективных моделей трудовой активности учащейся и студенческой молодежи, в том числе через систему вторичной занятости и студенческих трудовых отрядов, развитие инновационного потенциала и предпринимательской активности молодого поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказана поддержка деятельности студенческих трудовых отрядов | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 1 937,3 | прочий вид документа | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 1.2. | Проведен Республиканский форум трудящейся молодежи «Работа молодым» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 3 045,2 | прочий вид документа | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 1.3. | Оказано содействие в проведении молодежных ярмарок сезонных рабочих мест | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 30,0 | прочий вид документа | - |
| 1.3.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 1.3.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 1.3.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2. | Формирование общественно-политической активности и гражданской компетентности молодого поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организована работа Координационного совета по воспитательной работе при Совете ректоров образовательных организаций высшего образования | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 100,0 | прочий вид документа | - |
| 2.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.2. | Организована деятельность Молодежного парламента при Государственном Совете Республики Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 500,0 | прочий вид документа | - |
| 2.2.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.3. | Организована работа республиканских школ компетенций молодежи | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 270,0 | прочий вид документа | - |
| 2.3.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.3.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.3.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.4. | Оказана поддержка молодежных некоммерческих организаций, реализующих мероприятия, направленные на повышение финансовой, инвести- ционной, цифровой грамотности молодежи Республики Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 200,0 | прочий вид документа | - |
| 2.4.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.4.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.4.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.5. | Проведены мероприятия, направленные на правовое просвещение и повышение уровня правовой грамотности молодежи Республики Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 150,0 | прочий вид документа | - |
| 2.5.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.5.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.5.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.6. | Оказана поддержка молодежных некоммерческих организаций, реализующих мероприятия сообщества молодых семей | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 200,0 | прочий вид документа | - |
| 2.6.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.6.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.6.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3. | Развитие системы гражданско-патриотического воспитания, национального самосознания и толерантности в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организовано участие во всероссийских гражданско-патриотических, военно-патриотических форумах, слетах, семинарах | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 270,0 | прочий вид документа | - |
| 3.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3.2. | Организована республиканская военно-спортивная игра «Зарница» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 420,0 | прочий вид документа | - |
| 3.2.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Рес- публики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3.3. | Организована подготовка команды Республики Татарстан к окружной игре «Зарница» Приволжского федерального округа | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 350,0 | прочий вид документа | - |
| 3.3.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3.3.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3.3.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3.4. | Проведены мероприятия, посвященные Дню вывода советских войск из Афганистана | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 98,0 | прочий вид документа | - |
| 3.4.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3.4.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3.4.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3.5. | Организована экспедиция по поиску и захоронению погибших во время Великой Отечественной войны офицеров и солдат | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 300,0 | прочий вид документа | - |
| 3.5.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3.5.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3.5.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3.6. | Организована подготовка молодежной команды Республики Татарстан для участия во Всероссийской игре «Победа» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 180,0 | прочий вид документа | - |
| 3.6.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3.6.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3.6.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3.7. | Проведена торжественная встреча с молодежью ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, организация выставки патриотических проектов | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 835,0 | прочий вид документа | - |
| 3.7.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3.7.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3.7.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3.8. | Организованы и проведены мероприятия в области военно-патриотического воспи- тания молодежи – республиканская спартакиада по военно-тактическим и экстремальным видам спорта среди обучающихся в образовательных организациях профессионального и высшего образований | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Рес- публики Татарстан | - | - | - | 465,0 | прочий вид документа | - |
| 3.8.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3.8.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3.8.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3.9. | Проведены мероприятия молодежного поискового движения Республики Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 350,0 | прочий вид документа | - |
| 3.9.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3.9.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3.9.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4. | Создание условий для молодежных общественных организаций, движений, для развития лидерских качеств молодежи и поддержка социально значимых проектов, инициированных молодежью и молодежными общественными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организовано участие делегации студенческой молодежи Республики Татарстан во Всероссийском фестивале «Студенческая весна» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 1 200,0 | прочий вид документа | - |
| 4.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Рес- публики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.2. | Организован региональный фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Республики Татарстан» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 2 916,3 | прочий вид документа | - |
| 4.2.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.3. | Организован и проведен Республиканский конкурс среди молодых ученых «Лучший молодой ученый Республики Татарстан» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 160,0 | прочий вид документа | - |
| 4.3.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.3.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.3.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.4. | Организованы и проведены республиканские мероприятия для обучающихся профессиональных образовательных организаций | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 70,0 | прочий вид документа | - |
| 4.4.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.4.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.4.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.5. | Организованы и проведены республиканские игры Клуба веселых и находчивых Республики Татарстан (лиги «Юниор», «Премьер», «Республика», «Студенческая», «Лига работающей молодежи») | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 4 700,0 | прочий вид документа | - |
| 4.5.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.5.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.5.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.6. | Организовано участие делегации Республики Татарстан в фестивале команд клуба веселых и находчивых «КиВиН» в г.Сочи | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 2 671,7 | прочий вид документа | - |
| 4.6.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.6.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.6.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.7. | Проведены мероприятия по интеллектуальным играм (турниров) для молодежи Брэйн-клуба Республики Татарстан | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Рес- публики Татарстан | - | - | - | 450,0 | прочий вид документа | - |
| 4.7.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.7.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.7.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.8. | Проведен республиканский проект «Кадровый резерв» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 4 808,5 | прочий вид документа | - |
| 4.8.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.8.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.8.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.9. | Проведен Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 4 131,0 | прочий вид документа | - |
| 4.9.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.9.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.9.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Рес- публики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.10. | Проведен всероссийский форум органов студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 4 614,0 | прочий вид документа | - |
| 4.10.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.10.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.10.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.11. | Организована и проведена республиканская премия «Достижение года» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 0,0 | прочий вид документа | - |
| 4.11.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.11.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.11.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.12. | Организация участия в молодежных Дельфийских играх России | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 0,0 | прочий вид документа | - |
| 4.12.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.12.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.12.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.13. | Организация мероприятий для молодежи, принимающей участие в проектах и программах, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 200,0 | прочий вид документа | - |
| 4.13.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.13.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.13.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.14. | Проведен всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» на территории Республики Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Рес- публики Татарстан | - | - | - | 23 475,46 | прочий вид документа | - |
| 4.14.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.14.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.14.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по де- лам моло- дежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.15. | Выделены гранты на конкурсной основе для поддержки муниципальных учреждений Республики Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 50 000,0 | прочий вид документа | - |
| 4.15.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.15.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.15.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.16. | Выделены гранты на конкурсной основе физическим лицам на реализацию молодежных проектов | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 7 000,0 | прочий вид документа | - |
| 4.16.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.16.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 4.16.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5. | Поиск, поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для развития их интеллектуального и творческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализованы проекты молодежи по поддержке и развитию талантов молодежи, молодежных инициатив в интеллектуальном, творческом, лидерском направлениях одаренности, гражданско-патриотического воспитания молодежи, в том числе организация участия представителей Республики Татарстан в межрегиональных и всероссийских мероприятиях, и по профилактике проявлений идей экстремизма и терроризма в молодежной среде | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 79 838,24 | прочий вид документа | - |
| 5.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.2. | Оказана поддержка талантливой молодежи в различных сферах науки, творчества, образования | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 322,0 | прочий вид документа | - |
| 5.2.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 5.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.3. | Оказано содействие в реализации проектов и программ Государственного бюджетного учреждения «Молодежный центр «Сэлэт» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 3 070,0 | прочий вид документа | - |
| 5.3.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 5.3.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.3.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.4. | Реализованы мероприятия и проекты движения «Сэлэт» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 5 435,9 | прочий вид документа | - |
| 5.4.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 5.4.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.4.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.5. | Организован международный молодежный образовательный форум «Сэлэт» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 98 361,9 | прочий вид документа | - |
| 5.5.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 5.5.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.5.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.6. | Организованы работы республиканских школ по развитию компетенций молодежи | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 1 620,0 | прочий вид документа | - |
| 5.6.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 5.6.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.6.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.7. | Проведен Республиканский конкурс на соискание специальной государственной стипендии Республики Татарстан | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 2 401,0 | прочий вид документа | - |
| 5.7.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 5.7.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.7.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.8. | Проведен конкурс и организовано вручение специальных государственных стипендий для победителей открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвез-дие – Йолдызлык» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 1 215,0 | прочий вид документа | - |
| 5.8.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 5.8.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.8.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.9. | Организован и проведен конкурс и организовано вручение Республиканской премии им.М.Джалиля для талантливых представителей молодежи Республики Татарстан за личный вклад в развитие искусства, науки, образования, воспитания, за высокие достижения в области молодежного предпринимательства, реализации молодежных программ | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 800,0 | прочий вид документа | - |
| 5.9.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 5.9.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.9.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.10. | Проведена Республиканская новогодняя елка | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 36 000,0 | прочий вид документа | - |
| 5.10.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 5.10.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.10.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.11. | Проведены конкурсные испытания в рамках ежегодной студенческой премии Республики Татарстан «Студент года Республики Татарстан» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 3 308,9 | прочий вид документа | - |
| 5.11.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 5.11.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.11.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.12. | Проведен студенческого образовательного форума «Лига-форум» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 29 410,6 | прочий вид документа | - |
| 5.12.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 5.12.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.12.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.13. | Разработаны и проведены мероприятия, направленные на создание условий для самореализации различных категорий молодежи на базе сети государственных и муниципальных учреждений молодежной политики, осуществляющих деятельность на территории Республики Татарстан, в том числе в молодежном центре «Порт» (г.Зеленодольск), Дворце культуры химиков (г.Казань), экстрим-парке «УРАМ» (г.Казань) | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 1 728,0 | прочий вид документа | - |
| 5.13.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 5.13.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.13.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.14. | Реализованы молодежные мероприятия на базе Государственного автономного учреждения «Молодежный центр «Волга» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 13 900,0 | прочий вид документа | - |
| 5.14.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 5.14.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.14.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.15. | Оказана поддержка в развитии молодежных городских сообществ Республики Татарстан | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 17 000,4 | прочий вид документа | - |
| 5.15.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 5.15.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.15.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.16. | Проведены мероприятия, посвященных Дню молодежи | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 10 056,8 | прочий вид документа | - |
| 5.16.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 5.16.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 5.16.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 6. | Формирование и реализация действенной системы профилактики негативных социальных явлений в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организованы мероприятия по профилактике безнадзорности несовершеннолетних в каникулярный период и в свободное от учебы время | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 300,0 | прочий вид документа | - |
| 6.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 6.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 6.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 6.2. | Проведен Республиканский фестиваль самодеятельного творчества правоохранительного движения «Форпост» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 310,0 | прочий вид документа | - |
| 6.2.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 6.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 6.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 6.3. | Организованы семинары и слеты для молодежного правоохранительного движения «Форпост» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 300,0 | прочий вид документа | - |
| 6.3.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 6.3.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 6.3.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 7. | Развитие межрегионального и международного молодежного сотрудничества и обмена в целях интеграции молодежи республики в мировое сообщество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организовано участие молодежи Республики Татарстан в международных молодежных мероприятиях, проводимых за пределами Российской Федерации | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 650,0 | прочий вид документа | - |
| 7.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 7.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 7.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 7.2. | Организовано участие представителей молодежи Республики Татарстан в молодежных мероприятиях, проводимых в других регионах Российской Федерации | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 320,0 | прочий вид документа | - |
| 7.2.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 7.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 7.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 7.3. | Организовано участие представителей молодежи Республики Татарстан во всероссийских форумах | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 1 597,0 | прочий вид документа | - |
| 7.3.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 7.3.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 7.3.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 7.4. | Реализованы проекты по международному молодежному сотрудничеству | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 2 416,9 | прочий вид документа | - |
| 7.4.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 7.4.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 7.4.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 7.5. | Обеспечено участие представителей молодежи Республики Татарстан в Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 1 040,5 | прочий вид документа | - |
| 7.5.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 7.5.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 7.5.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 7.6. | Организовано участие представителей молодежи Республики Татарстан в Казанском форуме молодых предпринимателей стран Организации Исламского сотрудничества | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точ- ками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точ- ками отсутствует | Министерство по делам молодежи Рес- публики Та- тарстан | - | - | - | 5 741,7 | прочий вид документа | - |
| 7.6.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 7.6.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам моло- дежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 7.6.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 7.7. | Организовано участие представителей молодежи Республики Татарстан в мероприятиях по взаимодействию с татарскими молодежными организациями в регионах Российской Федерации и дальнего зарубежья | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 660,0 | прочий вид документа | - |
| 7.7.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 7.7.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 7.7.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 8. | Научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Подготовлены доклады, аналитические, научно-исследовательские, методические работы в области молодежной политики | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 280,0 | прочий вид документа | - |
| 8.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 8.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 8.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 8.2. | Организовано повышение квалификации работников сферы молодежной политики | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 245,0 | прочий вид документа | - |
| 8.2.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 8.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 8.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 8.3. | Организовано обучение педагогов-психологов / психологов, работающих в муниципальных учреждениях молодежной политики муниципальных образований Республики Татарстан, в том числе на телефоне доверия | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точ- ками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точ- ками отсутствует | Министерство по делам молодежи Рес- публики Та- тарстан | - | - | - | 200,0 | прочий вид документа | - |
| 8.3.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 8.3.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 8.3.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 8.4. | Организовано участие специалистов в очном туре республиканского конкурса профессионального мастерства в сфере молодежной политики | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 495,0 | прочий вид документа | - |
| 8.4.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 8.4.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 8.4.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 8.5. | Организовано участие специалистов во всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы молодежной политики | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 120,0 | прочий вид документа | - |
| 8.5.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | - |
| 8.5.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 8.5.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |

# Паспорт

# регионального проекта

«Патриотическое воспитание молодежи Республики Татарстан»

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | «Патриотическое воспитание молодежи Республики Татарстан» |  | Срок реализации проекта | Дата начала: 01.01.2024 | Дата окончания: 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Л.Р.Фазлеева |  | заместитель Премьер-министра Республики Татарстан |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Р.Н.Садыков |  | министр по делам молодежи Республики Татарстан |  |  |
| Администратор регионального проекта | А.А.Сабирова |  | заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан | 1. | Государственная программа | «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан» |  |  |
|  | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | - |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Признак возрастания / убывания | Нарастаю-щий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование инфраструктуры патриотического воспитания и дальнейшее развитие межведомственного взаимодействия органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций в республике в области развития системы патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество слетов военно-патриотических клубов Республики Татарстан, а также региональных и всероссийских мероприятий | ГП | условных единиц | 9 | 2023 | 9 | 9 | 9 | возрастающий | да | нет | - |
| 1.2. | Количество участников молодежной патриотической акции по вручению паспортов «Я – гражданин России» | ГП | человек | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | возрастающий | да | нет | - |
| 1.3. | Количество участников республиканского этапа фестиваля военно-патриотической песни | ГП | человек | 500 | 2023 | 500 | 500 | 500 | возрастающий | да | нет | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 1.4. | Количество участников слета «Робинзон» | ГП | человек | 50 | 2023 | 50 | 50 | 50 | возрастающий | да | нет | Данные Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 1.5. | Количество участников республиканских соревнований среди юнармейских отрядов «К защите Родины готов» | ГП | человек | 200 | 2023 | 200 | 200 | 200 | возрастающий | да | нет | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 1.6. | Количество заявок, поданных на республиканский конкурс «Учитель года Республики Татарстан» по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» | ГП | условных единиц | 49 | 2023 | 49 | 49 | 49 | возрастающий | да | нет | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 1.7. | Количество заявок, поданных на республиканский этап Всероссийского конкурса «Растим патриотов России» | ГП | условных единиц | 50 | 2023 | 50 | 50 | 50 | возрастающий | да | нет | - |
| 1.8. | Количество грантополучателей среди общественных объединений, военно-патриотических клубов и центров (объединений) патриотического воспитания | ГП | человек | 7 | 2023 | 7 | 7 | 7 | возрастающий | да | нет | - |
| 1.9. | Количество участников Республиканской военно-спортивной игры «Победа» | ГП | человек | 200 | 2023 | 200 | 200 | 200 | возрастающий | да | нет | - |
| 1.10. | Количество участников республиканских соревнований «Школа безопасности» | ГП | человек | 200 | 2023 | 200 | 200 | 200 | возрастающий | да | нет | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 1.11. | Увеличение количества детей и молодежи, состоящих в патриотических клубах (объединениях) | ГП | человек | 40 000 | 2023 | 41 000 | 42 000 | 42 000 | возрастающий | да | нет | - |
| 1.12. | Увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями патриотической направленности, человек | ГП | человек | 60 000 | 2023 | 62 000 | 64 000 | 66 000 | возрастающий | да | нет | - |
| 2. | Подготовка граждан к военной службе, осуществление деятельности по формированию у детей и молодежи гражданской идентичности, патриотического, морально-нравственного и толерантного мировоззрения, готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите Отечества, военно-профессиональное ориентирование молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество конкурсов на лучший лекционный материал по здоровому образу жизни среди студенческой молодежи Республики Татарстан | ГП | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | возрастающий | да | нет | данные Министерства здравоохранения Республики Татарстан |
| 2.2 | Количество участников республиканского конкурса среди учебных заведений Республики Татарстан по подготовке допризывной молодежи по военно-учетным специальностям (в том числе проведение открытой спартакиады «Готов к труду и обороне» среди курсантов, обучающихся по военно-учетным специальностям) | ГП | человек | 80 | 2023 | 80 | 80 | 80 | возрастающий | да | нет | - |
| 2.3. | Количество участников поездок, человек | ГП | человек | 7 | 2023 | 7 | 7 | 7 | возрастающий | да | нет | - |
| 2.4. | Количество участников спартакиад среди призывников | ГП | человек | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | возрастающий | да | нет | - |
| 2.5. | Количество участников республиканского этапа конкурса «Лучший военный водитель» | ГП | человек | 150 | 2023 | 150 | 150 | 150 | возрастающий | да | нет | - |
| 2.6. | Количество подготовленных парашютистов-разрядников | ГП | человек | 280 | 2023 | 280 | 280 | 280 | возрастающий | да | нет | - |
| 2.7. | Количество призывников, получивших психологическую помощь | ГП | человек | 1 000 | 2023 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | возрастающий | да | нет | Данные Министерства здравоохранения Республики Татарстан |
| 2.8. | Количество детей и молодежи, принявших участие в телевизионной игре «Вперед, юнармейцы!» | ГП | человек | 500 | 2023 | 500 | 500 | 500 | возрастающий | да | нет | - |
| 3. | Совершенствование направлений и форм работы по патриотическому воспитанию молодежи и повышение качества патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество средств массовой информации, участвующих в республиканском конкурсе «Патриот России» | ГП | условных единиц | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | возрастающий | да | нет | данные Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» |
| 3.2. | Количество участников республиканского этапа Всероссийского конкурса среди юнармейских отрядов на лучшее знание государственной символики России и Татарстана | ГП | человек | 150 | 2023 | 150 | 150 | 150 | возрастающий | да | нет | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 3.3. | Количество изданных методических пособий для граждан, призванных на военную службу | ГП | условных единиц | 3 000 | 2023 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | возрастающий | да | нет |  |
| 3.4. | Количество детей, принявших участие в конкурсе детских рисунков среди государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания семьи и детей Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Моя Родина – Татарстан» | ГП | человек | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | возрастающий | да | нет | данные Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 3.5. | Количество участников конкурса видеороликов «Мой родной Татарстан» | ГП | человек | 60 | 2023 | 50 | 50 | 50 | возрастающий | да | нет | данные Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 3.6. | Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации для организаторов патриотического воспитания в образовательных организациях, руководителей пат- риотических клубов и объединений на базе Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» | ГП | человек | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | возрастающий | да | нет | - |
| 3.7. | Количество проведенных заседаний Координационного совета Республики Татарстан по патриотическому воспитанию | ГП | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | возрастающий | да | нет | - |
| 3.8. | Количество выпущенных журналов, наглядных пособий, плакатов, вымпелов, сувенирной продукции, единиц | ГП | условных единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | возрастающий | да | нет | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 3.9. | Количество приобретенных CD-дисков с песнями российских исполнителей на патриотическую тему, единиц | ГП | условных единиц | 200 | 2023 | 200 | 200 | 200 | возрастающий | да | нет | данные Министерства культуры Республики Татарстан |
| 3.10. | Количество посещений республиканского web-сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», единиц | ГП | условных единиц | 34 000 | 2023 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | возрастающий | да | нет | - |
| 3.11. | Количество выпущенных видеороликов патриотической направленности, единиц | ГП | условных единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | возрастающий | да | нет | - |
| 3.12. | Количество экземпляров информационной литературы «Будущему призывнику» | ГП | условных единиц | 15 000 | 2023 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | возрастающий | да | нет | данные Министерства здравоохранения Республики Татарстан |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование инфраструктуры патриотического воспитания и дальнейшее развитие межведомственного взаимодействия органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций в республике в области развития системы патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество слетов военно-патриотических клубов Республики Татарстан, а также региональных и всероссийских мероприятий | ГП | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1.2. | Количество участников молодежной патриотической акции по вручению паспортов «Я – гражданин России» | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.3. | Количество участников республиканского этапа фестиваля военно-патриотической песни | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 1.4. | Количество участников слета «Робинзон» | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1.5. | Количество участников республиканских соревнований среди юнармейских отрядов «К защите Родины готов» | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 1.6. | Количество заявок, поданных на республиканский конкурс «Учитель года Республики Татарстан» по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» | ГП | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 1.7. | Количество заявок, поданных на республиканский этап Всероссийского конкурса «Растим патриотов России» | ГП | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1.8. | Количество грантополучателей среди общественных объединений, военно-патриотических клубов и центров (объединений) патриотического воспитания | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1.9. | Количество участников Республиканской военно-спортивной игры «Победа» | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 1.10. | Количество участников республиканских соревнований «Школа безопасности» | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 1.11. | Увеличение количества детей и молодежи, состоящих в патриотических клубах (объединениях) | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 000 |
| 1.12. | Увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями патриотической направленности, человек | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 000 |
| 2. | Подготовка граждан к военной службе, осуществление деятельности по формированию у детей и молодежи гражданской идентичности, патриотического, морально-нравственного и толерантного мировоззрения, готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите Отечества, военно-профессиональное ориентирование молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество конкурсов на лучший лекционный материал по здоровому образу жизни среди студенческой молодежи Республики Татарстан | ГП | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.2. | Количество участников республиканского конкурса среди учебных заведений Республики Татарстан по подготовке допризывной молодежи по военно-учетным специальностям (в том числе проведение открытой спартакиады «Готов к труду и обороне» среди курсантов, обучающихся по военно-учетным специальностям) | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2.3. | Количество участников поездок, человек | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2.4. | Количество участников спартакиад среди призывников | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2.5. | Количество участников республиканского этапа конкурса «Лучший военный водитель» | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2.6. | Количество подготовленных парашютистов-разрядников | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 2.7. | Количество призывников, получивших психологическую помощь | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 2.8. | Количество детей и молодежи, принявших участие в телевизионной игре «Вперед, юнармейцы!» | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 3. | Совершенствование направлений и форм работы по патриотическому воспитанию молодежи и повышение качества патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество средств массовой информации, участвующих в республиканском конкурсе «Патриот России» | ГП | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3.2. | Количество участников республиканского этапа Всероссийского конкурса среди юнармейских отрядов на лучшее знание государственной символики России и Татарстана | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 3.3. | Количество изданных методических пособий для граждан, призванных на военную службу | ГП | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 3.4. | Количество детей, принявших участие в конкурсе детских рисунков среди государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания семьи и детей Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Моя Родина – Татарстан» | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3.5. | Количество участников конкурса видеороликов «Мой родной Татарстан» | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 3.6. | Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации для организаторов патриотического воспитания в образовательных организациях, руководителей патриотических клубов и объединений на базе Государственного автономного учреждения « Республиканский центр «Патриот» | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3.7. | Количество проведенных заседаний Координационного совета Республики Татарстан по патриотическому воспитанию | ГП | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.8. | Количество выпущенных журналов, наглядных пособий, плакатов, вымпелов, сувенирной продукции, единиц | ГП | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3.9. | Количество приобретенных CD-дисков с песнями российских исполнителей на патриотическую тему, единиц | ГП | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 3.10. | Количество посещений республиканского web-сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», единиц | ГП | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 000 |
| 3.11. | Количество выпущенных видеороликов патриотической направленности, единиц | ГП | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3.12. | Количество экземпляров информационной литературы «Будущему призывнику» | ГП | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование инфраструктуры патриотического воспитания и дальнейшее развитие межведомственного взаимодействия органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций в республике в области развития системы патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организовано участие в слетах военно-патриотических клубов Республики Татарстан, а также в региональных и всероссийских мероприятиях | условных единиц | 9 | 2023 | 9 | 9 | 9 | обеспечение участия в слетах военно-патриотических клубов Республики Татарстан, а также в региональных и всероссийских мероприятиях | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество слетов военно-патриотических клубов Республики Татарстан, а также региональных и всероссийских мероприятий |
| 1.2. | Проведена молодежная патриотическая акция по вручению паспортов «Я – гражданин России» | условных единиц | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | проведение молодежной патриотической акции по вручению паспортов «Я – гражданин России» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество участников молодежной патриотической акции по вручению паспортов «Я – гражданин России» |
| 1.3. | Проведен республиканский этап фестиваля военно-патриотической песни и участие во Всероссийском детско-юношеском вокально-музыкальном конкурсе во- енно-патриотической песни имени А.В.Александрова | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | обеспечение участия в республиканском этапе фестиваля военно-патриотической песни и во Всероссий- ском детско-юношеском вокально-музыкальном конкурсе военно-патриотической пес-ни имени А.В.Александрова | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество участников республиканского этапа фестиваля военно-патриотической песни |
| 1.4. | Организован и проведен слет «Робинзон» для воспитанников социальных приютов для детей и подростков | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение слета «Робинзон» для воспитанников социальных приютов для детей и подростков | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество участников слета «Робинзон» |
| 1.5. | Проведены республиканские соревнования среди юнармейских отрядов «К защите Родины готов» в рамках Всероссийского слета юных патриотов России «Равнение на Победу» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение республиканских соревнований среди юнармейских отрядов «К защите Родины готов» в рамках Всероссийского слета юных патриотов России «Равнение на Победу» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество участников республиканских соревнований среди юнармейских отрядов «К защите Родины готов» |
| 1.6. | Проведен республиканский конкурс «Учитель года Республики Татарстан» по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение республиканского конкурса «Учитель года Республики Татарстан» по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество заявок, поданных на республиканский конкурс «Учитель года Республики Татарстан» по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» |
| 1.7. | Проведен республиканский этап Всероссийского конкурса «Растим патриотов России» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | обеспечение участия в республиканском этапе Всероссийского конкурса «Растим патриотов России» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество заявок, поданных на республиканский этап Всероссийского конкурса «Растим патриотов России» |
| 1.8. | Оказана грантовая поддержка лучших проектов по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи Республики Татарстан среди общественных объединений, военно-патриотических клубов и центров (объединений) патриотического воспитания | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | оказание грантовой поддержки лучших проектов по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи Республики Татарстан среди общественных объединений, военно-патриотических клубов и центров (объединений) патриотического воспитания | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество грантополучателей среди общественных объединений, военно-патриотических клубов и центров (объединений) патриотического воспитания |
| 1.9. | Проведена Республиканская военно-спортивная игра «Победа» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение республиканской военно-спортивной игры «Победа» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество участников Республиканской военно-спортивной игры «Победа» |
| 1.10. | Проведены республиканские соревнования «Школа безопасности» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение республиканских соревнований «Школа безопасности» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество участников республиканских соревнований «Школа безопасности» |
| 1.11. | Проведена работа по развитию и совершенствованию военно-патриотических клубов по месту жительства | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | укрепление материально-технической базы военно-патриотических клубов по месту жительства | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение количества детей и молодежи, состоящих в патриотических клубах (объединениях) |
| 1.12. | Оказана поддержка в установленном порядке ветеранским общественным организациям | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | обеспечение деятельности общественных организаций ветеранов, инвалидов и пенсионеров, осуществляющих социально значимую деятельность на территории Республики Татарстан | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями патриотической направленности |
| 1.13. | Организовано участие делегаций Республики Татарстан в региональных, окружных и федеральных проектах патриотической направленности | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | организация участия делегаций Республики Татарстан в региональных, окружных и федеральных проектах патриотической направленности | оказание услуг (выполнение работ) | нет | увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями патриотической направленности |
| 2. | Подготовка граждан к военной службе, осуществление деятельности по формированию у детей и молодежи гражданской идентичности, патриотического, морально-нравственного и толерантного мировоззрения, готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите Отечества, военно-профессиональное ориентирование молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организован и проведен Республиканский смотр-конкурс на лучший лекционный материал по здоровому образу жизни среди студенческой молодежи Республики Татарстан | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение республиканского смотр-конкурса на лучший лекционный материал по здоровому образу жизни среди студенческой молодежи Республики Татарстан | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество конкурсов на лучший лекционный материал по здоровому образу жизни среди студенческой молодежи Республики Татарстан |
| 2.2. | Проведен республиканский конкурс среди учебных заведений Республики Татарстан по подготовке допризывной молодежи по военно-учетным специальностям (в том числе проведение открытой спартакиады «Готов к труду и обороне» среди курсантов, обучающихся по военно-учетным специальностям) | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение республиканского конкурса среди учебных заведений Республики Татарстан по подготовке допризывной молодежи по военно-учетным специальностям | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество участников республиканского конкурса среди учебных заведений Республики Татарстан по подготовке допризывной молодежи по военно-учетным специальностям (в том числе проведение открытой спартакиады «Готов к труду и обороне» среди курсантов, обучающихся по военно-учетным специальностям) |
| 2.3. | Проведена работа по развитию шефских связи с Северным флотом | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | организация поездок | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество поездок |
| 2.4. | Проведена республиканская спартакиада среди призывников | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение республиканской спартакиады среди призывников | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество участников спартакиад среди призывников |
| 2.5. | Проведен республиканский этап конкурса «Лучший военный водитель» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | организация участия в республиканском этапе конкурса «Лучший военный водитель» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество участников республиканского этапа конкурса «Лучший военный водитель» |
| 2.6. | Обеспечена подготовка парашютистов-разрядников, в том числе на базе военно-полевых лагерей | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | обеспечение подготовки парашютистов-разрядников, в том числе на базе военно-полевых лагерей | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество подготовленных парашютистов-разрядников |
| 2.7. | Организованы на сборном пункте Военного комиссариата Республики Татарстан службы психологической подготовки призывников | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | организация службы психологической подготовки призывников на сборном пункте Военного комиссариата Республики Татарстан | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество призывников, получивших психологическую помощь |
| 2.8. | Проведена телевизионная спортивно-патриотическая игра для детей и молодежи «Вперед, юнармейцы!» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение телевизионной спортивно-патриотической игры для детей и молодежи «Вперед, юнармейцы!» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество детей и молодежи, принявших участие в телевизионной игре «Вперед, юнармейцы!» |
| 3. | Совершенствование направлений и форм работы по патриотическому воспитанию молодежи и повышение качества патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведен республиканский конкурс «Патриот России» на лучшее освещение в средствах массовой информации темы патриотического воспитания | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение республиканского конкурса «Патриот России» на лучшее освещение в средствах массовой информации темы патриотического воспитания | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество средств массовой информации, участвующих в республиканском конкурсе «Патриот России» |
| 3.2. | Проведен республиканский этап Всероссийского конкурса среди юнармейских отрядов на лучшее знание государственной символики России и Татарстана | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | обеспечение участия в республиканском этапе Всероссийского конкурса среди юнармейских отрядов на лучшее знание государственной символики России и Татарстана | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество участников республиканского этапа Всероссийского конкурса среди юнармейских отрядов на лучшее знание государственной символики России и Татарстана |
| 3.3. | Изданы методические пособия для граждан, призванных на военную службу «Справочник военнослужащего по призыву» и сопровождение команд призывников | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | издание методических пособий для граждан, призванных на военную службу «Справочник военнослужащего по призыву» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество изданных методических пособий для граждан, призванных на военную службу |
| 3.4. | Проведен конкурс детских рисунков среди государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания семьи и детей Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Моя Родина – Татарстан» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение конкурса детских рисунков «Моя Родина – Татарстан» среди государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество детей, принявших участие в конкурсе детских рисунков среди государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания семьи и детей Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Моя Родина – Татарстан» |
| 3.5. | Проведен конкурс видеороликов «Мой родной Татарстан» среди государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания семьи и детей Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение конкурса видеороликов «Мой родной Татарстан» среди государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания семьи и детей | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество участников конкурса видеороликов «Мой родной Татарстан» |
| 3.6. | Организована работа круглогодичных курсов повышения квалификации для организаторов патриотического воспитания в образовательных организациях, руководителей патриотических клубов и объединений на базе Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» «Патриот» | условных единиц | 2 | 2023 | 1 | 1 | 1 | повышение квалификации организаторов патриотического воспитания в образовательных организациях, руководителей патриотических клубов и объединений | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации для организаторов патриотического воспитания в образовательных организациях, руководителей патриотических клубов и объединений на базе Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 3.7. | Обеспечена деятельность Координационного совета Республики Татарстан по патриотическому воспитанию | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение заседания Координационного совета Республики Татарстан по патриотическому воспитанию | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество проведенных заседаний Координационного совета Республики Татарстан по патриотическому воспитанию |
| 3.8. | Разработаны и выпущены журналы, наглядные пособия, плакаты, вымпелы, сувенирная продукция, отражающие деятельность Регио- нального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Республики Татарстан | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | разработка и выпуск журналов, наглядных пособий, плакатов, вымпелов, сувенирной продукции | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество выпущенных журналов, наглядных пособий, плакатов, вымпелов, сувенирной продукции |
| 3.9. | Обеспечен выпуск CD-дисков с песнями российских исполнителей на патриотическую тему | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | выпуск CD-дисков с песнями российских исполнителей на патриотическую те-му | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество приобретенных CD-дисков с песнями российских исполнителей на патриотическую тему |
| 3.10. | Оказана техническая поддержка и развитие республиканского web-сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с отражением информации о деятельности в области патриотического воспитания в Республике Татарстан, его освещение в средствах массовой информации | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | техническая поддержка республиканского web-сайта о деятельности в области патриотического воспитания в Республике Татарстан | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество посещений республиканского web-сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 3.11. | Изготовлены видеоролики патриотической направленности | условных единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | изготовление видеороликов патриотической направленности | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество выпущенных видеороликов патриотической направленности |
| 3.12. | Разработана и издана информационная литература «Будущему призывнику» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | издание информационной литературы «Будущему призывнику» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество экземпляров информационной литературы «Будущему призывнику» |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  | Всего, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |

| Совершенствование инфраструктуры патриотического воспитания и дальнейшее развитие межведомственного взаимодействия органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций в республике в области развития системы патриотического воспитания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организовано участие в слетах военно-патриотических клубов Республики Татарстан, а также в региональных и всероссийских мероприятиях – всего, в том числе: | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведена молодежная патриотическая акция по вручению паспортов «Я - гражданин России» – всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен республиканский этап фестиваля военно-патриотической песни и участие во Всероссийском детско-юношеском вокально-музыкальном конкурсе военно-патриотической песни имени А.В.Александрова – всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организован и проведен слет «Робинзон» для воспитанников социальных приютов для детей и подростков – всего, в том числе: | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены республиканские соревнования среди юнармейских отрядов «К защите Родины готов» в рамках Всероссийского слета юных патриотов России «Равнение на Победу» – всего, в том числе: | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен республиканский конкурс «Учитель года Республики Татарстан» по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» – всего, в том числе: | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен республиканский этап Всероссийского конкурса «Растим патриотов России» – всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оказана грантовая поддержка лучших проектов по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи Республики Татарстан среди общественных объединений, военно-патриотических клубов и центров (объединений) патриотического воспитания – всего, в том числе: | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 9 600,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 9 600,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведена Республиканская военно-спортивная игра «Победа» – всего, в том числе: | 1 450,0 | 1 450,0 | 1 450,0 | 4 350,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 450,0 | 1 450,0 | 1 450,0 | 4 350,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены республиканские соревнования «Школа безопасности» – всего, в том числе: | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведена работа по развитию и совершенствованию военно-патриотических клубов по месту жительства – всего, в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оказана поддержка в установленном порядке ветеранским общественным организациям – всего, в том числе: | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организовано участие делегаций Республики Татарстан в региональных, окружных и федеральных проектах патриотической направленности – всего, в том числе: | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подготовка граждан к военной службе, осуществление деятельности по формированию у детей и молодежи гражданской идентичности, патриотического, морально-нравственного и толерантного мировоззрения, готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите Отечества, военно-профессиональное ориентирование молодежи |  |  |  |  |
| Организован и проведен Республиканский смотр-конкурс на лучший лекционный материал по здоровому образу жизни среди студенческой молодежи Республики Татарстан – всего, в том числе: | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен республиканский конкурс среди учебных заведений Республики Татарстан по подготовке допризывной молодежи по военно-учетным специальностям (в том числе проведение открытой спартакиады «Готов к труду и обороне» среди курсантов, обучающихся по военно-учетным специальностям) – всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведена работа по развитию шефских связи с Северным флотом – всего, в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведена республиканская спартакиада среди призывников – всего, в том числе: | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 540,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 540,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен республиканский этап конкурса «Лучший военный водитель» – всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечена подготовка парашютистов-разрядников, в том числе на базе военно-полевых лагерей – всего, в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организованы на сборном пункте Военного комиссариата Республики Татарстан службы психологической подготовки призывников – всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведена телевизионная спортивно-патриотическая игра для детей и молодежи «Вперед, юнармейцы!» – всего, в том числе: | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2 400,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2 400,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Совершенствование направлений и форм работы по патриотическому воспитанию молодежи и повышение качества патриотического воспитания |  |  |  |  |
| Проведен республиканский конкурс «Патриот России» на лучшее освещение в средствах массовой информации темы патриотического воспитания – всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен республиканский этап Всероссийского конкурса среди юнармейских отрядов на лучшее знание государственной символики России и Татарстана – всего, в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изданы методические пособия для граждан, призванных на военную службу «Справочник военнослужащего по призыву» и сопровождение команд призывников – всего, в том числе: | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен конкурс детских рисунков среди государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания семьи и детей Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Моя Родина – Татарстан» – всего, в том числе: | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен конкурс видеороликов «Мой родной Татарстан» среди государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания семьи и детей Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан – всего, в том числе: | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 225,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 225,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организована работа круглогодичных курсов повышения квалификации для организаторов патриотического воспитания в образовательных организациях, руководителей патриотических клубов и объединений на базе Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» – всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечена деятельность Координационного совета Республики Татарстан по патриотическому воспитанию – всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработаны и выпущены журналы, наглядные пособия, плакаты, вымпелы, сувенирная продукция, отражающие деятельность Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Республики Татарстан – всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечен выпуск CD-дисков с песнями российских исполнителей на патриотическую тему – всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оказана техническая поддержка и развитие республиканского web-сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с отражением информации о деятельности в области патриотического воспитания в Республике Татарстан, его освещение в средствах массовой информации – всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изготовлены видеоролики патриотической направленности – всего, в том числе: | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 1 320,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 1 320,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработана и издана информационная литература «Будущему призывнику» – всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту «Патриотическое воспитание молодежи Республики Татарстан», в том числе: | 10 050,0 | 10 050,0 | 10 050,0 | 30 150,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 10 050,0 | 10 050,0 | 10 050,0 | 30 150,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец года, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование инфраструктуры патриотического воспитания и дальнейшее развитие межведомственного взаимодействия органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций в республике в области развития системы патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организовано участие в слетах военно-патриотических клубов Республики Татарстан, а также в региональных и всероссийских мероприятиях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| 1.2. | Проведена молодежная патриотическая акция по вручению паспортов «Я – гражданин России» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.3. | Проведен республиканский этап фестиваля военно-патриотической песни и участие во Всероссийском детско-юношеском вокально-музыкальном конкурсе военно-патриотической песни имени А.В.Александрова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.4. | Организован и проведен слет «Робинзон» для воспитанников социальных приютов для детей и подростков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 1.5. | Проведены республиканские соревнования среди юнармейских отрядов «К защите Родины готов» в рамках Всероссийского слета юных патриотов России «Равнение на Победу» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
| 1.6. | Проведен республиканский конкурс «Учитель года Республики Татарстан» по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| 1.7. | Проведен республиканский этап Всероссийского конкурса «Растим патриотов России» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.8. | Оказана грантовая поддержка лучших проектов по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи Республики Татарстан среди общественных объединений, военно-патриотических клубов и центров (объединений) патриотического воспитания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 200,0 |
| 1.9. | Проведена Республиканская военно-спортивная игра «Победа» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 450,0 |
| 1.10. | Проведены республиканские соревнования «Школа безопасности» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| 1.11. | Проведена работа по развитию и совершенствованию военно-патриотических клубов по месту жительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 1.12. | Оказана поддержка в установленном порядке ветеранским общественным организациям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 1.13. | Организовано участие делегаций Республики Татарстан в региональных, окружных и федеральных проектах патриотической направленности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| 2. | Подготовка граждан к военной службе, осуществление деятельности по формированию у детей и молодежи гражданской идентичности, патриотического, морально-нравственного и толерантного мировоззрения, готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите Отечества, военно-профессиональное ориентирование молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организован и проведен Республиканский смотр-конкурс на лучший лекционный материал по здоровому образу жизни среди студенческой молодежи Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| 2.2. | Проведен республиканский конкурс среди учебных заведений Республики Татарстан по подготовке допризывной молодежи по военно-учетным специальностям (в том числе проведение открытой спартакиады «Готов к труду и обороне» среди курсантов, обучающихся по военно-учетным специальностям) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.3. | Проведена работа по развитию шефских связи с Северным флотом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2.4. | Проведена республиканская спартакиада среди призывников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |
| 2.5. | Проведен республиканский этап конкурса «Лучший военный водитель» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.6. | Обеспечена подготовка парашютистов-разрядников, в том числе на базе военно-полевых лагерей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 2.7. | Организованы на сборном пункте Военного комиссариата Республики Татарстан службы психологической подготовки призывников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.8. | Проведена телевизионная спортивно-патриотическая игра для детей и молодежи «Вперед, юнармейцы!» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
| 3. | Совершенствование направлений и форм работы по патриотическому воспитанию молодежи и повышение качества патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведен республиканский конкурс «Патриот России» на лучшее освещение в средствах массовой информации темы патриотического воспитания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3.2. | Проведен республиканский этап Всероссийского конкурса среди юнармейских отрядов на лучшее знание государственной символики России и Татарстана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 3.3. | Изданы методические пособия для граждан, призванных на военную службу «Справочник военнослужащего по призыву» и сопровождение команд призывников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
| 3.4. | Проведен конкурс детских рисунков среди государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания семьи и детей Министерства труда, занятости и социальной значимости Республики Татарстан «Моя Родина – Татарстан» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| 3.5. | Проведен конкурс видеороликов «Мой родной Татарстан» среди государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания семьи и детей Министерства труда, занятости и социальной значимости Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
| 3.6. | Организована работа круглогодичных курсов повышения квалификации для организаторов патриотического воспитания в образовательных организациях, руководителей патриотических клубов и объединений на базе Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 3.7. | Обеспечена деятельность Координационного совета Республики Татарстан по патриотическому воспитанию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3.8. | Разработаны и выпущены журналы, наглядные пособия, плакаты, вымпелы, сувенирная продукция, отражающие деятельность Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3.9. | Обеспечен выпуск CD-дисков с песнями российских исполнителей на патриотическую тему | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 3.10. | Оказана техническая поддержка и развитие республиканского web-сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с отражением информации о деятельности в области патриотического воспитания в Республике Татарстан, его освещение в средствах массовой информации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3.11. | Изготовлены видеоролики патриотической направленности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 |
| 3.12. | Разработана и издана информационная литература «Будущему призывнику» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 050,0 |

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Патриотическое воспитание молодежи Республики Татарстан» реализуется в Республике Татарстан, основной целью которого является создание системы патриотического воспитания. Данный региональный проект направлен на совершенствование сложившейся системы патриотического воспитания, предполагает расширение совместной деятельности государственных структур и общественных организаций (объединений) в решении широкого спектра проблем патриотического воспитания и призвана придать этому процессу дальнейшую динамику. Проект ориентирован на формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей, поддержку общественных инициатив, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, а также предупреждение попыток фальсификации истории России. Мероприятия проекта направлены на создание условий для социализации всех категорий молодежи и реализацию мер поддержки отдельных возрастных и социальных категорий молодого поколения, профилактики проникновения в молодежную среду идей экстремизма и терроризма, проведение социологических исследований, совершенствование системы мониторинга эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях Республики Татарстан, в образовательных организациях высшего образования, профессионального образования, в организациях в Республике Татарстан.

Приложение

к паспорту регионального проекта

«Патриотическое воспитание

молодежи Республики Татарстана»

План

реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответствен-ный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения, тыс.рублей | Вид подтверждающего документа | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование инфраструктуры патриотического воспитания и дальнейшее развитие межведомственного взаимодействия органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций в республике в области развития системы патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат «Организовано участие в слетах военно-патриотических клубов Республики Татарстан, а также в региональных и всероссийских мероприятиях» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 250,0 | прочий тип документа | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам моло- дежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | - |
| 1.2. | Результат «Проведена молодежная патриотическая акция по вручению паспортов «Я – гражданин России» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 100,0 | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 1.3. | Результат «Проведен республиканский этап фестиваля военно-патриотической песни и участие во Всероссийском детско-юношеском вокально-музыкальном конкурсе военно-патриотической песни имени А.В.Александрова | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | - | - | 100,0 | прочий тип документа | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 1.3.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 1.3.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 1.3.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 1.4. | Результат «Организован и проведен слет «Робинзон» для воспитанников социальных приютов для детей и подростков» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | - | - | - | 150,0 | прочий тип документа | данные Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 1.4.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 1.4.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 1.4.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 1.5. | Результат «Проведены республиканские соревнования среди юнармейских отрядов «К защите Родины готов» в рамках Всероссийского слета юных патриотов России «Равнение на Победу» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | - | - | 120,0 | прочий тип документа | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 1.5.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 1.5.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 1.5.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует | Министерство образования и науки Рес- публики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства образова- ния и науки Республики Татарстан |
| 1.6. | Результат «Проведен республиканский конкурс «Учитель года Республики Татарстан» по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | - | - | 70,0 | прочий тип документа | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 1.6.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 1.6.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 1.6.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 1.7. | Результат «Проведен республиканский этап Всероссийского кон- курса «Растим патриотов России» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам моло- дежи Республики Татарстан | - | - | - | 100,0 | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения « Республиканский центр «Патриот» |
| 1.7.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения « Республиканский центр «Патриот» |
| 1.7.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения « Республиканский центр «Патриот» |
| 1.7.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения « Республиканский центр «Патриот» |
| 1.8. | Результат «Оказана грантовая поддержка лучших проектов по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи Республики Татарстан среди общественных объединений, военно-патриотических клубов и центров (объединений) патриотического воспитания» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными ре- зультатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными ре- зультатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по де- лам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 3 200,0 | прочий тип до- кумента | - |
| 1.8.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | - |
| 1.8.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | - |
| 1.8.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | - |
| 1.9. | Результат «Проведена Республиканская военно-спортивная игра «Победа» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 1 450,0 | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 1.9.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Респуб- ликанский центр «Патриот» |
| 1.9.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 1.9.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения « Республиканский центр «Патриот» |
| 1.10. | Результат «Проведены республиканские соревнования «Школа безопасности» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | - | - | 70,0 | прочий тип документа | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 1.10.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 1.10.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 1.10.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 1.11. | Результат «Проведена работа по развитию и совершенствованию военно-патриотических клубов по месту жительства» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 500,0 | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 1.11.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Респуб- ликанский центр «Патриот» |
| 1.11.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 1.11.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 1.12. | Результат «Оказана поддержка в установленном порядке ветеранским общественным организациям» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство труда занятости и социальной защиты Республики Татарстан | - | - | - | 150,0 | прочий тип документа | данные Министерства труда занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 1.12.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство труда занятости и социальной защиты Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства труда занятости и социальной защиты Рес- публики Татарстан |
| 1.12.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство труда занятости и социальной защиты Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства труда занятости и социаль- ной за- щиты Республики Татарстан |
| 1.12.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство труда занятости и социальной защиты Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства труда занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 1.13. | Результат «Организовано участие делегаций Республики Татарстан в региональных, окружных и федеральных проектах патриотической направленности» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 250,0 | прочий тип документа | - |
| 1.13.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | - |
| 1.13.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам моло- дежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | - |
| 1.13.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | - |
| 2. | Подготовка граждан к военной службе, осуществление деятельности по формированию у детей и молодежи гражданской идентичности, патриотического, морально-нравственного и толерантного мировоззрения, готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите Отечества, военно-профессиональное ориентирование молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Результат «Организован и проведен Республиканский смотр-конкурс на лучший лекционный материал по здоровому образу жизни среди студенческой молодежи Республики Татарстан» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | 70,0 | прочий тип документа | данные Министерства здравоохранения Республики Татарстан |
| 2.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства здравоохранения Республики Татарстан |
| 2.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства здравоохранения Республики Татарстан |
| 2.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства здравоохранения Республики Татарстан |
| 2.2. | Результат «Проведен республиканский конкурс среди учебных заведений Республики Татарстан по подготовке допризывной молодежи по военно-учетным специальностям (в том числе проведение открытой спартакиады «Готов к труду и обороне» среди курсантов, обучающихся по военно-учетным специальностям)» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 100,0 | прочий тип документа | - |
| 2.2.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | - |
| 2.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | - |
| 2.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам моло- дежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | - |
| 2.3. | Результат «Проведена работа по развитию шефских связи с Северным флотом» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 200,0 | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 2.3.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 2.3.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 2.3.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения « Республи- канский центр «Патриот» |
| 2.4. | Результат «Проведена республиканская спартакиада среди призывников» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 180,0 | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 2.4.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения « Республиканский центр «Патриот» |
| 2.4.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения « Республиканский центр «Патриот» |
| 2.4.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения « Республи- канский центр «Патриот» |
| 2.5. | Результат «Проведен республиканский этап конкурса «Лучший военный водитель» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 100,0 | прочий тип документа | данные Регионального общественно-государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Татарстан» |
| 2.5.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Регионального общественно-государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Татарстан» |
| 2.5.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Регионального общественно-государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Татарстан» |
| 2.5.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Регионального общественно-государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Татарстан» |
| 2.6. | Результат «Обеспечена подготовка парашютистов-разрядников, в том числе на базе военно-полевых лагерей» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 500,0 | прочий тип документа | данные Регионального общественно-государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Татарстан» |
| 2.6.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Регионального общественно-государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Татарстан» |
| 2.6.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Регионального общественно-государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Татарстан» |
| 2.6.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Регионального общественно-государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Татарстан» |
| 2.7. | Организованы на сборном пункте Военного комиссариата Республики Татарстан службы психологической подготовки призывников | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | 100,0 | прочий тип документа | данные Министерства здравоохранения Республики Татарстан |
| 2.7.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства здравоохранения Республики Татарстан |
| 2.7.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства здравоохранения Республики Татарстан |
| 2.7.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства здравоохранения Республики Татарстан |
| 2.8. | Проведена телевизионная спортивно-патриотическая игра для детей и молодежи «Вперед, юнармейцы!» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 800,0 | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 2.8.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 2.8.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 2.8.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 3. | Совершенствование направлений и форм работы по патриотическому воспитанию молодежи и повышение качества патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведен республиканский конкурс «Патриот России» на лучшее освещение в средствах массовой информации темы патриотического воспитания | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | - | - | - | 100,0 | прочий тип документа | данные Республиканского агентства по печати и массовым коммуника- циям «Татмедиа» |
| 3.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» |
| 3.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» |
| 3.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» |
| 3.2. | Проведен республиканский этап Всероссийского конкурса среди юнармейских отрядов на лучшее знание государствен- ной символики России и Татарстана | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точ- ками отсу- тствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точ- ками отсут- ствует | Министерство образования и науки Республики Та- тарстан | - | - | - | 30,0 | прочий тип документа | данные Министерства образования и науки Рес- публики Татарстан |
| 3.2.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 3.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 3.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 3.3. | Изданы методические пособия для граждан, призванных на военную службу «Справочник военнослужащего по призыву» и сопровождение команд призывников | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 120,0 | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 3.3.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 3.3.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 3.3.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 3.4. | Проведен конкурс детских рисунков среди государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания семьи и детей Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Моя Родина – Татарстан» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | - | - | - | 25,0 | прочий тип документа | данные Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 3.4.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 3.4.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 3.4.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 3.5. | Проведен конкурс видеороликов «Мой родной Татарстан» среди государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания семьи и детей Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | - | - | - | 75,0 | прочий тип документа | данные Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 3.5.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 3.5.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 3.5.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 3.6. | Организована работа круглогодичных курсов повышения квалификации для организаторов патриотического воспитания в образовательных организациях, руководителей патриотических клубов и объеди- нений на базе Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 300,0 | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 3.6.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 3.6.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 3.6.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 3.7. | Обеспечена деятельность Координационного совета Республики Татарстан по патриотическому воспитанию | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 300,0 | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Респуб- ликанский центр «Патриот» |
| 3.7.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 3.7.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 3.7.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 3.8. | Разработаны и выпущены журналы, наглядные пособия, плакаты, вымпелы, сувенирная продукция, отражающие деятельность Регионального отделения Все- российского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Республики Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | - | - | 100,0 | прочий тип документа | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 3.8.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 3.8.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 3.8.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство образования и науки Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 3.9. | Обеспечен выпуск CD-дисков с песнями российских исполни- телей на патриотическую тему | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство куль- туры Рес- публики Татарстан | - | - | - | 50,0 | прочий тип документа | данные Министерства культуры Республики Татарстан |
| 3.9.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство культуры Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства культуры Республики Татарстан |
| 3.9.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство культуры Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства культуры Республики Татарстан |
| 3.9.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство культуры Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства культуры Республики Татарстан |
| 3.10. | Оказана техническая поддержка и развитие республиканского web-сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с отражением информации о деятельности в области патриотического воспитания в Республике Татарстан, его освещение в средствах массовой информации | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 100,0 | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 3.10.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 3.10.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 3.10.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 3.11. | Изготовлены видеоролики патриотической направленности | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 440,0 | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 3.11.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 3.11.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 3.11.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Государственного автономного учреждения «Республиканский центр «Патриот» |
| 3.12. | Разработана и издана информационная литература «Будущему призывнику» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | 50,0 | прочий тип документа | данные Министерства здравоохранения Республики Татарстан |
| 3.12.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства здравоохранения Республики Татарстан |
| 3.12.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства здравоохранения Республики Татарстан |
| 3.12.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий тип документа | данные Министерства здравоохранения Республики Татарстан |

# Паспорт

# регионального проекта

«Дети Татарстана»

- Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | «Дети Татарстана» |  | Срок реализации проекта | Дата начала: 01.01.2024 | Дата окончания: 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Л.Р.Фазлеева |  | заместитель Премьер-министра Республики Татарстан |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Р.Н.Садыков |  | министр по делам молодежи Республики Татарстан |  |  |
| Администратор регионального проекта | А.А.Сабирова |  | заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан | 1. | Государственная программа | «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан» |  |  |
|  | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | - |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Признак возрастания / убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие общественно-государственной системы воспитания детей, обеспечивающей их социализацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей и молодежи, получивших профессиональную экстренную психологическую помощь по защите их законных прав и интересов, в возрасте до 18 лет | ГП | процентов | 1,58 | 2023 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | возрастающий | да | нет | данные Государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» |
| 1.2. | Количество участников конкурса социально-значимых проектов специалистов муниципальных учреждений молодежной политики | ГП | человек | 45 | 2023 | 50 | 50 | 50 | возрастающий | да | нет | данные Государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» |
| 1.3. | Количество специалистов муниципальных учреждений, работающих с молодежью, прошедших обучение | ГП | человек | 200 | 2023 | 200 | 200 | 200 | возрастающий | да | нет | данные Государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» |
| 2. | Привлечение детей к участию в общественной жизни, содействие развитию детского движения, патриотическое воспитание, формирование гражданственности и сохранение национальной идентичности подрастающего поколения, профилактика проявлений идей экстремизма и терроризма в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи | ГП | процентов | 91 | 2023 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | возрастающий | да | нет | - |
| 3. | Организация работы с детьми и подростками в муниципальных учреждениях по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля детей и молодежи, охваченных работой муниципальных учреждений по месту жительства, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет | ГП | процентов | 63,97 | 2023 | 64,02 | 64,02 | 64,02 | возрастающий | да | нет | данные Государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр молодежных, ин- новационных и профилактических программ «Навигатор» |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Развитие общественно-государственной системы воспитания детей, обеспечивающей их социализацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей и молодежи, получивших профессиональную экстренную психологическую помощь по защите их законных прав и интересов, в возрасте до 18 лет | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,59 |
| 1.2. | Количество участников конкурса социально-значимых проектов специалистов муниципальных учреждений молодежной политики | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1.3. | Количество специалистов муниципальных учреждений, работающих с молодежью, прошедших обучение | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2. | Привлечение детей к участию в общественной жизни, содействие развитию детского движения, патриотическое воспитание, формирование гражданственности и сохранение национальной идентичности подрастающего поколения, профилактика проявлений идей экстремизма и терроризма в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,5 |
| 3. | Организация работы с детьми и подростками в муниципальных учреждениях по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля детей и молодежи, охваченных работой муниципальных учреждений по месту жительства, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,02 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Развитие общественно-государственной системы воспитания детей, обеспечивающей их социализацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организован и проведен республиканский конкурс профессионального мастерства сотрудников служб детских и молодежных телефонов доверия в номинациях «Лучший руководитель», «Лучший специалист» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Конкурс проведен для всех специалистов, работающих в службах телефона доверия для детей и молодежи на территории Республики Татарстан | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля детей и молодежи, получивших профессиональную экстренную психологическую помощь по защите их законных прав и интересов, в возрасте до 18 лет |
| 1.2. | Проведен республиканский конкурс социально-значимых проектов специалистов муниципальных учреждений молодежной политики | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Конкурс направлен на реализацию инновационной проектной деятельности специалистов муниципальных учреждений | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество участников конкурса социально-значимых проектов специалистов муниципальных учреждений молодежной политики |
| 1.3. | Реализованы курсы повышения квалификации специалистов муниципальных учреждений молодежной политики, работающих с подрост- ками | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Усиление работы по привлечению подростков в систему молодежных (подростковых) клубов, ведение работы по профилактике негативных явлений в молодежной и подростковой среде | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество специалистов муниципальных учреждений, работающих с молодежью, прошедших обучение |
| 2. | Привлечение детей к участию в общественной жизни, содействие развитию детского движения, патриотическое воспитание, формирование гражданственности и сохранение национальной идентичности подрастающего поколения, профилактика проявлений идей экстремизма и терроризма в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведен мониторинга детских общественных объединений Республики Татарстан | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение мониторинга детских общественных объединений Республики Татарстан | оказание услуг (выполнение работ) | нет | удельный вес детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи |
| 2.2. | Организовано и проведено региональное / всероссийское мероприятие «Школа лидера» для руководителей и активистов детских общественных объединений | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение «Школы лидера» для руководителей и активистов детских общественных объединений | оказание услуг (выполнение работ) | нет | удельный вес детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи |
| 2.3. | Проведен республиканский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер года» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение конкурса «Лидер года» для лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений | оказание услуг (выполнение работ) | нет | удельный вес детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи |
| 2.4. | Проведена республиканская профильная смена для лидеров и активистов детских общественных объединений Республики Татарстан | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение профильной смены для ли- деров и активистов детских общественных объединений Республики Татарстан | оказание услуг (выполнение работ) | нет | удельный вес детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи |
| 2.5. | Проведен конкурс авторских программ по развитию детского движения | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведен конкурс авторских программ по развитию детского движения | оказание услуг (выполнение работ) | нет | удельный вес детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи |
| 2.6. | Проведена летняя профильная смена для активистов и лидеров детского общественного движения Республики Татарстан | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение летней профильной смены для активистов и лидеров детского общественного движения Республики Татарстан | оказание услуг (выполнение работ) | нет | удельный вес детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи |
| 2.7. | Проведен Форум юных граждан Республики Татарстан | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение Форума юных граждан Республики Татарстан | оказание услуг (выполнение работ) | нет | удельный вес детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи |
| 2.8. | Проведен конкурс социально значимых проектов и программ детских общественных объединений Республики Татарстан | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение конкурса соци- ально значимых проектов и программ детских общественных объединений Республики Татарстан | оказание услуг (вы- полнение работ) | нет | удельный вес детей и молодежи, охвачен- ных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи |
| 2.9. | Созданы видеоролики, оказана поддержка информационного сайта о деятельности детских общественных организаций, проведена работа пресс-службы детского движения | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | создание видеороликов, оказание поддержки информационного сайта о деятельности детских общественных организаций | оказание услуг (выполнение работ) | нет | удельный вес детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи |
| 2.10 | Проведены мастер-классы, коучинги и тренинги для лидеров и руководителей детских организаций | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение мастер классов для лидеров и руководителей детских организаций | оказание услуг (выполнение работ) | нет | удельный вес детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи |
| 2.11. | Проведены мероприятия и акции детских организаций, посвященные Международному дню защиты детей | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей | оказание услуг (выполнение работ) | нет | удельный вес детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи |
| 2.12. | Проведен республиканский чемпионат по интеллектуальным играм «Брейн-ринг» и «Что? Где? Когда?» среди лидеров дет- ских общественных организаций | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение республиканского чемпио- ната по интеллектуальным играм «Брейн-ринг» и «Что? Где? Когда?» среди лидеров детских общественных организаций | оказание услуг (выполнение работ) | нет | удельный вес детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи |
| 2.13. | Организованы и проведены мероприятия «Детская общественная приемная», посвященные правам ребенка | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение мероприятий, посвященных правам ребенка | оказание услуг (выполнение работ) | нет | удельный вес детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи |
| 2.14. | Проведены семинары для руководителей и лидеров детских общественных объединений по методикам профилактики проникновения экстремизма в подростковой среде | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение семинаров по методикам профилактики проникновения экстремизма в подростковой среде | оказание услуг (выполнение работ) | нет | удельный вес детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи |
| 2.15. | Организованы и проведены мероприятия и семинары для активистов детских общественных объединений по интернет-безопасности, профилактике буллинга в подростковой среде | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | детскими и молодежными организациями проведены мероприятия для детей и молодежи | оказание услуг (выполнение работ) | нет | удельный вес детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи |
| 2.16. | Организованы и проведены тренинги и семинары по профилак- тике протестных деструктивных настроений в подростковой среде, а также семинары по конфликтологии для участников проекта «Детская общественная приемная» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение тренингов и семинаров по профилактике протестных деструктивных настроений в подростковой среде | оказание услуг (выполнение работ) | нет | удельный вес детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи |
| 2.17. | Проведен республиканский конкурс медиаконтента среди детей и подростков Республики Татарстан | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение республиканского конкурса медиаконтента среди детей и подростков Республики Татарстан | оказание услуг (выполнение работ) | нет | удельный вес детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи |
| 2.18. | Реализован проект по глубинному мировосприятию детей и подростков, формированию и созданию медиаконтента по актуальным тематикам | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | реализация проекта по глубинному мировосприятию детей и подростков | оказание услуг (выполнение работ) | нет | удельный вес детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи |
| 2.19. | Произведена аренда помещений для реализации мероприятий регионального проекта | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | аренда помещений для реализации мероприятий регионального проекта | оказание услуг (выполнение работ) | нет | удельный вес детей и молодежи, охваченных мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей численности детей и молодежи |
| 3. | Организация работы с детьми и подростками в муниципальных учреждениях по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организована и проведена конференция по вопросам работы с детьми и молодежью | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | конференция охватывает всех специали- стов, работающих с детьми и молодежью во всех видах муниципальных учреждений молодежной политики на территории Республики Татарстан | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля детей и молодежи, охваченных работой муниципаль- ных учреждений по месту жительства, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет |
| 3.2. | Изданы буклеты, информационно-методические пособия по организации работы с детьми и молодежью | условных единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | издание буклетов, информационно-методических пособий по различным направлениям деятельности молодежной политики: нормативное обеспечение, психологическое сопровождение, информационно-аналитические материалы, справочники | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля детей и молодежи, охваченных работой муниципальных учреждений по месту жительства, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  | Всего, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г | 2025 г. | 2026 г. |  |

| Развитие общественно-государственной системы воспитания детей, обеспечивающей их социализацию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организован и проведен республиканский конкурс профессионального мастерства сотрудников служб детских и молодежных телефонов доверия в номинациях «Лучший руководитель», «Лучший специалист» – всего, в том числе: | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 209,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 209,7 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен республиканский конкурс социально-значимых проектов специалистов муниципальных учреждений молодежной политики – всего, в том числе: | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 4 500,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 4 500,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализованы курсы повышения квалификации специалистов муниципальных учреждений молодежной политики, работающих с подростками – всего, в том числе: | 1 299,3 | 1 299,3 | 1 299,3 | 3 897,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 299,3 | 1 299,3 | 1 299,3 | 3 897,9 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Привлечение детей к участию в общественной жизни, содействие развитию детского движения, патриотическое воспитание, формирование гражданственности и сохранение национальной идентичности подрастающего поколения, профилактика проявлений идей экстремизма и терроризма в молодежной среде |  |  |  |  |
| Проведен мониторинга детских общественных объединений Республики Татарстан – всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организовано и проведено региональное/всероссийское мероприятие «Школа лидера» для руководителей и активистов детских общественных объединений – всего, в том числе: | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 578,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 578,1 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен республиканский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер года» – всего, в том числе: | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2 400,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2 400,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведена республиканская профильная смена для детских общественных объединений Республики Татарстан – всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен конкурс авторских программ по развитию детского движения – всего, в том числе: | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 348,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 348,9 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведена летняя профильная смена для активистов и лидеров детского общественного движения Республики Татарстан – всего, в том числе: | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2 400,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2 400,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен Форум юных граждан Республики Татарстан – всего, в том числе: | 2 204,1 | 2 204,1 | 2 204,1 | 6 612,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 2 204,1 | 2 204,1 | 2 204,1 | 6 612,3 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен конкурс социально значимых проектов и программ детских общественных объединений Республики Татарстан – всего, в том числе: | 351,7 | 351,7 | 351,7 | 1 055,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 351,7 | 351,7 | 351,7 | 1 055,1 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Созданы видеоролики, оказана поддержка информационного сайта о деятельности детских общественных организаций, проведена работа пресс-службы детского движения – всего, в том числе: | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 853,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 284,6 | 284,6 | 284,6 | 853,8 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены мастер-классы, коучинги и тренинги для лидеров и руководителей детских организаций – всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены мероприятия и акции детских организаций, посвященные Международному дню защиты детей – всего, в том числе: | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен республиканский чемпионат по интеллектуальным играм «Брейн-ринг» и «Что? Где? Когда?» среди лидеров детских общественных организаций – всего, в том числе: | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организованы и проведены мероприятия «Детская общественная приемная», посвященные правам ребенка – всего, в том числе: | 364,5 | 364,5 | 364,5 | 1 093,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 364,5 | 364,5 | 364,5 | 1 093,5 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены семинары для руководителей и лидеров детских общественных объединений по методикам профилактики проникновения экстремизма в подростковой среде – всего, в том числе: | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 485,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 485,7 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организованы и проведены мероприятия и семинары для активистов детских общественных объединений по интернет-безопасности, профилактике буллинга в подростковой сре-де – всего, в том числе: | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 648,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 648,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организованы и проведены тренинги и семинары по профилактике протестных деструктивных настроений в подростковой среде, а также семинары по конфликтологии для участников проекта «Детская общественная приемная» – всего, в том числе: | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 405,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 405,3 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен республиканский конкурс медиаконтента среди детей и подростков Республики Татарстан – всего, в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализован проект по глубинному мировосприятию детей и подростков, формированию и созданию медиаконтента по актуальным тематикам – всего, в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Произведена аренда помещений для реализации мероприятий регионального проекта – всего, в том числе: | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1 200,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1 200,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация работы с детьми и подростками в муниципальных учреждениях по месту жительства |  |  |  |  |
| Организована и проведена конференция по вопросам работы с детьми и молодежью – всего, в том числе: | 992,7 | 992,7 | 992,7 | 2 978,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 992,7 | 992,7 | 992,7 | 2 978,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изданы буклеты, информационно-методические пособия по организации работы с детьми и молодежью – всего, в том числе: | 296,0 | 296,0 | 296,0 | 888,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 296,0 | 296,0 | 296,0 | 888,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту «Дети Татарстана», в том числе: | 11 484,8 | 11 484,8 | 11 484,8 | 34 454,4 |
| бюджет Республики Татарстан | 11 484,8 | 11 484,8 | 11 484,8 | 34 454,4 |

6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец года, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие общественно-государственной системы воспитания детей, обеспечивающей их социализацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организован и проведен республиканский конкурс профессионального мастерства сотрудников служб детских и молодежных телефонов доверия в номинациях «Лучший руководитель», «Лучший специалист» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,9 |
| 1.2. | Проведен республиканский конкурс социально-значимых проектов специалистов муниципальных учреждений молодежной политики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| 1.3. | Реализованы курсы повышения квалификации специалистов муниципальных учреждений молодежной политики, работающих с подростками | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 299,3 |
| 2. | Привлечение детей к участию в общественной жизни, содействие развитию детского движения, патриотическое воспитание, формирование гражданственности и сохранение национальной идентичности подрастающего поколения, профилактика проявлений идей экстремизма и терроризма в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведен мониторинга детских общественных объединений Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.2. | Организовано и проведено региональное/всероссийское мероприятие «Школа лидера» для руководителей и активистов детских общественных объединений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,7 |
| 2.3. | Проведен республиканский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер года» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
| 2.4. | Проведена республиканская профильная смена для лидеров и активистов детских общественных объединений Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 2.5. | Проведен конкурс авторских программ по развитию детского движения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,3 |
| 2.6. | Проведена летняя профильная смена для активистов и лидеров детского общественного движения Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
| 2.7. | Проведен Форум юных граждан Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 204,1 |
| 2.8. | Проведен конкурс социально значимых проектов и программ детских общественных объединений Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351,7 |
| 2.9. | Созданы видеоролики, оказана поддержка информационного сайта о деятельности детских общественных организаций, проведена работа пресс-службы детского движения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,6 |
| 2.10 | Проведены мастер-классы, коучинги и тренинги для лидеров и руководителей детских организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.11. | Проведены мероприятия и акции детских организаций, посвященные Международному дню защиты детей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 2.12. | Проведен республиканский чемпионат по интеллектуальным играм «Брейн-ринг» и «Что? Где? Когда?» среди лидеров детских общественных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| 2.13. | Организованы и проведены мероприятия «Детская общественная приемная», посвященные правам ребенка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364,5 |
| 2.14. | Проведены семинары для руководителей и лидеров детских общественных объединений по методикам профилактики проникновения экстремизма в подростковой среде | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,9 |
| 2.15. | Организованы и проведены мероприятия и семинары для активистов детских общественных объединений по интернет-безопасности, профилактике буллинга в подростковой среде | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,0 |
| 2.16. | Организованы и проведены тренинги и семинары по профилактике протестных деструктивных настроений в подростковой среде, а также семинары по конфликтологии для участников проекта «Детская общественная приемная» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,1 |
| 2.17. | Проведен республиканский конкурс медиаконтента среди детей и подростков Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2.18. | Реализован проект по глубинному мировосприятию детей и подростков, формированию и созданию медиаконтента по актуальным тематикам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2.19. | Произведена аренда помещений для реализации мероприятий регионального проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| 3. | Организация работы с детьми и подростками в муниципальных учреждениях по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организована и проведена конференция по вопросам работы с детьми и молодежью | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 992,7 |
| 3.2. | Изданы буклеты, информационно-методические пособия по организации работы с детьми и молодежью | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,0 |
| Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Дети Татарстана» реализуется в Республике Татарстан и направлен на улучшение положения и качества жизни детей республики, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, государственную поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Направления регионального проекта ориентированы на решение проблем в различных секторах жизнедеятельности и содержат конкретные показатели, которые должны быть выполнены. Выполнение мероприятий призвано способствовать улучшению положения детей, координации усилий всех заинтересованных структур и объединению различных ресурсов в решении проблем детей, возникающих в новых социально-экономических условиях.

Приложение

к паспорту регионального проекта

«Дети Татарстана»

План

реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответствен-ный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения, тыс.рублей | Вид подтверждающего документа | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие общественно-государственной системы воспитания детей, обеспечивающей их социализацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организован и проведен республиканский конкурс профессионального мастерства сотрудников служб детских и молодежных телефонов доверия в номинациях «Лучший руководитель», «Лучший специалист» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 69,9 | прочий вид документа | данные Го-сударственного бюджетного учреждения «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Го-сударственного бюджетного учреждения «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Го-сударственного бюджетного учреждения «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Го-сударственного бюджетного учреждения «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» |
| 1.2. | Проведен республиканский конкурс социально-значимых проектов специалистов муниципальных учреждений молодежной политики | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 1 500,0 | прочий вид документа | данные Го-сударственного бюджетного учреждения «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Го-сударственного бюджетного учреждения «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Го-сударственного бюджетного учреждения «Республиканский центр молодежных, ин- новационных и профилактических программ «Навигатор» |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Го-сударственного бюджетного учреждения «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» |
| 1.3. | Реализованы курсы повышения квалификации специалистов муниципальных учреждений молодежной политики, работающих с подростками | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан |  |  |  | 1 299,3 | прочий вид документа | данные Го-сударственного бюджетного учреждения «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» |
| 1.3.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Го-сударственного бюджетного учреждения «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» |
| 1.3.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Го-сударственного бюджетного учреждения «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» |
| 1.3.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Го-сударственного бюджетного учреждения «Республиканский центр молодежных, ин- новационных и профилактических программ «Навигатор» |
| 2. | Привлечение детей к участию в общественной жизни, содействие развитию детского движения, патриотическое воспитание, формирование гражданственности и сохранение национальной идентичности подрастающего поколения, профилактика проявлений идей экстремизма и терроризма в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведен мониторинга детских общественных объединений Республики Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 100,0 | прочий вид документа | - |
| 2.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.2. | Организовано и проведено региональное/всероссийское мероприятие «Школа лидера» для руководителей и активистов детских общественных объединений | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 192,7 | прочий вид документа | - |
| 2.2.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.3. | Проведен республиканский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер года» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 800,0 | прочий вид документа | - |
| 2.3.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.3.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.3.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.4. | Проведена республиканская профильная смена для лидеров и активистов детских общественных объединений Республики Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 300,0 | прочий вид документа | - |
| 2.4.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.4.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.4.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.5. | Проведен конкурс авторских программ по развитию детского движения | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 116,3 | прочий вид документа | - |
| 2.5.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.5.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.5.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.6. | Проведена летняя профильная смена для активистов и лидеров детского общественного движения Республики Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 800,0 | прочий вид документа | - |
| 2.6.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.6.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.6.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.7. | Проведен Форум юных граждан Республики Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 2 204,1 | прочий вид документа | - |
| 2.7.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.7.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.7.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.8. | Проведен конкурс социально значимых проектов и программ детских общественных объединений Республики Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 351,7 | прочий вид документа | - |
| 2.8.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.8.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.8.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.9. | Созданы видеоролики, оказана поддержка информационного сайта о деятельности детских общественных организаций, проведена работа пресс-службы детского движения | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 284,6 | прочий вид документа | - |
| 2.9.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам моло- дежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.9.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.9.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.10 | Проведены мастер-классы, коучинги и тренинги для лидеров и руководителей детских организаций | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 100,0 | прочий вид документа | - |
| 2.10.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.10.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.10.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.11. | Проведены мероприятия и акции детских организаций, посвященные Международному дню защиты детей | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 150,0 | прочий вид документа | - |
| 2.11.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.11.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.11.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.12. | Проведен республиканский чемпионат по интеллектуальным играм «Брейн-ринг» и «Что? Где? Когда?» среди лидеров детских общественных организаций | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точ- ками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точ- ками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Та- тарстан | - | - | - | 250,0 | прочий вид документа | - |
| 2.12.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.12.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.12.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.13. | Организованы и проведены мероприятия «Детская общественная приемная», посвященные правам ребенка | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 364,5 | прочий вид документа | - |
| 2.12.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.12.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.12.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.14. | Проведены семинары для руководителей и лидеров детских общественных объединений по методикам профилактики проникновения экстремизма в подростковой среде | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 161,9 | прочий вид документа | - |
| 2.14.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.14.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.14.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам моло- дежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.15. | Организованы и проведены мероприятия и семинары для активистов детских общественных объединений по интернет-безопасности, профилактике буллинга в подростковой среде | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 216,0 | прочий вид документа | - |
| 2.15.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.15.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.15.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.16. | Организованы и проведены тренинги и семинары по профилактике протестных деструктивных настрое- ний в подростковой среде, а также семинары по конфликтологии для участников проекта «Детская общественная приемная» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точ- ками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точ- ками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Та- тарстан | - | - | - | 135,1 | прочий вид документа | - |
| 2.16.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.16.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.16.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.17. | Проведен республиканский конкурс медиаконтента среди детей и подростков Республики Татарстан | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 200,0 | прочий вид документа | - |
| 2.17.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.17.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.17.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.18. | Реализован проект по глубинному мировосприятию детей и подростков, формированию и созданию медиаконтента по актуальным тематикам | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 200,0 | прочий вид документа | - |
| 2.2.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.19. | Произведена аренда помещений для реализации мероприятий регионального проекта | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 400,0 | прочий вид документа | - |
| 2.2.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 2.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | - |
| 3. | Организация работы с детьми и подростками в муниципальных учреждениях по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организована и проведена конференция по вопросам работы с детьми и молодежью | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 992,7 | прочий вид документа | данные Го-сударственного бюджетного учреждения «Республиканский центр молодежных, инновационных и про- филактических программ «Навигатор» |
| 3.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Го-сударственного бюджетного учреждения «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» |
| 3.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Го-сударственного бюджетного учреждения «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» |
| 3.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Го-сударственного бюджетного учреждения «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» |
| 3.2. | Изданы буклеты, информационно-методические пособия по организации работы с детьми и молодежью | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 296,0 | прочий вид документа | данные Го-сударствен- ного бюд- жетного учреждения «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» |
| 3.2.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - |  | прочий вид документа | данные Го-сударственного бюджетного учреждения «Республиканский центр моло- дежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» |
| 3.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Го-сударственного бюджетного учреждения «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» |
| 3.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Го-сударственного бюджетного учреждения «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактиче ских программ «Навигатор» |

# Паспорт

# регионального проекта

«Работающая молодежь Республики Татарстан»

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | «Работающая молодежь Республики Татарстан» |  | Срок реализации проекта | Дата начала: 01.01.2024 | Дата окончания: 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Л.Р.Фазлеева |  | заместитель Премьер-министра Республики Татарстан |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Р.Н.Садыков |  | министр по делам молодежи Республики Татарстан |  |  |
| Администратор регионального проекта | А.А.Сабирова |  | заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан | 1. | Государственная программа | «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан» |  |  |
|  | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | - |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Признак возрастания / убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Созданы условия для информационного обеспечения работающей молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество участников Республиканского конкурса на лучшее освещение деятельности движения работающей молодежи Республики Татарстан в средствах массовой информации и социальных сетях | ГП | человек | 16 | 2023 | 18 | 20 | 22 | возрастающий | да | нет | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 1.2. | Количество изданных сборников нормативных и информационных материалов | ГП | единиц | 200 | 2023 | 200 | 200 | 200 | возрастающий | да | нет | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 1.3. | Доля подписчиков информационных ресурсов молодежных объединений в организациях в Республике Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от общей численности работающей молодежи | ГП | процент | 40 | 2023 | 45 | 45 | 45 | возрастающий | да | нет | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 2. | Созданы условия для формирования и развития молодежных сообществ, объединений, увеличения числа актива молодежи, занятой в организациях в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество участников семинаров по социальному проектированию | ГП | человек | 420 | 2023 | 420 | 420 | 420 | возрастающий | да | нет | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 2.2. | Количество мероприятий | ГП | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | возрастающий | да | - | данные Региональной общественной орга- низации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 2.3. | Количество организаций, участвующих в Республиканском конкурсе «Потенциал Республики» | ГП | единиц | 60 | 2023 | 65 | 70 | 75 | возрастающий | да | - | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 2.4. | Количество проведенных социальных исследований в среде работающей молодежи | ГП | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | возрастающий | да | - | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 3. | Оказано содействие профессиональному, патриотическому, интеллектуальному и творческому развитию работающей молодежи, повышению уровня правовой грамотности, профилактике проникновения в молодежную среду идей экстремизма и терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество участников от Республики Татарстан в отраслевых федеральных и межрегиональных форумах | ГП | человек | 24 | 2023 | 26 | 28 | 30 | возрастающий | да | нет | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 3.2. | Количество участников в патриотических проектах | ГП | человек | 110 | 2023 | 120 | 120 | 120 | возрастающий | да | нет | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи пред- приятий и организаций Республики Татарстан» |
| 3.3 | Количество участников конкурса «Лучший по профессии», человек | ГП | человек | 15 | 2023 | 20 | 20 | 20 | возрастающий | да | нет | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 3.4. | Количество участников турнира «Кубок Престижа», человек | ГП | человек | 70 | 2023 | 75 | 80 | 85 | возрастающий | да | нет | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 4. | Созданы условия для развития инновационного рационализаторского потенциала работающей молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля работающей молодежи, участвующей в программах социально-экономического развития Республики Татарстан, от общей численности работающей молодежи | ГП | процент | 35 | 2023 | 40 | 40 | 40 | возрастающий | да | нет | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | Сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Созданы условия для информационного обеспечения работающей молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество участников Республиканского конкурса на лучшее освещение деятельности движения работающей молодежи Республики Татарстан в средствах массовой информации и социальных сетях | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1.2. | Количество изданных сборников нормативных и информационных материалов | ГП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 1.3. | Доля подписчиков информационных ресурсов молодежных объединений в организациях в Республике Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от общей численности работающей молодежи | ГП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2. | Созданы условия для формирования и развития молодежных сообществ, объединений, увеличения числа актива молодежи, занятой в организациях в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество участников семинаров по социальному проектированию | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 2.2 | Количество мероприятий | ГП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.3. | Количество организаций в Республике Татарстан, участвующих в Республиканском конкурсе «Потенциал Республики» | ГП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2.4. | Количество проведенных социальных исследований в среде работающей молодежи | ГП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Оказано содействие профессиональному, патриотическому, интеллектуальному и творческому развитию работающей молодежи, повышению уровня правовой грамотности, профилактике проникновения в молодежную среду идей экстремизма и терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество участников от Республики Татарстан в отраслевых федеральных и межрегиональных форумах | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 3.2 | Количество участников в патриотических проектах | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 3.3. | Количество участников конкурса «Лучший по профессии», человек | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3.4. | Количество участников турнира «Кубок Престижа», человек | ГП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 4. | Созданы условия для развития инновационного рационализаторского потенциала работающей молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля работающей молодежи, участвующей в программах социально-экономического развития Республики Татарстан, от общей численности работающей молодежи | ГП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Созданы условия для информационного обеспечения работающей молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведен республиканский конкурс на лучшее освещение деятельности движения работающей молодежи Республики Татарстан в средствах массовой информации и социальных сетях | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | в средствах массовой информации и социальных сетях проведен республиканский конкурса на лучшее освещение деятельности дви- жения работа- ющей молодежи | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество участников Республиканского конкурса на лучшее освещение деятельности движения работающей молодежи Республики Татарстан в средствах массовой информации и социальных сетях |
| 1.2. | Разработан и издан сборник нормативных и информационных материалов «Организация работы с молодежью в организациях в Республике Татарстан» | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | разработан и издан сборник нормативных и информационных материалов | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество изданных сборников нормативных и информационных материалов |
| 1.3. | Изготовлены видеоролики о реализации молодежной политики в организациях Республики Татарстан (социальных сетях) | единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | изготовлены видеоролики о реализации молодежной политики в организациях в Республике Татарстан (социальных сетях) | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля подписчиков информационных ресурсов молодежных объединений в организациях в Республике Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от общей численности работающей молодежи |
| 1.4. | Созданы, обновлены, администрированы, модерированы наполнение сайта и страниц в социальных сетях Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | создание, обновление, администрирование, модерация, наполнение сайта и страниц в социальных сетях Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля подписчиков информационных ресурсов молодежных объединений в организациях в Республике Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от общей численности работающей молодежи |
| 1.5. | Проведен республиканский конкурс на лучшую работу по освещению деятельности движения работающей молодежи среди сотрудников организаций в Республике Татарстан | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение республиканского конкурса на лучшую работу по освещению деятельности движения работающей молодежи среди сотрудников организаций в Республике Татарстан | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля подписчиков информационных ресурсов молодежных объединений в организациях в Республике Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от общей численности работающей молодежи |
| 1.6. | Организованы продвижение и адресная реклама контента в социальных сетях (не менее 20 000 просмотров) | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | продвижение контента в социальных сетях | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля подписчиков информационных ресурсов молодежных объединений в организациях в Республике Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от общей численности работающей молодежи |
| 2. | Созданы условия для формирования и развития молодежных сообществ, объединений, увеличения числа актива молодежи, занятой в организациях в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организованы и проведены семинары по социальному проектированию в крупных промышленных городах | единиц | 6 | 2023 | 6 | 6 | 6 | проведение семинаров по социальному проектированию | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество участников семинаров по социальному проектированию |
| 2.2. | Проведен форум (конгресс) работающей молодежи | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение форума работающей молодежи | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество мероприятий |
| 2.3. | Проведен республиканский конкурс «Потенциал Республики» на лучшую работу с молодежью в организациях в Республике Татарстан | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение конкурса на лучшую работу с молодежью | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество организаций, участвующих в Республиканском конкурсе «Потенциал Республики» |
| 2.4. | Проведено социальное исследование в среде работающей молодежи | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение исследования с среде работающей молодежи | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество проведенных социальных исследований в среде работающей молодежи |
| 3. | Оказано содействие профессиональному, патриотическому, интеллектуальному и творческому развитию работающей молодежи, повышению уровня правовой грамотности, профилактике проникновения в молодежную среду идей экстремизма и терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организовано участие в отраслевых федеральных и межрегиональных форумах | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | участие молодежи Республики Татарстан в отраслевых федеральных и межрегиональных форумах | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество участников от Республики Татарстан в отраслевых федеральных и межрегиональных форумах |
| 3.2. | Оказано содействие в реализации патриотических проектов работающей молодежи | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | участие молодежи в патриотических проектах | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество участников в патриотических проектах |
| 3.3. | Проведен конкурс на звание «Лучший по профессии» | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение конкурса «Лучший по профессии» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество участников конкурса «Лучший по профессии» |
| 3.4. | Проведен интеллектуальный турнир «Кубок Престижа» | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение турнира «Кубок престижа» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество участников турнира «Кубок Престижа» |
| 4. | Созданы условия для развития инновационного рационализаторского потенциала работающей молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведен образовательный форум молодых рационализато- ров и изобретателей организаций в Республике Татарстан «Время вперед» | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение форума молодых рациона- лизаторов и изобретателей | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля работающей молодежи, участвующей в программах социально-экономического развития Республики Татарстан, от общей численности работающей молодежи |
| 4.2. | Проведен республиканский конкурс «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан» | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | проведение конкурса «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан» | оказание услуг (выполнение работ) | нет | доля работающей молодежи, участвующей в программах социально-экономического развития Республики Татарстан, от общей численности работающей молодежи |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  | Всего, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |

| Созданы условия для информационного обеспечения работающей молодежи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведен республиканский конкурс на лучшее освещение деятельности движения работающей молодежи Республики Татарстан в средствах массовой информации и социальных сетях (всего), в том числе: | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1 050,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1 050,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработан и издан сборник нормативных и информационных материалов «Организация работы с молодежью в организациях в Республике Татарстан» – всего, в том числе: | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изготовлены видеоролики о реализации молодежной политики в организациях в Республике Татарстан (социальных сетях) – всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Созданы, обновлены, администрированы, модерированы наполнение сайта и страниц в социальных сетях Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» – всего, в том числе: | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 649,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 649,2 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен республиканский конкурс на лучшую работу по освещению деятельности движения работающей молодежи среди сотрудников организаций Республики Татарстан – всего, в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организованы продвижение и адресная реклама контента в социальных сетях (не менее 20 000 просмотров) – всего, в том числе: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оказано содействие профессиональному, патриотическому, интеллектуальному и творческому развитию работающей молодежи, повышению уровня правовой грамотности, профилактике проникновения в молодежную среду идей экстремизма и терроризма |  |  |  |  |
| Организованы и проведены семинары по социальному проектированию в крупных промышленных городах – всего, в том числе: | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 7 500,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 7 500,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен форум (конгресс) работающей молодежи – всего, в том числе: | 2 825,2 | 2 825,2 | 2 825,2 | 8 475,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 2 825,2 | 2 825,2 | 2 825,2 | 8 475,6 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен республиканский конкурс «Потенциал Республики» на лучшую работу с молодежью в организациях в Республике Татарстан – всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведено социальное исследование в среде работающей молодежи – всего, в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оказано содействие профессиональному, патриотическому, интеллектуальному и творческому развитию работающей молодежи, повышению уровня правовой грамотности, профилактике проникновения в молодежную среду идей экстремизма и терроризма |  |  |  |  |
| Организовано участие в отраслевых федеральных и межрегиональных форумах – всего, в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оказано содействие в реализации патриотических проектов работающей молодежи – всего, в том числе: | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 1 113,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 1 113,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен конкурс на звание «Лучший по профессии» – всего, в том числе: | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 2 700,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 2 700,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен интеллектуальный турнир «Кубок Престижа» – всего, в том числе: | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1 200,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1 200,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Созданы условия для развития инновационного рационализаторского потенциала работающей молодежи |  |  |  |  |
| Проведен образовательный форум молодых рационализаторов и изобретателей организаций в Республике Татарстан «Время вперед» – всего, в том числе: | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1 800,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1 800,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен республиканский конкурс «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан» – всего, в том числе: | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1 800,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1 800,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту «Работающая молодежь Республики Татарстан», в том числе: | 10 732,6 | 10 732,6 | 10 732,6 | 32 197,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 10 732,6 | 10 732,6 | 10 732,6 | 32 197,8 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец года, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Созданы условия для информационного обеспечения работающей молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведен республиканский конкурс на лучшее освещение деятельности движения работающей молодежи Республики Татарстан в средствах массовой информации и социальных сетях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| 1.2. | Разработан и издан сборник нормативных и информационных материалов «Организация работы с молодежью в организациях в Республике Татарстан» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 1.3. | Изготовлены видеоролики о реализации молодежной политики в организациях в Республике Татарстан (социальных сетях) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 1.4. | Созданы, обновлены, администрированы, модерированы наполнение сайта и страниц в социальных сетях Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,4 |
| 1.5. | Проведен республиканский конкурс на лучшую работу по освещению деятельности движения работающей молодежи среди сотрудников организаций в Республике Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 1.6. | Организованы продвижение и адресная реклама контента в социальных сетях (не менее 20 000 просмотров) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 2. | Созданы условия для формирования и развития молодежных сообществ, объединений, увеличения числа актива молодежи, занятой в организациях в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организованы и проведены семинары по социальному проектированию в крупных промышленных городах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 |
| 2.2. | Проведен форум (конгресс) работающей молодежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 825,2 |
| 2.3. | Проведен республиканский конкурс «Потенциал Республики» на лучшую работу с молодежью в организациях в Республике Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 2.4. | Проведено социальное исследование в среде работающей молодежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 3. | Оказано содействие профессиональному, патриотическому, интеллектуальному и творческому развитию работающей молодежи, повышению уровня правовой грамотности, профилактике проникновения в молодежную среду идей экстремизма и терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организовано участие в отраслевых федеральных и межрегиональных форумах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 3.2. | Оказано содействие в реализации патриотических проектов работающей молодежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 371,0 |
| 3.3. | Проведен конкурс на звание «Лучший по профессии» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
| 3.4. | Проведен интеллектуальный турнир «Кубок Престижа» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| 4. | Созданы условия для развития инновационного рационализаторского потенциала работающей молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведен образовательный форум молодых рационализаторов и изобретателей организаций в Республике Татарстан «Время вперед» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| 4.2. | Проведен республиканский конкурс «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 732,6 |

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Работающая молодежь Республики Татарстан» реализуется в Республике Татарстан и направлен на содействие развитию и реализации общественно полезных инициатив работающей молодежи, формированию условий для самореализации молодежи, занятой в организациях Республики Татарстан, механизмов повышения эффективности работы с молодежью в организациях всех форм собственности.

Приложение

к паспорту регионального проекта

«Работающая молодежь Республики Татарстан»

План

реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения, тыс.рублей | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Созданы условия для информационного обеспечения работающей молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат «Проведен республиканский конкурс на лучшее освещение деятельности движения работающей молодежи Республики Татарстан в средствах массовой информации и социальных сетях» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 350,0 | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 1.2. | Результат «Разработан и издан сборник нормативных и информационных материалов «Организация работы с молодежью в организациях в Республике Татарстан» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 150,0 | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точ- ками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точ- ками отсутствует | Министерство по делам молодежи Респуб- лики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной обществен- ной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 1.3. | Результат «Изготовлены видеоролики о реализации молодежной политики в организациях в Республике Татарстан (социальных сетях)» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 300,0 | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 1.3.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 1.3.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 1.4. | Результат «Созданы, обновлены, администрированы, модерированы наполнение сайта и страниц в со- циальных сетях Реги- ональной обществен- ной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точ- ками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точ- ками отсутствует | Министерство по делам молодежи Респуб- лики Татарстан | - | - | - | 216,4 | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 1.4.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 1.4.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 1.4.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и орга- низаций Республики Татарстан» |
| 1.5. | Результат «Проведен республиканский конкурс на лучшую работу по освещению деятельности движения работающей молодежи среди сотрудников организаций в Республике Татарстан» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 200,0 | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 1.5.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 1.5.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 1.5.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 1.6. | Результат «Организованы продвижение и адресная реклама контента в социальных сетях (не менее 20 000 просмотров)» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 20,0 | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 1.6.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 1.6.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной органи- зации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 1.6.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 2. | Созданы условия для формирования и развития молодежных сообществ, объединений, увеличения числа актива молодежи, занятой в организациях в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Результат «Организованы и проведены семинары по социальному проектированию в крупных промышленных городах» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 2 500,0 | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 2.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 2.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной обществен- ной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 2.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 2.2. | Результат «Проведен форум (конгресс) работающей молодежи» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 2 825,2 | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 2.2.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 2.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 2.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 2.3. | Результат «Проведен республиканский кон- курс «Потенциал Республики» на лучшую работу с молодежью в организациях в Республике Татарстан» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными ре- зультатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными ре- зультатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 300,0 | прочий вид доку- мента | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 2.3.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 2.3.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 2.3.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприя- тий и организаций Республики Татарстан» |
| 2.4. | Результат «Проведено социальное исследование в среде работающей молодежи» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 500,0 | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 2.4.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 2.4.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 2.4.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 3. | Оказано содействие профессиональному, патриотическому, интеллектуальному и творческому развитию работающей молодежи, повышению уровня правовой грамотности, профилактике проникновения в молодежную среду идей экстремизма и терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Результат «Организовано участие в отраслевых федеральных и межрегиональных форумах» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 500,0 | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 3.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 3.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной органи- зации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 3.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 3.2. | Результат «Оказано содействие в реализации патриотических проектов работающей молодежи» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 371,0 | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 3.2.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и орга- низаций Республики Татарстан» |
| 3.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 3.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 3.3. | Результат «Проведен конкурс на звание «Лучший по профессии» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 900,0 | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 3.3.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной обществен- ной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 3.3.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 3.3.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 3.4. | Результат «Проведен интеллектуальный турнир «Кубок Престижа» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 400,0 | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприя- тий и организаций Республики Татарстан» |
| 3.4.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 3.4.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 3.4.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 4. | Созданы условия для развития инновационного рационализаторского потенциала работающей молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Результат «Проведен образовательный форум молодых рационализаторов и изобретателей организаций в Республике Татарстан «Время вперед» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 600,0 | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 4.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 4.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной обществен- ной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 4.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точ- ками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точ- ками отсутствует | Министерство по делам молодежи Респуб- лики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 4.2. | Результат «Проведен республиканский конкурс «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | 600,0 | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 4.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |
| 4.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и орга- низаций Республики Татарстан» |
| 4.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | прочий вид документа | данные Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» |

# Паспорт

# регионального проекта

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры»

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» |  | Срок реализации проекта | Дата начала: 01.01.2024 | Дата окончания: 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Л.Р.Фазлеева |  | заместитель Премьер-министра Республики Татарстан |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Р.Н.Садыков |  | министр по делам молодежи Республики Татарстан |  |  |
| Администратор регионального проекта | Д.В.Лулаков |  | заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан | 1. | Государственная программа | «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан» |  |  |
|  | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | - |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Признак возрастания / убывания | Нарастаю-щий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Восстановление и развитие сети молодежных (подростковых) клубов и центров психолого-педагогической помощи Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество модернизированных подростковых клубов в текущем году | ГП | условных единиц | 9 | 2023 | 5 | 5 | 5 | возрастающий | да | нет | - |
| 1.2. | Количество модернизированных центров психолого-педагогической помощи в текущем году | ГП | условных единиц | 11 | 2023 | 6 | 6 | 6 | возрастающий | да | нет | - |
| 2. | Создание благоприятных условий для эффективной организации и развития детского отдыха и оздоровления на базе стационарных лагерей в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество охваченных капитальным ремонтом детских оздоровительных лагерей в Республике Татарстан в текущем году | ГП | условных единиц | 10 | 2023 | 12 | 12 | 12 | возрастающий | да | нет | - |
| 3. | Создание условий для развития молодежи на базе молодежных центров в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество охваченных капитальным ремонтом молодежных центров в Республике Татарстан в текущем году | ГП | условных единиц | 7 | 2023 | 6 | 6 | 6 | возрастающий | да | нет | - |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1. | Восстановление и развитие сети молодежных (подростковых) клубов и центров психолого-педагогической помощи Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Количество модернизированных подростковых клубов в текущем году | ГП | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 1.2. | Количество модернизированных центров психолого-педагогической помощи в текущем году | ГП | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2. | Создание благоприятных условий для эффективной организации и развития детского отдыха и оздоровления на базе стационарных лагерей в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество охваченных капитальным ремонтом детских оздоровительных лагерей в Республике Татарстан в текущем году | ГП | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 3. | Создание условий для развития молодежи на базе молодежных центров в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество охваченных капитальным ремонтом молодежных центров в Республике Татарстан в текущем году | ГП | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Восстановление и развитие сети молодежных (подростковых) клубов и центров психолого-педагогической помощи Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведен капитальный ремонт и укрепление материальной базы молодежных (подростковых) клубов | условных единиц | 9 | 2023 | 5 | 5 | 5 | в молодежных (подростковых) клубах проведен капитальный ремонт и укрепление материальной базы | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество модернизированных подростковых клубов в текущем году |
| 1.2. | Проведен капитальный ремонт и укрепление материальной базы центров психолого-педагогической помощи | условных единиц | 11 | 2023 | 6 | 6 | 6 | в центрах психолого-педагогической помощи проведен капитальный ремонт и укрепление материальной базы | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество модернизированных центров психолого-педагогической помощи в текущем году |
| 2. | Создание благоприятных условий для эффективной организации и развития детского отдыха и оздоровления на базе стационарных лагерей в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведен капитальный ремонт и строительство объектов в детских оздоровительных лагерях | условных единиц | 10 | 2023 | 12 | 12 | 12 | в детских оздоровительных лагерях проведен капитальный ремонт и строительство объектов | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество охваченных капитальным ремонтом детских оздоровительных лагерей в Республике Татарстан в текущем году |
| 3. | Создание условий для развития молодежи на базе молодежных центров в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведен капитальный ремонт и укрепление материальной базы молодежных центров | условных единиц | 7 | 2023 | 6 | 6 | 6 | в молодежных центрах проведен капитальный ремонт и укрепление материальной базы | оказание услуг (выполнение работ) | нет | количество охваченных капитальным ремонтом молодежных центров в Республике Татарстан в текущем году |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  | Всего, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |

| Восстановление и развитие сети молодежных (подростковых) клубов и центров психолого-педагогической помощи Республики Татарстан |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведен капитальный ремонт и укрепление материальной базы молодежных (подростковых) клубов – всего, в том числе: | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 300 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 300 000,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведен капитальный ремонт и укрепление материальной базы центров психолого-педагогической помощи – всего, в том числе: | 304 900,0 | 304 900,0 | 304 900,0 | 914 700,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 304 900,0 | 304 900,0 | 304 900,0 | 914 700,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание благоприятных условий для эффективной организации и развития детского отдыха и оздоровления на базе стационарных лагерей Республики Татарстан |  |  |  |  |
| Проведен капитальный ремонт и строительство объектов в детских оздоровительных лагерях – всего, в том числе: | 1 232 100,0 | 1 232 100,0 | 1 232 100,0 | 3 696 300,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 232 100,0 | 1 232 100,0 | 1 232 100,0 | 3 696 300,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание условий для развития молодежи на базе молодежных центров в Республике Татарстан |  |  |  |  |
| Проведен капитальный ремонт и укрепление материальной базы молодежных центров – всего, в том числе: | 363 000,0 | 363 000,0 | 363 000,0 | 1 089 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 363 000,0 | 363 000,0 | 363 000,0 | 1 089 000,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры», в том числе: | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 6 000 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 6 000 000,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец года, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Восстановление и развитие сети молодежных (подростковых) клубов и центров психолого-педагогической помощи Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведен капитальный ремонт и укрепление материальной базы молодежных (подростковых) клубов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 |  |
| 1.2. | Проведен капитальный ремонт и укрепление материальной базы центров психолого-педагогической помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304 900,0 |  |
| 2. | Создание благоприятных условий для эффективной организации и развития детского отдыха и оздоровления на базе стационарных лагерей в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведен капитальный ремонт и строительство объектов в детских оздоровительных лагерях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 232 100,0 |  |
| 3. | Создание условий для развития молодежи на базе молодежных центров в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведен капитальный ремонт и укрепление материальной базы молодежных центров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363 000,0 |  |
| Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2 000 000,0 |

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» реализуется в Республике Татарстан и предусматривает создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей на базе стационарных лагерей в Республике Татарстан, для организации досуга детей и молодежи по месту жительства.

Приложение

к паспорту регионального проекта

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры»

План

реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответствен-ный исполнитель | Адрес объекта (в соответ-ствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения, тыс.рублей | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Восстановление и развитие сети молодежных (подростковых) клубов и центров психолого-педагогической помощи Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат «Проведен капитальный ремонт и укрепление материальной базы молодежных (подростковых) клубов» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | перечень объектов и адресов утверждается отдельным распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан | - | - | 100 000,0 | акт выполненных работ | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контроль-ными точ-ками отсут- ствует | взаимосвязь с иными результатами и контроль-ными точ-ками отсут- ствует | Министерство строительства, архитек-туры и жилищно-ком- мунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | акт выполненных работ | Министерство строительс тва, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | акт выполненных работ | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Рес- публики Татарстан | - | - | - | - | акт выполненных работ | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| 1.2. | Проведен капитальный ремонт и укрепление материальной базы центров психолого-педагогической помощи | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | перечень объектов и адресов утверждается отдельным распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан | - | - | 304 900,0 | акт выполненных работ | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | акт выполненных работ | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | акт выполненных работ | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | акт выполненных работ | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| 2. | Создание благоприятных условий для эффективной организации и развития детского отдыха и оздоровления на базе стационарных лагерей в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведен капитальный ремонт и строительство объектов в детских оздоровительных лагерях | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Рес-публики Татарстан | перечень объектов и адресов утверждается отдельным распоря- жением Кабинета Министров Республики Татарстан | - | - | 1 232 100,0 | акт выполненных работ | Министерство строительства, архитектуры и жилищно- комму- нального хозяйства Республики Татарстан |
| 2.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | акт выполненных работ | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| 2.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | акт выполненных работ | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| 2.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | акт выполненных работ | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Респуб- лики Татарстан |
| 3. | Создание условий для развития молодежи на базе молодежных центров в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведен капитальный ремонт и укрепление материальной базы молодежных центров | 01.01.2024 | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | перечень объектов и адресов утверждается отдельным распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан | - | - | 363 000,0 | акт выполненных работ | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| 3.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2024 | взаимосвязь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует | Министерство строительства, архитек- туры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | акт выполненных работ | Министерство строитель ства, архи- тектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| 3.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2025 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | акт выполненных работ | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| 3.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 31.12.2026 | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | - | - | акт выполненных работ | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности государственных учреждений молодежной политики»

Общие положения

| Ответственный республиканский орган исполнительной власти | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан |
| --- | --- |
| Государственная программа Республики Татарстан | «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан» |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Министерства по делам молодежи Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставлены субсидии подведомственным учреждениям Министерства по делам молодежи Республики Татарстан в целях обеспечения выполнения ими своих функций | Предоставление субсидий на выполнение государственного задания бюджетным и автономным учреждениям | Обеспечена текущая деятельность подведомственных учреждений Министерства по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | 2023 | - | - | - |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственных учреждений молодежной политики» – всего, в том числе: | 1 015 817,9 | 1 192 991,8 | 1 192 991,8 | 3 401 801,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 015 817,9 | 1 192 991,8 | 1 192 991,8 | 3 401 801,5 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставлены субсидии подведомственным учреждениям Министерства по делам молодежи Республики Татарстан в целях обеспечения выполнения ими своих функций – всего, в том числе: | 1 015 817,9 | 1 192 991,8 | 1 192 991,8 | 3 401 801,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 015 817,9 | 1 192 991,8 | 1 192 991,8 | 3 401 801,5 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |

| 1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Министерства по делам молодежи Республики Татарстан |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Результат «Предоставлены субсидии подведомственным учреждениям Министерства по делам молодежи Республики Татарстан в целях обеспечения выполнения ими своих функций» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | прочий тип документа | - |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Совершенствование молодежной политики в Республике Татарстан»

Общие положения

| Ответственный республиканский орган исполнительной власти | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан |
| --- | --- |
| Государственная программа Республики Татарстан | «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя / задачи | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства по делам молодежи Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля выполненных республиканским органом исполнительной власти в установленные контрольные сроки поручений Раиса Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Администрации Раиса Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан в общем объеме поручений, для которых указанными лицами установлен срок выполнения | возрастаю-щий | ГП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - |
| 1.2. | Доля выполненных республиканским органом исполнительной власти персонифицированных поручений, данных в законах Республики Татарстан, указах, распоряжениях Раиса Республики Татарстан, постановлениях, распоряжениях Кабинета Министров Республики Татарстан, в общем количестве персонифицированных поручений, данных в указанных нормативных правовых актах Республики Татарстан | возрастаю-щий | ГП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан |  |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства по делам молодежи Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля выполненных республиканским органом исполнительной власти в установленные контрольные сроки поручений Раиса Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Администрации Раиса Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан в общем объеме поручений, для которых указанными лицами установлен срок выполнения | ГП | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля выполненных республиканским органом исполнительной власти персонифицированных поручений, данных в законах Республики Татарстан, указах, распоряжениях Раиса Республики Татарстан, постановлениях, распоряжениях Кабинета Министров Республики Татарстан, в общем количестве персонифицированных поручений, данных в указанных нормативных правовых актах Республики Татарстан | ГП | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства по делам молодежи Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Произведены выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций Министерства по делам молодежи Республики Татарстан | осуществление текущей деятельности | обеспечена текущая деятельность Министерства по делам молодежи Республики Татарстан | - | - | 2023 | - | - | - |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование молодежной политики в Республике Татарстан» – всего, в том числе: | 43 994,1 | 45 341,6 | 45 341,6 | 134 677,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 43 994,1 | 45 341,6 | 45 341,6 | 134 677,3 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Произведены выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций Министерства по делам молодежи Республики Татарстан – всего, в том числе: | 43 994,1 | 45 341,6 | 45 341,6 | 134 677,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 43 994,1 | 45 341,6 | 45 341,6 | 134 677,3 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |

| 1. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства по делам молодежи Республики Татарстан |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Результат «Произведены выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций Министерства по делам молодежи Республики Татарстан» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | прочий тип документа | - |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Государственная политика в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности в учреждениях молодежной политики»

Общие положения

| Ответственный республиканский орган исполнительной власти | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан |
| --- | --- |
| Государственная программа Республики Татарстан | «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя / задачи | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информаци-онная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных учреждений молодежной политики | возрастаю-щий | ГП | кВт × час на 1 кв.метр общей площади | 67,48 | 2023 | 67,48 | 67,48 | 67,48 | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - |
| 1.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений молодежной политики | возрастаю-щий | ГП | Гкал на 1 кв.метр отапливаемой площади | 0,1376 | 2023 | 0,1376 | 0,1376 | 0,1376 | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - |
| 1.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение государственных учреждений молодежной политики | возрастаю-щий | ГП | куб.метров на 1 человека (персонал и посетители) | 0,1810 | 2023 | 0,1810 | 0,1810 | 0,1810 | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - |
| 1.4. | Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений молодежной политики | возрастаю-щий | ГП | куб.метров на 1 кв.метр отапливаемой газом площади | 30,31 | 2023 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - |
| 1.5. | Доля подведомственных учреждений Министерства по делам молодежи Республики Татарстан (без учета государственных учреждений, арендующих помещения), прошедших обязательное энергетическое обследование | возрастаю-щий | ГП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - |
| 1.6. | Доля оснащенных приборами учета подведомственных учреждений Министерства по делам молодежи Республики Татарстан (без учета учреждений, арендующих помещения) | возрастаю-щий | ГП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | - |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных учреждений молодежной политики | ГП | кВт × час на 1 кв.метр общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,48 | 67,48 |
| 1.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений молодежной политики | ГП | Гкал на 1 кв.метр отапливае-мой пло-щади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1376 | 0,1376 |
| 1.3 | Удельный расход холодной воды на снабжение государственных учреждений молодежной политики | ГП | куб.метров на 1 человека (персонал и посетители) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1810 | 0,1810 |
| 1.4. | Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений молодежной политики | ГП | куб.метров на 1 кв.метр отапливае-мой газом площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,31 | 30,31 |
| 1.5. | Доля подведомственных учреждений Министерства по делам молодежи Республики Татарстан (без учета государственных учреждений, арендующих помещения), прошедших обязательное энергетическое обследование | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 1.6. | Доля оснащенных приборами учета подведомственных учреждений Министерства по делам молодежи Республики Татарстан (без учета государственных учреждений, арендующих помещения) | ГП | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внедрены энергосберегающие мероприятия в систему электроснабжения | оказание услуг (выполнение работ) | в систему энергоснабжения внед- рены энергосбере-гающие мероприятия | - | - | 2023 | - | - | - |
| 1.2. | Проведены энергосберегающие мероприятия в системе теплоснабжения | оказание услуг (выполнение работ) | в системе теплоснабжения проведены энергосберегающие мероприятия | - | - | 2023 | - | - | - |
| 1.3. | Проведены энергосберегающие мероприятия в системе водоснабжения | оказание услуг (выполнение работ) | в системе водоснабжения проведены энергосберегающие мероприятия | - | - | 2023 | - | - | - |
| 1.4. | Проведены энергосберегающие мероприятия в системе газопотребления | оказание услуг (выполнение работ) | в системе газопотребления проведены энергосберегающие мероприятия | - | - | 2023 | - | - | - |
| 1.5. | Проведены обязательные энергетические обследования | оказание услуг (выполнение работ) | проведены энергетические обследования | - | - | 2023 | - | - | - |
| 1.6. | Оснащены учреждения приборами учета энергоресурсов | оказание услуг (выполнение работ) | оснащены приборами учета энергоресурсов | - | - | 2023 | - | - | - |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Государственная политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственных учреждениях молодежной политики» – всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внедрены энергосберегающие мероприятия в систему электроснабжения – всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены энергосберегающие мероприятия в системе теплоснабжения – всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены энергосберегающие мероприятия в системе водоснабжения – всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены энергосберегающие мероприятия в системе газопотребления – всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведены обязательные энергетические обследования – всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оснащены приборами учета энергоресурсов – всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |

| 1. | Повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях молодежной политики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Внедрены энергосберегающие мероприятия в систему электроснабжения | 01.01.2024 | 31.12.2026 | прочий тип документа | - |
| 1.2. | Проведены энергосберегающие мероприятия в системе теплоснабжения | 01.01.2024 | 31.12.2026 | прочий тип документа | - |
| 1.3. | Проведены энергосберегающие мероприятия в системе водоснабжения | 01.01.2024 | 31.12.2026 | прочий тип документа | - |
| 1.4. | Проведены энергосберегающие мероприятия в системе газопотребления | 01.01.2024 | 31.12.2026 | прочий тип документа | - |
| 1.5. | Проведены обязательные энергетические обследования | 01.01.2024 | 31.12.2026 | прочий тип документа | - |
| 1.6. | Оснащение приборами учета энергоресурсов | 01.01.2024 | 31.12.2026 | прочий тип документа | - |

Перечень

нормативных правовых актов Республики Татарстан, утверждающих правила предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан местным бюджетам в рамках реализации государственной программы Республики

Татарстан, правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан юридическим лицам в рамках реализации государственной программы Республики Татарстан, а также решения об

осуществлении капитальных вложений в рамках реализации государственной программы Республики Татарстан

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение (возмещение) затрат некоммерческим организациям, связанных с организацией, проведением и участием в мероприятиях в сфере молодежной политики, добровольчества (волонтерства), военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи и иных мероприятиях социальной направленности для молодежи | от 20.08.2021 № 756 | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=825823 |
| 2. | Порядок предоставления субсидии | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение (возмещение) затрат некоммерческим организациям, связанных с проведением мероприятий открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык» и ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнен заман» | от 06.06.2022 № 528 | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=996166 |

Перечень

объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости,

реализуемых в рамках государственной программы Республики Татарстан

| № п/п | Наименование объектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) | Мощность объекта |  | Стоимость объекта (в ценах соответствующих лет) |  |  |  | Срок ввода в эксплуатацию / приобретения объекта | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | в том числе |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | всего |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Республики Татарстан | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство зданий и сооружений в Муниципальном бюджетном учреждении «Детский оздоровительный лагерь «Дубки» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан | человек | 60 | 70 822,93 | 0,0 | 70 822,93 | 0,0 | 31.12.2024 | 70 822,93 | 0,0 | 0,0 | 70 822,93 |
| 2. | Строительство зданий и сооружений в Муниципальном бюджетном учреждении «Детский оздоровительный лагерь «Ласточка» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан | человек | 100 | 70 445,77 | 0,0 | 70 445,77 | 0,0 | 31.12.2024 | 70 445,77 | 0,0 | 0,0 | 70 445,77 |
| 3. | Строительство зданий и сооружений в Муниципальном бюджетном учреждении «Детский оздоровительный лагерь «Романтик» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан | человек | 100 | 32 850,0 | 0,0 | 32 850,0 | 0,0 | 31.12.2024 | 32 850,0 | 0,0 | 0,0 | 32 850,0 |
| 4. | Строительство зданий и сооружений в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа Вахитовского района» г.Казани спортивно-оздоровительный лагерь «Молодая гвардия» | человек | 240 | 180 000,0 | 0,0 | 180 000,0 | 0,0 | 31.12.2024 | 180 000,0 | 0,0 | 0,0 | 180 000,0 |
| 5. | Строительство зданий и сооружений в Муниципальном бюджетном учреждении «Детский оздоровительный лагерь «Сосенка» Кукморского муниципального района Республики Татарстан | человек | 100 | 60 079,41 | 0,0 | 60 079,41 | 0,0 | 31.12.2024 | 60 079,41 | 0,0 | 0,0 | 60 079,41 |
| 6. | Строительство зданий и сооружений в Муниципальном бюджетном учреждении «Детский оздоровительный лагерь «Нармонка» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан | человек | 140 | 120 000,0 | 0,0 | 120 000,0 | 0,0 | 31.12.2024 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 |
| 7. | Строительство зданий и сооружений в Муниципальном бюджетном учреждении «Детский оздоровительный лагерь «Олимпийские надежды» Сармановского муниципального района Республики Татарстан | человек | 50 | 110 000,0 | 0,0 | 110 000,0 | 0,0 | 31.12.2024 | 110 000,0 | 0,0 | 0,0 | 110 000,0 |
| 8. | Строительство зданий и сооружений в Муниципальном бюджетном учреждении «Детский оздоровительный лагерь «Дубравушка» Ютазинского муниципального района Республики Татарстан | человек | 80 | 38 196,81 | 0,0 | 38 196,81 | 0,0 | 31.12.2024 | 38 196,81 | - | 0,0 | 38 196,81 |
| 9. | Строительство зданий и сооружений в детском оздоровительном лагере «Пионер» государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» | человек | 165 | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 31.12.2024 | 3 500,0 | - | 0,0 | 3 500,0 |

_________________________________

Финансирование регионального проекта осуществляется в соответствии с положением и порядком, утвержденными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.04.2020 № 346 «Об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Количество грантополучателей среди муниципальных учреждений определяется по итогам решения конкурсной комиссии.

Количество грантополучателей среди физических лиц определяется по итогам решения конкурсной комиссии.

Количество грантополучателей среди муниципальных учреждений определяется по итогам решения конкурсной комиссии.

Количество грантополучателей среди физических лиц определяется по итогам решения конкурсной комиссии.

Оплата расходов производится по итогам выполненных работ и предоставления отчетной документации.

В данном комплексе процессных мероприятий показатели не предусмотрены, в связи с чем разделы 1 – 3 отсутствуют.

В данном комплексе процессных мероприятий показатели не декомпозированы по муниципальным образованиям Республики Татарстан, в связи с чем раздел 2 отсутствует.

В данном комплексе процессных мероприятий показатели не декомпозированы по муниципальным образованиям Республики Татарстан, в связи с чем раздел 2 отсутствует.

Перечень объектов программы формируется по заявкам муниципальных образований Республики Татарстан в соответствии с Регламентом взаимодействия участников формирования перечней объектов общественной инфраструктуры, подлежащих строительству, реконструкции, капитальному ремонту и (или) благоустройству за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.05.2022 № 493.